### В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год  введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях- 0,1756   тыс кв.м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов- 0,0997 тыс кв м;  введено в действие 13788 кв.м. плоскостных спортивных сооружений в д. Слобода МО Перцевское, реализовано 3 проекта местных инициатив граждан.

### ОТЧЕТ

### о ходе реализации муниципальной программы

### «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год

### Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

### Всего введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях- 0,1756  тыс кв.м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов- 0,0997 тыс кв м.

### Введено в действие 13788 кв.м. плоскостных спортивных сооружений.

### Реализовано 3 проекта местных инициатив граждан, 35 граждан приняли участие  в реализации проектов.

### Проведено 14 мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

### 2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин)  в установленные сроки. (См. таблицу 2)

### Основное мероприятие 1.1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих  в сельских поселениях муниципального района.

### В результате улучшила жилищные условия  1 семья (участник 2014 года), введено (приобретено) в действие 0,0759 тыс. кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности.

### Основное мероприятие 1.2. Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов.

### В результате улучшили жилищные условия  2 молодые семьи (1 семья участник 2015 года-0,0495 тыс. кв.м.), всего введено (приобретено) в действие 0,0997 тыс. кв.м жилья.

### Основное мероприятие 2.1. Строительство плоскостных спортивных сооружений.

### В результате построено плоскостное спортивное сооружение в д. Слобода МО Перцевское, введено 13788 кв.м плоскостных спортивных сооружений.

Основное мероприятие 4.1.Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии  сельских поселений муниципального района.

Мероприятие 4.1.1.Проведение ярмарки «Урожай -2016».

В рамках ярмарки  проведены конкурс «Ветеранское подворье» и  конкурс «Молодежное подворье». Выявлены лучшие ветеранские и молодежные подворья.

Мероприятие 4.1.2. Проведение конкурсов профмастерства

В течение года проведено 5 конкурсов среди работников массовых профессий АПК:

-смотр-конкурс операторов машинного доения,

-смотр-конкурс операторов по искусственному осеменению с/х животных,

-смотр-конкурс качества молока,

-конкурс механизаторов,

-смотр-конкурс комбайнеров.

3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов приведены в таблице 3;

### Основное  мероприятие 1.2.Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов.

### На строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов освоено   864,8 тыс. руб.,

### из них  - собственные доходы бюджета района-43,2 тыс.руб.;

### - межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета -419,9 тыс. руб.;

### - межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета -401,7 тыс. руб.

### Основное мероприятие 2.1.Строительство плоскостных спортивных сооружений.

### В 2016 году  на строительство плоскостного  спортивного  сооружения в д. Слобода МО Перцевское израсходованы средства  в сумме 1850,3  тыс.руб.,

### из них  - собственные доходы бюджета района- 2,0 тыс.руб.;

### - межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета -1207,0 тыс.руб.;

### - межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета -622,0 тыс.руб.;

### - межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов за счет собственных средств- 19,3 тыс.руб.

### Основное мероприятие 4.1. Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района.

### Мероприятие 4.1.1. Проведение ярмарки «Урожай-2015»

### Израсходовано на проведение конкурсов в рамках Ярмарки «Урожай-2016»

### 4,5 тыс. руб. из собственных средств бюджета района, в том числе

### - конкурс «Ветеранское подворье» - 4,5 тыс. руб.

### Мероприятие 4.1.2. Проведение конкурсов профмастерства

### Проведено  5 конкурсов среди работников массовых профессий АПК:

### -смотр-конкурс  операторов машинного доения-4,5 тыс. руб.

### -смотр-конкурс операторов по искусственному осеменению с/х животных-4,5 тыс.руб.

### - смотр-конкурс качества молока-8,5 тыс. руб.

### - смотр-конкурс механизаторов -4,5 тыс. руб.

### -конкурс комбайнеров-3,5 тыс. руб.

Данные об использовании иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.

Основное мероприятие 1.2. Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов.

По данному мероприятию израсходованы денежные средства граждан в сумме

### 485,2 тыс.руб. в части софинансирования   на приобретение жилья для молодых семей.

### Основное мероприятие 4.1. Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района.

### Мероприятие 4.1.1. Проведение Праздника Труда и Дней Деревни в муниципальных образованиях.

### В рамках данного мероприятия в  сельских поселениях проведено 5 Дней Деревни и 2 поселенческих Праздника труда, израсходовано средств из бюджетов  МО  55,0 тыс.руб. Кроме того, привлечены    внебюджетные  средства – 24 тыс.руб.

### Основное мероприятие 5.1. Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях.

### Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях осуществлялась в 2 муниципальных образованиях района. Получена грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 750,0 тыс.рублей ( в том числе за счет федерального бюджета – 356,1 тыс.рублей, за счет областного бюджета -393,9 тыс.рублей). Гранты направлены   на  обустройство зон отдыха в сквере в д. Слобода МО Перцевское, на обустройство парка в д. Ростилово  и обустройство детской игровой площадки «Счастливое детство» в д.Вараксино МО Ростиловское. Кроме того, израсходованы средства бюджетов МО в сумме 119,2 тыс.руб., привлечено внебюджетных источников- 281,0 тыс.руб.

### 4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

### Для участия района в конкурсе на право получения областных и федеральных субсидий в рамках данной программы необходимо ежегодно предусматривать  объемы средств районного бюджета согласно уровня софинансирования между бюджетами.

### 5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

### В целях реализации программы приняты следующие нормативно-правовые акты:

Распоряжение главы администрации Грязовецкого муниципального района от 21.03.2016 №120-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016 год.

Распоряжение главы администрации Грязовецкого муниципального района от 02.08.2016 №520-р «О внесении изменений в распоряжение главы администрации района от 21 марта 2016 года №120–р  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016 год.

Распоряжение главы администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2016 №919-р «О внесении изменений в распоряжение главы администрации района от 21 марта 2016 года №120–р  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016 год.

### Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 20.04.2016 №192 «О проведении районных конкурсов механизаторов, операторов по машинному доению коров, операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных  животных» .

### Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 27.05.2016 №300 «О поощрении» .

### Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 11.07.2016 №407 «О проведении районного смотра- конкурса качества  молока».

### Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 21.07.2016 №430 «О проведении районных смотров-конкурсов «Молодежное подворье-2016», «Ветеранское подворье-2016» .

### Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31.10.2016 №588 «Об итогах районного смотра-конкурса молока» .

### 6.Информация о внесенных  изменениях в муниципальную программу:

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 15.02.2016 №69 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» .

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 21.07.2016 №426 «О внесении изменений в постановление администрации района от25июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» .

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 26.12.2016 №702 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» .

В постановлениях отражены  изменения лимитов  по  мероприятиям программы на 2016 год.

### 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

### Оценка степени реализации мероприятий

### СРм = 5/4=1,25

### Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

### СС уз=Зф/Зп=2745,1/3151,6=0,87

### Оценка эффективности  использования средств бюджета района

### Эис=СРм/ ССуз=1,25/0,87=1,44

### Оценка степени достижения целей и решения задач, степень реализации муниципальной программы

### СР мп/п=(0,1756/0,444+0,0997/0,444+3/7+2/7+13788/13788+3/3+35/19+

### 14/15)/8=0,4+0,22+0,43+0,29+1+1+1+0,93=5,27/8=0,66

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы

### ЭР мп/п= СР мп/п  *Э ис= 0,66*1,44=0,95

### Вывод: Согласно расчета эффективность  программы высокая  (муниципальная программа не содержит подпрограмм).

### 8.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

### Продолжить реализацию  муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017-2020 годы, так как мероприятия программы способствуют закреплению кадров в сельской местности.

### Начальник управления                                                 И.Л.Бараева

### Попова А.А.

### 2-10-32

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <5> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях-всего | тыс.кв.м. | 0,4093 | 0,444 | 0,1756 | Уменьшены лимиты федерального и областного бюджетов |
| 2. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м. | 0,3006 | 0,444 | 0,0997 | Уменьшены лимиты федерального и областного бюджетов |
| 3. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия-всего | ед. | 8 | 7 | 3 | Уменьшены лимиты федерального и областного бюджетов |
| 4. | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 6 | 7 | 2 | Уменьшены лимиты федерального и областного бюджетов |
| 5. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | кв.м. | 0 | 13788 | 13788 |  |
| 6. | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 5 | 3 | 3 |  |
| 7. | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 221 | 19 | 35 | Приняло участие большее количество граждан в реализации проектов |
| 8. | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района | ед. | 15 | 15 | 14 | не проведен праздник труда в сельском поселении, запланированный ранее |

### Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района | Управление социально-экономического развития села администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь |  | введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности 0,0759 тыс.кв.м, 1 семья улучшила жилищные условия |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Строительство (приобретение) жилья для граждан, в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | Управление социально-экономического развития села администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | введено (приобретено) жилья в сельских поселениях для молодых семей и молодых специалистов0,444 тыс.кв.м, 7 молодых семей улучшили жилищные условия | введено (приобретено) жилья в сельских поселениях для молодых семей и молодых специалистов 0,0997тыс.квм 2 молодые семьи улучшили жилищные условия |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Субсидии на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  | приобретено жилья 0,444 тыс.кв.м. (7 квартир) | приобретено жилья 0,09997 тыс.кв.м. (2 квартиры) |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Строительство плоскостных спортивных сооружений | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства дминистрации района | январь | декабрь | январь | декабрь | ввод в действие плоскостных сооружений в д. Слобода Грязовецкого района | ввод в действие плоскостных сооружений в д. Слобода Грязовецкого района |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Оплата за технический надзор Строительство плоскостных сооружений в д. Слобода |  |  |  |  |  |  | проведен контроль за строительством |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Строительство плоскостных сооружений в д. Слобода Грязовецкого района (МО Перцевское) |  |  |  |  |  | строительство плоскостных сооружений 13788 кв.м. | строительство плоскостных сооружений 13788 кв.м. |  |
| 4. | Основное мероприятие 4.1. Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района | Управление социально-экономического развития села | июнь | октябрь | июнь | октябрь |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. Проведение ярмарки»Урожай-2016» |  | июнь | сентябрь | июнь | сентябрь | Проведение 2-х конкурсов | Проведение 2-х конкурсов |  |
|  | Конкурс «Ветеранское подворье» |  |  |  |  |  | Выявление лучших подворий | Награждены 3 ветеранских подворья |  |
|  | Конкурс «Молодежное подворье» |  |  |  |  |  | Выявление лучших подворий | Награждены 3 молодежных подворья |  |
|  | Мероприятие 4.1.2. Проведение конкурсов профмастерства |  | июнь | октябрь | июнь | октябрь | проведение 5 конкурсов профмастерства | проведение 5 конкурсов профмастерства |  |
|  | Конкурс операторов машинного доения |  | июнь | июнь | июнь | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 6 операторов машинного доения(по 2-м направлениям) |  |
|  | Конкурс операторов по искусственному осеменению с/х животных |  | июнь | июнь | июнь | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 оператора по искусственному осеменению с/х животных |  |
|  | Смотр-конкурс качества молока |  | июль | октябрь | июль | октябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 с\х предприятия |  |
|  | Конкурс механизаторов |  | июнь | июнь | июнь | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 механизатора и 1 учащийся техникума |  |
|  | Смотр-конкурс комбайнеров |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 2 комбайнера |  |

### Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2020 годы и на период до 2020 года» | Управление социально-экономического развития села администрации Грязовецкого района | всего | 3151,6 | 2745,1 | 2745,1 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 355,1 | 75,2 | 75,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2796,5 | 1626,9 | 1626,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 1023,7 | 1023,7 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов за счет собственных средств | 0 | 19,3 | 19,3 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие программы 1.1 | Строительство(приобретение ) жилья для граждан,проживающих в сельских поселениях муниципального района | Управление социально-экономического развития села администрации Грязовецкого района | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | Управление социально-экономического развития села администрации Грязовецкого района | всего | 2570,6 | 864,8 | 864,8 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 355,1 | 43,2 | 43,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2215,5 | 419,9 | 419,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  | 401,7 | 401,7 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Субсидии на улучшение жилищных условий | Управление социально-экономического развития села администрации Грязовецкого района | всего | 2570,6 | 864,8 | 864,8 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 355,1 | 43,2 | 43,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2215,5 | 419,9 | 419,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 401,7 | 401,7 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Строительство плоскостных спортивных сооружений | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | всего | 581 | 1850,3 | 1850,3 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 581 | 1207 | 1207 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 622 | 622 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов за счет собственных средств | 0 | 19,3 | 19,3 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1. | Оплата за технический надзор Строительство плоскостных сооружений в д. Слобода |  | всего | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 2 | 2 |
| Мероприятие 2.1.2. | Строительство плоскостных сооружений в д. Слобода Грязовецкого района (МО Перцевское) |  | всего | 581 | 1848,3 | 1848,3 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 581 | 1207 | 1207 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 622 | 622 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов за счет собственных средств | 0 | 19,3 | 19,3 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района | Управление социально-экономического развития села администрации Грязовецкого района | Всего | 0 | 30 | 30 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 4,5 | 4,5 |
| Мероприятие 4.1.1. | Проведение ярмарки «Урожай-2016» |  | Всего | 0 | 4,5 | 4,5 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 4,5 | 4,5 |
| Мероприятие 4.1.2. | Проведение конкурсов профмастерства |  | Всего | 0 | 25,5 | 25,5 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 25,5 | 25,5 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) <*> | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2020 годы и на период до 2020 года» | всего | 1815,9 | 1714,4 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 356,1 | 356,1 |
|  |  | областной бюджет | 393,9 | 393,9 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 202,2 | 174,2 |
|  |  | физические и юридические лица | 863,7 | 790,2 |
| Основное мероприятие 1.2. | Строительство (приобретение ) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | всего | 485,2 | 485,2 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 485,2 | 485,2 |
| Мероприятие 1.2.1. | Субсидии на улучшение жилищных условий | всего | 485,2 | 485,2 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 485,2 | 485,2 |
| Основное мероприятие 2.1. | Строительство плоскостных спортивных сооружений | всего |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. | Строительство плоскостных спортивных сооружений в д. Слобода Грязовецкого района (МО Перцевское) | всего |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района | всего | 79 | 79 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 55 | 55 |
|  |  | физические и юридические лица |  | 24 |
| Мероприятие 4.1.1. | Проведение Праздника труда и Дней Деревни в муниципальных образованиях | всего | 79 | 79 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 55 | 55 |
|  |  | физические и юридические лица | 24 | 24 |
| Основное мероприятие 5.1. | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях | всего | 1251,7 | 1150,2 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 356,1 | 356,1 |
|  |  | областной бюджет | 393,9 | 393,9 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 147,2 | 119,2 |
|  |  | физические и юридические лица | 354,5 | 281,0 |
| Мероприятие 5.1.1. | Обустройство зон отдыха в сквере в д. Слобода Обустройство парка в д.Ростилово Обустройство детской игровой площадки «Счастливое детство» в д. Вараксино | всего | 1251,7 | 1150,2 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 356,1 | 356,1 |
|  |  | областной бюджет | 393,9 | 393,9 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 147,2 | 119,2 |
|  |  | физические и юридические лица | 354,5 | 281,0 |