ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2019 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

Всего введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях- 0,2021 тыс. кв.м., в том числе для молодых семей и молодых специалистов- 0,1531 тыс. кв. м.

Количество  сельских  семей, улучшивших жилищные условия, составило 2 семьи, в том числе молодых семей и молодых специалистов-1 семья.

Проведено 13 мероприятий  по  поощрению и  популяризации  достижений  в  сельском развитии района.

Доля  малонаселенных  и труднодоступных  населенных  пунктов, в  которых  фактически осуществляется доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района  составила 100 %.

Количество  малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых фактически осуществляется  доставка продовольственных товаров,  составило 59 единиц.

Количество  специализированного  автотранспорта  (автолавки),приобретенного  за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные  и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам,  составило 1 единица.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин)  в установленные сроки. (Приведены в таблице  2)

Основное мероприятие 1.1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих  в сельских поселениях муниципального района.

Предоставлена субсидия 1 семье   на приобретение квартиры  согласно свидетельству № 543  от 29.08.2019 года.

Улучшила жилищные условия  1 семья (участником 2019 года  приобретена  квартира  площадью 0,049 тыс. кв.м ).

Основное мероприятие 1.2. Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов.

Предоставлена субсидия 1 семье   на строительство жилого дома  согласно свидетельству № 544  от 19.09.2019 года.

Улучшила жилищные условия  1 молодая семья (участником 2015 года  построен жилой дом  площадью 0,1531 тыс. кв.м ).

Основное мероприятие 4.5. Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии  сельских поселений муниципального района.

Проведён  конкурс операторов машинного доения (по двум направлениям).

Проведён  конкурс операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

Проведён  смотр-конкурс качества молока.

Проведён конкурс механизаторов.

Проведён  смотр-конкурс комбайнеров.

Проведён  конкурс слесарей молочного оборудования.

Основное мероприятие 5.6. Обеспечение населения муниципальных образований района  социально значимыми товарами за счет предоставления индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам субсидий на развитие мобильной торговли   в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах  района .

Предоставлены   субсидии  4-м юридическим лицам и 3  индивидуальным предпринимателям  на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района. Была обеспечена доставка социально значимых товаров  в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты.

Основное мероприятие 5.9. Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района.

Предоставлена  субсидия юридическому лицу (Грязовецкое городское потребительское общество), осуществляющему доставку товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, на  возмещение части затрат по приобретению специализированного автотранспорта  (автолавки).

3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов приведены в таблице 3.

Основное  мероприятие 1.1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих  в сельских поселениях муниципального района.

На строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района,  освоено  510,0  тыс. руб., из них:

- собственные доходы бюджета района-25,5 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета -336,1 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета -148,4 тыс. руб.

Основное  мероприятие 1.2.Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов.

На строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов освоено   1486,9 тыс. руб., из них:

- собственные доходы бюджета района-74,3 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета -979,8 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета -432,8 тыс. руб.

Основное мероприятие 4.5. Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района.

На  проведение    конкурса   операторов   машинного   доения   (по   двум направлениям) израсходовано средств бюджета района в сумме 20,0 тыс. руб.

На  проведение конкурса операторов  по  искусственному осеменению с/х животных  израсходовано средств бюджета района в сумме  10,0 тыс. руб.

На проведение смотра-конкурса качества молока  израсходовано средств бюджета района в сумме 15,5 тыс. руб.

На проведение конкурса механизаторов израсходовано средств бюджета района в сумме 12,0 тыс. руб.

На проведение смотра-конкурса комбайнеров израсходовано средств бюджета района в сумме 7,5 тыс. руб.

На  проведение конкурса слесарей молочного оборудования израсходовано средств бюджета района

в сумме 10,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 5.6. Обеспечение населения муниципальных образований района  социально значимыми товарами за счет предоставления индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам субсидий на развитие мобильной торговли   в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах  района.

Предоставлены   субсидии 4-м юридическим  лицам и 3-м индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района (на возмещение затрат на ГСМ) в размере 484,8 тыс.руб., из них:

- межбюджетны трансферты  из областного  бюджета  за  счет  собственных  средств  областного бюджета 460,5 тыс.руб.,

- собственные доходы бюджета района  -24,3 тыс.руб.

Основное мероприятие 5.9.Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района.

Предоставлена   субсидия   на возмещение части затрат по приобретению специализированного  автотранспорта (автолавки) Грязовецкому  городскому потребительскому обществу в размере 711,4 тыс.руб., из них:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 697,2 тыс.руб.,

- собственные доходы бюджета района  -14,2 тыс.руб.

Данные об использовании иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.

Основное мероприятие 1.1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих  в сельских поселениях муниципального района.

По данному мероприятию израсходованы денежные средства граждан в сумме 340,0  тыс.руб. в части софинансирования   на приобретение жилья для граждан.

Основное мероприятие 1.2. Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов.

По данному мероприятию израсходованы денежные средства граждан в сумме 553,0  тыс.руб. в части софинансирования   на строительство жилого дома  для молодой семьи.

В рамках основного мероприятия 4.5. «Реализация проектов(мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района» проведены 6 Дней Деревни в муниципальных образованиях, израсходовано средств из бюджетов  МО  15,0 тыс. руб.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для  участия   района   в   конкурсе   на   право   получения  областных  и федеральных субсидий в рамках данной программы необходимо ежегодно предусматривать  объемы средств районного бюджета согласно уровню софинансирования между бюджетами.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

В целях реализации программы приняты следующие нормативно-правовые акты:

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 22.04.2019 №153

«О проведении районных конкурсов  операторов по машинному доению коров, операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных  животных, слесарей молочного оборудования, механизаторов».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 27.05.2019 №223

«Об утверждении Положений  о проведении районных конкурсов  операторов по машинному доению коров, операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных  животных, слесарей молочного оборудования, механизаторов».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31.05.2019 №240 «О поощрении».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 10.10.2019 №494 «О проведении районного смотра- конкурса комбайнеров».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 11.10.2019 № 498 «О проведении районного смотра-конкурса качества молока ».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.10.2019 № 534 «Об итогах районного смотра-конкурса молока».

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 06.02.2019 №133-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2019 год».

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 21.11.2019 № 653-р «О внесении изменений в распоряжение от 06.02.2019  № 133-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2019 год».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 15.04.2019 № 142 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 12.07.2019 № 321 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 15.10.2019 № 502 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 18.12.2019 № 627 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.08.2019 № 383

«Об итогах конкурсного отбора на предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению специализированного автотранспорта».

Распоряжение   администрации Грязовецкого муниципального района от 10.07.2019 №159 «О внесении изменений  в распоряжение администрации  от 26 июля 2018 года №147 «Об утверждении перечня малонаселенных и  (или) труднодоступных населенных пунктов  Грязовецкого муниципального района Вологодской области,в которые осуществляется доставка продовольственных товаров»».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.08.2019 № 383

«Об итогах конкурсного отбора на предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению специализированного автотранспорта».

6.Информация о внесенных  изменениях в муниципальную программу:

1.Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 15.01.2019

№ 10 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25 июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 12.12.2018  №99   «О бюджете  Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Определен  целевой показатель по  мероприятию 1.2.Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов.

2. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.01.2019 № 27 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25 июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Внесены изменения в приложение № 9 «Порядок предоставления субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

3. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 25.07.2019 №344 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25 июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 25.07.2019  № 35  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2018 №99 «О бюджете  Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Дополнено приложение10 «Правила предоставления и расходования субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района Вологодской области.   Внесены изменения в целевой показатель по мероприятию 1.2.Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов на основании уведомления о принятии решения по включению граждан в сводный список участников мероприятий-получателей социальных выплат по Вологодской области на 2019 год  от 16 июля 2019 года. Введен целевой показатель количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам

4. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 12.12.2019 №616 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25 июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 30.10.2019  № 6  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2018 №99 «О бюджете  Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Внесены изменения в приложение № 9 «Порядок  предоставления субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района». Определён целевой показатель - количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров.

5. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 06.02.2020 № 53 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25 июля 2014 года №317 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 24.12.2019 № 36  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2018 №99 «О бюджете  Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

СРм =10/8=1,3

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

СС уз=Зф/Зп=3268,0/2032,1=1,6

Оценка эффективности  использования средств бюджета района

Эис=СРм/ ССуз=1,3/1,6=0,8

Оценка степени достижения целей и решения задач, степень реализации муниципальной программы

СР мп=(0,2021/0,114+0,1531/0,072+2/2+1/1+13/13+100/100+59/59+1/1)/8=1+1+1+1+1+1+1+1=8/8=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР мп= СР мп *Э ис= 0,8*1=0,8

Вывод: Согласно расчета эффективность  программы средняя (муниципальная программа не содержит подпрограмм).

8.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагаем муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» завершить, так как мероприятия предусмотрены  новой муниципальной программой «Комплексное развитие  сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 30 октября 2019 года №539.

Начальник отдела                                                                               А.А. Попова

Попова А.А.

2-10-32

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2019 год

| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях-всего | тыс.кв.м | 0,0472 | 0,114 | 0,2021 |  |
| 2. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,0472 | 0,072 | 0,1531 |  |
| 3. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия-всего | ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 4. | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района | ед. | 12 | 13 | 13 |  |
| 9. | Доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в которых фактически осуществляется доставка социально значимых товаров, относительно количества малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых фактически осуществляется доставка продовольственных товаров | единиц | - | 59 | 59 |  |
| 11. | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам | единиц | - | 1 | 1 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий  Грязовецкого муниципального района Вологодской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2019 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | июль | декабрь | июль | декабрь | Во второй половине 2019 г запланировано приобретение жилья 0,042 тыс.кв.м, 1 семья улучшит жилищные условия | Предоставлена субсидия ( 1 семья-покупка квартиры) Свидетельство № 543 от 29.08.2019 г; введено (приобретено) жилья в сельских поселениях 0,049 тыс. кв. м ( обеспечена 1 семья) (Участник 2019 г) | На 01.01.19 финансирование не было предусмотрено |
|  | Мероприятие 1.1.1. Субсидии на улучшение жилищных условий | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | июль | декабрь | июль | декабрь | Во второй половине 2019 г запланировано приобретение жилья 0,042 тыс.кв.м, 1 семья улучшит жилищные условия | Предоставлена субсидия ( 1 семья-покупка квартиры) Свидетельство № 543 от 29.08.2019 г; введено (приобретено) жилья в сельских поселениях 0,049 тыс. кв.м ( обеспечена 1 семья) (Участник 2019 г) | На 01.01.19 финансирование не было предусмотрено |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Строительство (приобретение) жилья для граждан, в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | Введено (приобретено) жилья для молодых семей и молодых специалистов 0,072 тыс. кв.м , 1 молодая семья улучшит жилищные условия | Предоставлена субсидия ( 1 семья-) Свидетельство № 544 от 19.09.2019 г; введено (приобретено) жилья в сельских поселениях 0,1531 тыс. кв.м ( обеспечена 1 семья) (Участник 2015 г) |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Субсидии на улучшение жилищных условий | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | Введено (приобретено) жилья для молодых семей и молодых специалистов 0,072 тыс. кв. м , 1 молодая семья улучшит жилищные условия | Предоставлена субсидия ( 1 семья-) Свидетельство № 544 от 19.09.2019 г; введено (приобретено) жилья в сельских поселениях 0,1531 тыс. кв. м ( обеспечена 1 семья) (Участник 2015 г) |  |
| 3. | Основное мероприятие 4.5. Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | ноябрь | май | ноябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 18 человек лучших по профессии и 3 с/х предприятия |  |
|  | Мероприятие 4.5.1. Проведение конкурса операторов машинного доения | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | июнь | май | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 6 операторов машинного доения |  |
|  | Мероприятие 4.5.2. Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/х животных | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | июнь | май | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 оператора по искусственному осеменению с/х животных |  |
|  | Мероприятие 4.5.3. Проведение конкурса механизаторов | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | июнь | май | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 механизатора и 1 учащийся техникума |  |
|  | Мероприятие 4.5.4. Проведение конкурса слесарей молочного оборудования | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | июнь | май | июнь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 слесаря молочного оборудования |  |
|  | Мероприятие 4.5.5. Проведение смотра-конкурса комбайнеров | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 2 комбайнера |  |
|  | Мероприятие 4.5.6. Проведение смотра-конкурса качества молока | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 с/х предприятия |  |
| 4. | Основное мероприятие 5.6. Обеспечение населения муниципальных образований района социально значимыми товарами за счет предоставления индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района . | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение доставки социально значимых товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты | Была обеспечена доставка социально значимых товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты |  |
|  | Мероприятие 5.6.1. Выделение субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение доставки социально значимых товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты | Была обеспечена доставка социально значимых товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты |  |
| 5. | Основное мероприятие 5.9. Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных итруднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района. | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | июль | декабрь | июль | декабрь |  | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ,согласно маршрутам и графикам составило 1 единица | На 01.01.19 финансирование не было предусмотрено |
|  | Мероприятие 5.9.1. Выделение субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты на приобретение специализированного автотранспорта | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | июль | декабрь | июль | декабрь |  | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ,согласно маршрутам и графикам составило 1 единица | На 01.01.19 финансирование не было предусмотрено |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий  Грязовецкого муниципального района Вологодской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2019  год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2020 годы и на период до 2020 года» | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 2032,1 | 3268,1 | 3268,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 199,3 | 213,3 | 213,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1317,9 | 2473,6 | 2473,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 514,9 | 581,2 | 581,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие программы 1.1 | Строительство(приобретение ) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 0 | 510,0 | 510,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам | 0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 25,5 | 25,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 336,1 | 336,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 148,4 | 148,4 |
| Мероприятие 1.1.1. | Субсидии на улучшение жилищных условий | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 0 | 510,0 | 510,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам | 0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 25,5 | 25,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 336,1 | 336,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 148,4 | 148,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 1472,3 | 1486,9 | 1486,8 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 100,0 | 74,3 | 74,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 857,4 | 979,8 | 979,7 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 514,9 | 432,8 | 432,8 |
| Мероприятие 1.2.1. | Субсидии на улучшение жилищных условий | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 1472,3 | 1486,9 | 1486,9 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 100,0 | 74,3 | 74,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 857,4 | 979,8 | 979,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 514,9 | 432,8 | 432,8 |
| Основное мероприятие 4.5. | Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 75 | 75 | 75 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 75 | 75 | 75 |
| Мероприятие 4.5.1. | Проведение конкурса операторов машинного доения | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие 4.5.2. | Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/животных | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 4.5.3. | Проведение конкурса механизаторов | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Мероприятие 4.5.4. | Проведение конкурса слесарей молочного оборудования | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 4.5.5. | Проведение конкурса комбайнеров | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Мероприятие 4.5.6. | Проведение смотра-конкурса качества молока | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Основное мероприятие 5.6. | Обеспечение населения муниципальных образований района социально значимыми товарами за счет предоставления индивиду- альным предпринимателям и юридическим лицам субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего | 484,8 | 484,8 | 484,8 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 460,5 | 460,5 | 460,5 |
| Основное мероприятие 5.9. | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего | 0 | 711,4 | 711,4 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0 | 14,2 | 14,2 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 697,2 | 697,2 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  Грязовецкого муниципального района

Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | всего | 540,0 | 908,0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 40,0 | 15 |
|  |  | физические и юридические лица | 500,0 | 893,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство (приобретение ) жилья в сельских поселениях муниципального района | Всего | 250,0 | 340,0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 250,0 | 340,0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Субсидии на улучшение жилищных условий | всего | 250,0 | 340,0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 250,0 | 340,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Строительство (приобретение ) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | всего | 250,0 | 553,0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 250,0 | 553,0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Субсидии на улучшение жилищных условий | всего | 250,0 | 553,0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |
|  |  | физические и юридические лица | 250,0 | 553,0 |
| Основное мероприятие 4.5. | Реализация проектов(мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений муниципального района | всего | 40,0 | 15,0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 40,0 | 15,0 |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |
| Мероприятие 4.5.8. | Проведение Праздника Труда и Дней Деревни в муниципальных образованиях | всего | 40,0 | 15,0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 40,0 | 15,0 |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |