ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы» за 2020 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

Проведено 6 мероприятий  по  поощрению и  популяризации  достижений  в  сельском развитии района.

В 65 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов фактически осуществлялась  доставка продовольственных товаров.

Приобретен 1  специализированный  автотранспорт  (автолавка) индивидуальным предпринимателем, осуществляющим доставку продовольственных товаров в малонаселенные  и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам. Все запланированные показатели выполнены в полном объеме. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин)  в установленные сроки (приведены в таблице  2).

Основное мероприятие 1.2 . Строительство распределительных газовых сетей.

9 июля 2020 года заключен муниципальный контракт на сумму 727349,7 рублей на подготовку проектной документации по строительству газопровода д. Слобода, срок исполнения работ 01.12.2020 года. В техническом задании которое является неотъемлемой частью контракта, были предусмотрены работы по историко -культурной экспертизе земельного участка, работы выполнить в срок не удалось. Организация исполнитель подготовила исковое заявление в суд, о продлении контракта, согласно которого срок контракта продлили до 1 мая 2021 года.

Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в  сельском развитии района.

В 2020 году проведены конкурсы операторов машинного доения (по двум направлениям), операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, слесарей молочного оборудования,  механизаторов, смотр-конкурс качества молока, смотр-конкурс комбайнеров. На основании постановления главы Грязовецкого муниципального района от 31.03.2020 №66 «О введении ограничительных мероприятий на территории Грязовецкого муниципального района, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» сроки проведения мероприятия были перенесены. В план реализации муниципальной программы на 2020 год изменения не вносились.

Основное мероприятие  1.5. Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты.

Предоставлены   субсидии  пяти юридическим лицам и  двум индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты.

Основное мероприятие  1.6. Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта.

Предоставлена  субсидия индивидуальному предпринимателю Мартиросяну Мартину Карапетовичу, осуществляющему мобильную торговлю, на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта.

3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов приведены в таблице 3.

Основное мероприятие 1.2 . Строительство распределительных газовых сетей.

В муниципальной программе по состоянию на 1 января 2020 года были предусмотрены расходы на строительство распределительных газовых сетей за счет собственных средств бюджета района в сумме 800 тыс. руб. По мероприятию внесены изменения  28 декабря 2020 года в связи с продлением срока окончания подготовки проектной документации до 1 мая 2021 года.

Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в  сельском развитии района.

На  проведение конкурсов профмастерства  за счет собственных средств бюджета района профинансировано 74,3 тыс. руб., из них:

- операторов   машинного   доения   (по   двум направлениям) израсходовано 20 тыс. руб.;

- операторов  по  искусственному осеменению с/х животных  израсходовано  10 тыс. руб.;

- смотра-конкурса качества молока  израсходовано 15,6 тыс. руб.;

- механизаторов израсходовано 12,4 тыс. руб.;

- смотра-конкурса комбайнеров израсходовано 6,3 тыс. руб.;

- слесарей молочного оборудования израсходовано 10 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты.

Предоставлены   субсидии  пяти юридическим лицам и  двум индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, в размере 557,8 тыс. руб., из них:

- межбюджетные трансферты  из областного  бюджета  за  счет  собственных  средств  областного бюджета - 529,9 тыс. руб.;

- собственные доходы бюджета района  - 27,9 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.6. Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта.

Предоставлена  субсидия индивидуальному предпринимателю Мартиросяну Мартину Карапетовичу, осуществляющему мобильную торговлю, на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта в размере - 1022,2 тыс. руб., из них:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 681,8 тыс. руб.;

- собственные доходы бюджета района  - 340,4 тыс. руб.

Данные об использовании иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.

В 2020 году  использование иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В рамках одного мероприятия продлен контракт в связи с тем, что в техническом задании предусмотрены работы по проведению историко-культурной экспертизы земельного участка.

По основному мероприятию 1.5. муниципальной программы субсидия освоена не полностью, поэтому на конец 2020 года остаток составил 118,4 тыс. руб.,  не все получатели субсидии представили документы на компенсацию части затрат.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

В целях реализации программы приняты следующие нормативно-правовые акты:

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 17.07.2020 №270-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 год» на 2020 год.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31.07.2020 № 344

«О проведении районных конкурсов  операторов по машинному доению коров, операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных  животных, слесарей молочного оборудования, механизаторов».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 25.09.2020 № 433 «О поощрении».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 09.10.2020 № 467 «О проведении районного смотра-конкурса качества молока ».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.10.2020 № 512 «О проведении районного смотра- конкурса комбайнеров».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 05.11.2020 № 526 «Об итогах районного смотра-конкурса молока».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 09.11.2020 № 536 «Об итогах районного смотра- конкурса комбайнеров».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 10.11.2020 № 539 «О внесении изменений в Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 09.11.2020 № 536 «О проведении районного смотра- конкурса комбайнеров».

Распоряжение  администрации Грязовецкого муниципального района от 26.07.2018 № 147 «Об утверждении перечня малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Грязовецкого муниципального района» (изменения от 15.04.2020 № 63, от 15.10.2020 № 234, от 11.12.2020 № 278).

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 17.04.2020 № 187 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.04.2020 № 205 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 апреля 2020 года №187 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 27.07.2020 № 331 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 22.09.2020 № 427

«Об итогах конкурсного отбора на предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению специализированного автотранспорта».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 20.10.2020 № 493 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 09.12.2020 № 598

«О выделении субсидии индивидуальному предпринимателю на  возмещение затрат в связи с приобретением специализированного автотранспорта (автолавки) для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района  Вологодской области».

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 15.12.2020 № 611 «О выделении субсидии  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

6. Информация о внесенных  изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.02.2020 № 73 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30  октября  2019 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 12.12.2019  №23   «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», внесены изменения в показатели (индикаторы) по основным мероприятиям, в Порядок предоставления субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района.

2. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 14.05.2020 № 235 «О  внесении  изменений  в  постановление администрации района от 30  октября  2019 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района Грязовецкого муниципального района от 26.03.2020 №11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 №23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», внесены изменения в показатель муниципальной программы, в Правила предоставления и расходования субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района Вологодской области».

3. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.07.2020 №335 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 октября 2019 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы». Внесены изменения в приложение 7 (Правила предоставления и расходования субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной  торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района Вологодской области).

4. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.09.2020 №447 «О  внесении  изменений  в  постановление администрации района от 30  октября  2019 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района от 14.08.2020  № 50  ««О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

5. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 27.11.2020 № 581 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от  30 октября 2019 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы». Дополнено приложением 8 «Правила предоставления и расходования субсидий  на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального района Вологодской области».

6. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2020 № 645 О  внесении  изменений  в  постановление администрации района от 30 октября  2019 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания района Грязовецкого муниципального района от 25.12.2020 №89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», внесены изменения по одному показателю.

7. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района 28.12.2020 № 646 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации района». Муниципальная программа и все изменения признаны утратившим силу в связи с утверждением новой муниципальной программы.

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм =8/9=0,9

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

СС уз=Зф/Зп=1654,3/1875,5=0,9

Оценка эффективности  использования средств бюджета района

Эис=СРм/ ССуз=0,9/0,9=1

Оценка степени достижения целей и решения задач, степень реализации муниципальной программы

СР мп=(6/6+65/65+1/1)/3=1+1+1=3/3=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР мп= СР мп *Э ис=1*1=1

Вывод: Согласно расчета эффективность  программы высокая (муниципальная программа не содержит подпрограмм).

8.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Комплексное развитие  сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»» утратила силу.

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие  сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 17.12.2020 № 616, предусмотрены новые мероприятия.

Начальник отдела                                                                       Ю.П. Щербаков

Вера Федоровна Смирнова

(881755)2-10-32

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»

за 2020 год

| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района | единиц | 13 | 6 | 6 |  |
| 2. | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | единиц | 59 | 65 | 65 |  |
| 3. | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам | единиц | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы» за 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Основное мероприятие 1.2. Строительство распределительных газовых сетей | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальные образования района | январь | декабрь | июль |  | Подготовка проектной документации по строительству газопровода д. Слобода | Заключен муниципальный контракт 09.07.2020 г. | В связи с тем, что в техническом задании который является неотъемлемой частью контракта предусмотрены работы по проведению историко-культурной экспертизы земельного участка срок выполнения затянулся, по исковому заявлению срок муниципального контракта продлен до 01.05.2021 г. |
| 2 | Мероприятие 1.2.1 Расходы на строительство распределительных газовых сетей | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальные образования района | январь | декабрь | июль | - | Подготовка проектной документации по строительству газопровода д. Слобода | Заключен муниципальный контракт 09.07.2020 г. | В связи с тем, что в техническом задании который является неотъемлемой частью контракта предусмотрены работы по проведению историко-культурной экспертизы земельного участка срок выполнения затянулся, по исковому заявлению срок муниципального контракта продлен до 1.05.2021 г. |
| 3 | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района | Отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | май | октябрь | август | сентябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 18 человек лучших по профессии и 3 с/х предприятия | В связи с ограничительными мероприятиями введенными на территории района, конкурсы проведены в более поздние сроки |
| 4 | Мероприятие 1.4.1. Проведение конкурса операторов машинного доения | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | июнь | август | сентябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 6 операторов машинного доения | В связи с ограничительными мероприятиями введенными на территории района, конкурсы проведены в более поздние сроки |
| 5 | Мероприятие 1.4.2. Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/х животных | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | июнь | август | сентябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 оператора по искусственному осеменению с/х животных | В связи с ограничительными мероприятиями введенными на территории района, конкурсы проведены в более поздние сроки |
| 6 | Мероприятие 1.4.3. Проведение конкурса механизаторов | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | июнь | август | сентябрь | Выявление лучших по профессии | Награжден 1 студент БПОУ Вологодской области "Грязовецкий политехнический техникум" | В связи с ограничительными мероприятиями введенными на территории района, конкурсы проведены в более поздние сроки |
| 7 | Мероприятие 1.4.4. Проведение конкурса слесарей молочного оборудования | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | июнь | август | сентябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 слесаря молочного оборудования | В связи с ограничительными мероприятиями введенными на территории района, конкурсы проведены в более поздние сроки |
| 8 | Мероприятие 1.4.5. Проведение смотра-конкурса комбайнеров | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 2 комбайнера |  |
| 9 | Мероприятие 1.4.6. Проведение смотра-конкурса качества молока | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | Выявление лучших по профессии | Награждены 3 с/х предприятия |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | Количество малонаселенных пунктов и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которыее фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров, 61 единица | Обеспечена доставка социально значимых товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты , 65 единиц | Не внесены изменения в план реализации муниципальной программы на 2020 год по показателю |
| 11 | Мероприятие 1.5.1. Субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | январь | декабрь | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров 61 единица | Была обеспечена доставка социально значимых товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | октябрь | декабрь | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ,согласно маршрутам и графикам составило 1 единица | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ,согласно маршрутам и графикам составило 1 единица |  |
| 13 | Мероприятие 1.6.1. Субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированного автотранспорта (автолавки) для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района Вологодской области | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | январь | декабрь | октябрь | декабрь | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ,согласно маршрутам и графикам составило 1 единица | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ,согласно маршрутам и графикам составило 1 единица |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»

за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы» | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | всего | 2056,1 | 1875,5 | 1654,3 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 915 | 483,1 | 442,6 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1141,1 | 1392,4 | 1211,7 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие программы 1.2 | Строительство распределение газовых сетей | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальные образования района | всего | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.1 | Расходы на строительство распределительных газовых сетей | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, муниципальные образования района | всего | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 800 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 75 | 74,3 | 74,3 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 75 | 74,3 | 74,3 |
| Мероприятие 1.4.1. | Проведение конкурса операторов машинного доения | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие 1.4.2. | Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/животных | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 1.4.3. | Проведение конкурса механизаторов | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 12,0 | 12,4 | 12,4 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 12,0 | 12,4 | 12,4 |
| Мероприятие 1.4.4. | Проведение конкурса слесарей молочного оборудования | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 1.4.5. | Проведение смотра-конкурса комбайнеров | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 7,5 | 6,3 | 6,3 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 7,5 | 6,3 | 6,3 |
| Мероприятие 1.4.6. | Проведение смотра-конкурс качества молока | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого района | Всего | 15,5 | 15,6 | 15,6 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 15,5 | 15,6 | 15,6 |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего | 396,2 | 676,2 | 557,8 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 24,3 | 33,8 | 27,9 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 371,9 | 642,4 | 529,9 |
| Мероприятие 1.5.1. | Субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего | 396,2 | 676,2 | 557,8 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 24,3 | 33,8 | 27,9 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 371,9 | 642,4 | 529,9 |
| Основное мероприятие 1.6. | Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего | 784,9 | 1125 | 1022,2 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 15,7 | 375 | 340,4 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 769,2 | 750 | 681,8 |
| Мероприятие 1.6.1 | Субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированного автотранспорта (автолавки) для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района Вологодской области | Управление социально-экономического развития района администрации Грязовецкого района | Всего | 784,9 | 1125 | 1022,2 |
|  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 15,7 | 375 | 340,4 |
|  |  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 769,2 | 750 | 681,8 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»

за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы» | всего | 0 | 0 |
|  |  | в том числе |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0 | 0 |