СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ Грязовецкого муниципального района

за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 2 февраля 2016 года № 41 (в редакции от 5 августа 2020 года № 355) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального района» (далее - Порядок) управлением социально-экономического развития района администрации Грязовецкого муниципального района подготовлен сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ района на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ района, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Годовые отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ района (далее - годовые отчеты) ответственными исполнителями муниципальных программ направляются в управление социально-экономического развития района администрации района до 10 марта года, следующего за отчетным, после согласования с Управлением финансов района.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ формируется управлением социально-экономического развития администрации Грязовецкого муниципального района в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовые отчеты по двум муниципальным программам представлены ответственным исполнителем управлением строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района после установленного срока:

1. «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы».

2. «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2018-2022 годы».

Ответственным исполнителем по вышеуказанным муниципальным программам годовые отчеты оформлялись некачественно, установлены расхождения, требовалась неоднократная доработка. Доработанные годовые отчеты представлены ответственным исполнителем 29 апреля 2021 года.

Управление социально-экономического развития администрации Грязовецкого муниципального района анализирует представленную и имеющуюся информацию по муниципальным программам.

В соответствии с Положением об Управлении финансов Грязовецкого муниципального района Вологодской области, утвержденным решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28 марта 2008 года № 43 (в редакции от 17 декабря 2020 года № 77), полномочия по контролю за достоверностью отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий возложены на Управление финансов Грязовецкого муниципального района.

На основании Перечня муниципальных программ Грязовецкого муниципального района, утвержденного постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 30 октября 2013 года № 440 (в редакции от 29 июня 2020 года № 287), в 2020 году действовало 14 муниципальных программ.

В соответствии с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году на реализацию 14 муниципальных программ района предусмотрено средств в сумме 1003761,2 тыс. рублей.

В соответствии с решением Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году на реализацию 14 муниципальных программ района предусмотрено средств в сумме 1227201,9 тыс. рублей, увеличение к 1 январю 2020 года на 223440,7 тыс. рублей или на 22,3%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальным программам на основании  информации, представленной Управлением финансов Грязовецкого муниципального района, составили в сумме 1194278,9 тыс. рублей или 119,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 97,3% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

На основании представленных годовых отчетов средства бюджета района на начало 2020 года планировалось направить на реализацию 88 основных мероприятий 14 муниципальных программ. В течение года средства бюджета района планировалось направить с учетом изменений в муниципальные программы на реализацию 87 основных мероприятий 14 муниципальных программ, фактически средства бюджета района направлены на реализацию 87 основных мероприятий.

Из представленных 194 показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) 144 показателя соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 74,2%. По двум муниципальным программам выполнение по показателям составило 100%.

В соответствии с проведенной ответственными исполнителями муниципальных программ оценкой эффективности реализации 14 муниципальных программ за 2020 год эффективность реализации 5 муниципальных программ признана высокой, 6 муниципальных программ - средней, 2 муниципальных программ - удовлетворительной, 1 муниципальной программы - неудовлетворительной.

1. Муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2017 № 448 (в редакции от 03.10.2018 № 396, изменения от 26.11.2018 № 494, от 05.02.2019 № 39, от 13.05.2019 № 178, от 06.08.2019 № 360, от 06.11.2019 № 549, от 16.12.2019 № 621, от 23.12.2019 № 631, от 20.01.2020 № 15, от 20.01.2020 № 16, от 20.01.2020 № 18, от 27.03.2020 № 153, от 25.05.2020 № 242, от 26.08.2020 № 377, от 15.09.2020 № 415, от 29.10.2020 № 514, от 10.12.2020 № 607, от 30.12.2020 № 670).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 566619,0 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 151558,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 396940,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 18120,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 20 января 2020 года № 16).

В подпрограммах 1,4 муниципальной программы отсутствовали три основных мероприятия, а именно: в подпрограмме 1 - «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», «Создание цифровой образовательной среды»; в подпрограмме 4 - «Мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций», на дату утверждения решения Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на которые предусмотрено средств в бюджете района в сумме 22819,5 тыс. рублей. Вышеуказанные основные мероприятия добавлены в подпрограммы 1, 4 муниципальной программы изменениями, которые внесены постановлением администрации района от 20 января 2020 года № 16.

В подпрограмме 1 муниципальной программы изменены названия двух основных мероприятий «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» и «Создание цифровой образовательной среды» на соответственно «Реализация регионального проекта «Современная школа»» и «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»» (изменения внесены постановлением администрации района от 20 января 2020 года № 18), которые учтены решением Земского Собрания района от 6 февраля 2020 года № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 6 февраля 2020 года № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 27 марта 2020 года № 153);

- от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 мая 2020 года № 242);

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 26 августа 2020 года № 377);

- от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 октября 2020 года № 514);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 10 декабря 2020 года № 607).

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном приказом Управления образования района от 13 января 2020 года № 8, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 20 января 2020 года № 16) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года, однако установлено следующее: отсутствуют мероприятиям по отдельным основным мероприятиям подпрограмм; отсутствуют контрольные события, необходимые и достаточные для достижения ожидаемого результата основных мероприятий подпрограмм; по основным мероприятиям и мероприятиям не указаны конкретные ответственные исполнители и ожидаемый непосредственный результат; по отдельным основным мероприятиям и мероприятиям не указаны сроки реализации; отсутствует нумерация мероприятий.

В план реализации муниципальной программы на 2020 год внесено шесть изменений на основании изменений в муниципальную программу, однако установлено расхождение по финансовому обеспечению на 8,7 тыс. рублей по подпрограмме 3, а также по вышеуказанным расхождениям изменения не внесены.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2020 года № 670), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 647791,7 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 647791,7 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 81172,7 тыс. рублей или на 14,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 206167,4 тыс. рублей, увеличение на 54609,2 тыс. рублей или на 36,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 412780,7 тыс. рублей, увеличение на 15840,0 тыс. рублей или на 4,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 28843,6 тыс. рублей, увеличение на 10723,5 тыс. рублей или на 59,2%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 643063,3 тыс. рублей или 113,5% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,3% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 206028,1 тыс. рублей или 135,9% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,9% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 408961,6 тыс. рублей или 103,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,1% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 28073,6 тыс. рублей или 154,9% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 97,3% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

В муниципальной программе с учетом изменений предусмотрено финансирование по двадцати трем основным мероприятиям в рамках реализации четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования детей».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 28512,4 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 9637,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 754,9 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 18120,1 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 27325,2 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 1187,2 тыс. рублей или на 4,2%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 8450,2 тыс. рублей, уменьшение на 1187,2 тыс. рублей или на 12,3%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 755,0 тыс. рублей, увеличение на 0,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 18120,0 тыс. рублей, уменьшение на 0,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 26523,0 тыс. рублей или 93,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 97,1% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 8450,1 тыс. рублей или 87,7% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 722,9 тыс. рублей или 95,8% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 95,7% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 17350,0 тыс. рублей или 95,8% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 95,8% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 17350,0 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

- В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа»» средства в сумме 3217,0 тыс. рублей направлены на создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в трех школах района (МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца», МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца», МБОУ «Вохтожская школа»).

- В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»» средства в сумме 14133,0 тыс. рублей направлены на: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» - 2168,7 тыс. рублей; создание Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи» - 11964,3 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 722,9 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

- В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа»» средства в сумме 134,0 тыс. рублей направлены на создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»» средства в сумме 588,9 тыс. рублей направлены на: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» - 90,4 тыс. рублей; создание Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи» - 498,5 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 8450,1 тыс. рублей направлены по восьми основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение образовательных учреждений информационно-коммуникативным оборудованием, пособиями, программными продуктами компьютерным, интерактивным, реабилитационным, учебным оборудованием, учебниками, учебно-наглядными пособиями, школьной и детской мебелью, играми, игрушками для реализации федеральных государственных образовательных стандартов» средства в сумме  1922,0 тыс. рублей направлены на приобретение: проектора в актовый зал МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» - 425,0 тыс. рублей; кресел для МБОУ «Вохтожская школа» - 599,0 тыс. рублей; ноутбуков для МБОУ «Ростиловская школа» - 449,0 тыс. рублей; ноутбуков для МБОУ «Юровская школа» - 449,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации персонала и мотивирование специалистов на позитивный результат» средства в сумме 39,1 тыс. рублей направлены на: мероприятия с педагогами - 28,3 тыс. рублей; повышение квалификации директоров школ - 10,8 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Проведение ремонтных работ спортивных залов и приобретение спортивного оборудования для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности» средства в сумме 533,9 тыс. рублей направлены на приобретение лыжных комплектов для МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева», МБОУ «Юровская школа», МБОУ «Комьянская школа», МБОУ «Ростиловская школа», МБОУ «Сидоровская школа».

4. В рамках основного мероприятия «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» средства в сумме 5387,8 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Молодежный инициативный центр «Успех» г. Грязовец».

5. В рамках основного мероприятия «Обеспечение оборудованием для улучшения условий для приготовления горячего питания и организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и обучающихся в школах» средства в сумме 390,0 тыс. рублей направлены на приобретение оборудования для пищеблоков в четырех учреждениях (МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца», МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева», МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №2», МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №3»).

6. В рамках основного мероприятия «Обеспечение учебным оборудованием для развития дополнительных общеобразовательных программ технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей» средства в сумме 75,0 тыс. рублей направлены на приобретение оборудования для реализации программ туристско-краеведческой направленности в МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №1», МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №2», МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №3».

7. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа»» средства в сумме 0,3 тыс. рублей направлены на софинансирование расходов на создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

8. В  рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»» средства в сумме 102,0 тыс. рублей направлены на софинансирование расходов на: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» - 100,8 тыс. рублей; создание Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи» - 1,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Реализация молодежной политики».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 1485,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1485,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 532,2 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 952,8 тыс. рублей или на 64,2%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 532,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 532,2 тыс. рублей или 35,8% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 532,2 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 532,2 тыс. рублей направлены по шести основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Поощрение одаренных и талантливых детей и молодежи стипендиями и премиями» средства в сумме 217,2 тыс. рублей направлены на:  выплаты стипендий, премий одаренным обучающимся - 127,0 тыс. рублей; проведение мероприятий с одаренными детьми и молодежью - 90,2 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития школьного самоуправления и российского движения школьников» средства в сумме 10,0 тыс. рублей направлены на проведение мероприятий с детьми и молодежью, а именно: единый день выборов руководителей органов ученического самоуправления района; районный этап областного конкурса «Лидер 21 века»; конкурс деятельности детских и молодежных общественных объединений, общеобразовательных организаций района за 2020 год; форум лидеров ДиМоо Вологодской области; муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

3. В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития юнармейского и кадетского движения» средства в сумме 42,0 тыс. рублей направлены на проведение следующих мероприятий: муниципальный этап областной детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница-2020» имени А.А. Попова; конкурс на лучший юнармейский отряд Грязовецкого муниципального района в 2020 году; акция «Свеча памяти»; акция «Цветы Победы», возложение цветов к памятнику воинов-односельчан, павших в годы ВОВ .

4. В рамках основного мероприятия «Проведение районных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи района» направлены средства в сумме 150,0 тыс. рублей на обеспечение участия творческих коллективов в мероприятиях.

5. В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности системы профилактики негативных явлений среди детей и молодежи» средства в сумме 60,0 тыс. рублей направлены на проведение мероприятий с детьми и молодежью профилактической направленности, а именно: муниципальный этап Всероссийских соревнований обучающихся образовательных организаций «Школа безопасности»; соревнования по технике пешеходного туризма «Подснежник»; спортивные соревнования в рамках Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных учреждений района; муниципальные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»; конференция по итогам реализации районного проекта «Счастливое и интересное лето - 2020».

6. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма» средства в сумме 53,0 тыс. рублей направлены на проведение следующих мероприятий: муниципальный фестиваль-конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; районный конкурс агитбригад среди дошкольных образовательных учреждений «Безопасная дорога детства».

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 1591,6 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1591,6 тыс. рублей

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 158,5 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 1433,1 тыс. рублей или на 90,0%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 158,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 3 составили в сумме 158,5 тыс. рублей или 10,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 158,5 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 158,5 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 3:

- В рамках основного мероприятия «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время» средства в сумме 26,1 тыс. рублей направлены на: организацию деятельности пришкольных лагерей (обеспечение питания в феврале 2020 года в лагере на базе МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи») - 3,3 тыс. рублей; компенсацию части родительской платы родителям, работающим в бюджетных организациях района, за отдых детей в загородных лагерях - 22,8 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» средства в сумме 132,4 тыс. рублей направлены на оплату труда несовершеннолетних в свободное от учебы время, трудоустроившихся в учреждения сферы образования.

Подпрограмма 4. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 535030,0 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 138844,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 396185,8 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 619775,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 84745,8 тыс. рублей или на 15,8%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 197026,5 тыс. рублей, увеличение на 58182,3 тыс. рублей или на 41,9%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 412025,7 тыс. рублей, увеличение на 15839,9 тыс. рублей или на 4,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 10723,6 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 4 составили в сумме 615849,6 тыс. рублей или 115,1% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,4% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 196887,3 тыс. рублей или 141,8% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,9% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 408238,7 тыс. рублей или 103,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,1% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджет - 10723,6 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 10723,6 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 4:

- В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений» средства в сумме 5129,8 тыс. рублей направлены на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 5570,0 тыс. рублей направлены на выплаты за классное руководство.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» средства в сумме 23,8 тыс. рублей направлены на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 408238,7 тыс. рублей направлены по шести основным мероприятиям подпрограммы 4:

- В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений» средства в сумме 21391,4 тыс. рублей направлены на: компенсацию родительской платы за посещение дошкольных учреждений, обеспечение льготного питания и питания школьников, обучающихся по адаптированным программам, оплату проезда и одежды для детей из многодетных семей - 19859,1 тыс. рублей; обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 1532,3 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 316904,9 тыс. рублей направлены на обеспечение выполнения муниципальных заданий, в том числе: школы - 181256,5 тыс. рублей; детские сады - 135648,4 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Создание безопасной среды в учреждениях образования и на прилегающих территориях для осуществления воспитательно-образовательного процесса» средства в сумме 1826,3 тыс. рублей направлены на мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

4. В рамках основного мероприятия «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца»)» средства в сумме 48826,2 тыс. рублей направлены на проведение капитального ремонта МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца».

5. В рамках основного мероприятия «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (структурное подразделение «Грязовецкая школа искусств» МБУДО «Центр развития детей и молодежи»)» средства в сумме 8198,3 тыс. рублей направлены на проведение следующих ремонтных работ: ремонт полов на первом этаже, замена дверей в помещениях на первом этаже, ремонт актового зала, благоустройство территории.

6. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (МБОУ «Вохтожская школа»)» средства в сумме 11091,6 тыс. рублей направлены на проведение следующих ремонтных работ: замена дверных блоков, капитальный ремонт помещений.

Собственные доходы бюджета района в сумме 196887,3 тыс. рублей направлены по семи основным мероприятиям подпрограммы 4:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений» средства в сумме 361,4 тыс. рублей направлены на: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 10,3 тыс. рублей; компенсацию оплаты найма жилого помещения педагогическим работникам - молодым специалистам - 178,6 тыс. рублей; выплату стипендий студентам, обучающимся по договорам целевого обучения - 36,5 тыс. рублей; обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 136,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 99690,3 тыс. рублей направлены на обеспечение выполнения муниципальных заданий, в том числе: школы - 52427,0 тыс. рублей; детские сады - 20093,0 тыс. рублей; дополнительное образование - 27170,3 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» средства в сумме 41760,0 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности: Управления образования района - 2586,7 тыс. рублей; БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» - 39173,3 тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Создание безопасной среды в учреждениях образования и на прилегающих территориях для осуществления воспитательно-образовательного процесса» средства в сумме 49859,4 тыс. рублей направлены на: безопасность школ - 7974,5 тыс. рублей; подготовку к новому учебному году школ - 3969,5 тыс. рублей; мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции - 0,2 тыс. рублей; безопасность детских садов - 6921,6 тыс. рублей; подготовку к новому учебному году детских садов - 5762,9 тыс. рублей; изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту дошкольных учреждений - 988,9 тыс. рублей; безопасность дополнительного образования - 1140,6 тыс. рублей; подготовку к новому учебному году дополнительного образования (проектные работы и текущий ремонт для создания центра цифрового образования детей) -  23101,2 тыс. рублей.

5. В рамках основного мероприятия «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца»)» средства в сумме 4745,9 тыс. рублей направлены  на проведение капитального ремонта МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца».

6. В рамках основного мероприятия «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (структурное подразделение «Грязовецкая школа искусств» МБУДО «Центр развития детей и молодежи»)» средства в сумме 8,2 тыс. рублей направлены в рамках софинансирования на проведение ремонтных работ.

7. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (МБОУ «Вохтожская школа»)» средства в сумме 462,1 тыс. рублей направлены на проведение ремонтных работ.

В 2020 году на выполнение основных мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы привлечены внебюджетные средства в сумме 45061,9 тыс. рублей на обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях.

В муниципальной программе отсутствовали сведения об участии физических и юридических лиц в реализации муниципальной программы и информация о прогнозной (справочной) оценке расходов физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограмм 4.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля выпускников 9 и 11 классов, получивших аттестаты, в общем количестве выпускников 9 и 11 классов составила 100%; доля обучающихся, посещающих образовательные учреждения, где создана доступная среда для детей-инвалидов и детей с ОВЗ увеличилась до 70,08%; доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, увеличилась до 97,8%; количество школьных, районных и общественных стипендиатов и премиантов среди обучающихся школ составило 184 чел.; количество детских и молодежных общественных и клубных объединений, функционирующих на территории района, составило 146 ед.; охват различными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет увеличился до 85,28%; средняя обеспеченность обучающихся учебниками в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов составила 13,5 шт.; доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее одного раза в три года, составила 100%; доля обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом в отремонтированных спортивных залах, увеличилась до 100%; количество действующих спортивных клубов составило 27 ед.; увеличилось количество участников спортивных клубов до 2010 чел.; доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций составила 37,5%; доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций увеличилась до 42,9%; доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составила 100%; доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста увеличилась до 100%; охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами технической направленности увеличился до 33,0%; охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами туристско-краеведческой направленности увеличился до 15,75%; удовлетворенность родителей качеством предоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях увеличилась до 80%; доля обучающихся, получающихся 1-2 разовое горячее питание во время воспитательно-образовательного процесса, составила 100%; численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составила 2134 чел.; численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составила 568 чел.; численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составила 981 чел.; численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» составила 170 чел.; 341 чел. ежемесячно использовал инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования; 324 чел. ежемесячно вовлечены в программу социально-культурных компетенций; на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» проведено 18 социокультурных мероприятий; повысили квалификацию 100% педагогов по предмету «Технология»; повысили квалификацию 100% иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 3 общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах, обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; одна общеобразовательная организация внедрила целевую модель цифровой образовательной среды; открыт центр цифрового образования «IT-куб»; численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб», составила 412 чел.; все педагогические работники центра цифрового образования «IT-куб» прошли обучение по дополнительным профессиональным программам; численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д., на базе центра цифрового образования «IT-куб» составила 1591 чел.; внедрено 8 дополнительных общеобразовательных программ; проведено 10 проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб»; доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, от общего числа потенциальных участников увеличилась до 94,8%; количество членов органов школьного самоуправления составило 185 чел.; количество детских общественных объединений, созданных и функционирующих в рамках российского движения школьников увеличилось до 75 ед.; численность детей и молодежи, включенных в реестр волонтеров на муниципальном уровне увеличилась до 440 чел.; численность детей и молодежи, включенных в реестр юнармейцев на муниципальном уровне увеличилась до 326 чел.; численность детей и молодежи, получающих кадетское образование, увеличилась до 178 чел.; доля обучающихся, участвующих в конкурсном движении, увеличилась до 80,0%; количество участников школьной, районной и областной спартакиады составило 2000 чел.; количество обучающихся, занимающихся в шахматных кружках, секциях увеличилось до 565 чел.; количество участников отрядов юных инспекторов дорожного движения увеличилось до 309 чел.; доля детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью один раз, в общей численности детей и молодежи от 6 до 18 лет составила 82,8%; процент удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг составил 92,0%; процент удовлетворенности населения материальным обеспечением образовательных учреждений и их внутренним интерьером увеличился до 97,75%; все образовательные учреждения приняты комиссией к новому учебному году.

Из представленных 87 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 67 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 77,0%.

Не выполнены двадцать показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм:

- доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 2,39% при плановом значении - 2,0% (актуальный спрос отсутствует, поданы заявления о предоставлении мест в дошкольных учреждениях с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2023 года);

- доля выпускников 9 и 11 классов, получивших аттестат на «хорошо» и «отлично», в общем количестве выпускников 9 и 11 классов составила 40,4% при плановом значении - 52,0% (снижение качества обучения за счет дистанционного обучения в связи с введенными ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

-  доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, устроенных во внеурочное время на работу в учреждения, подведомственные Управлению образования, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составила 18,7% при плановом значении - 30,0% (в связи с введенными ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 не были открыты трудовые лагеря, а функционировали только трудовые бригады);

- удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений составил 15,56% при плановом значении - 21,0% (отсутствие выпускников профессиональных учебных заведений, желающих работать в школах по причине низкой заработной платы у начинающих педагогов);

- удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений со стажем работы менее 10 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составил 28,1% при плановом значении - 36,5% (отсутствие вакантных должностей для молодых специалистов);

- доля детей инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составила 70,45% при плановом значении - 80,0% (за счет снятия инвалидности);

- охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района через предоставление именных сертификатов дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы составил 38,18% при плановом значении - 50,0% (за счет снижения областных плановых значений);

- охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной направленности составил 20,5% при плановом значении - 21,0% (часть детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет не закончили обучение по дополнительным программам);

- охват юношей 10-11 классов учебно-полевыми сборами составил 61,8% при плановом значении - 95,5% (за счет запрета смешения групп детей из разных классов проведение мероприятий перенесено на следующий учебный год);

- количество дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для совершенствования обучения детей правилам дорожного движения и повышения их безопасного и ответственного поведения на дороге, составило 1 ед. при плановом значении - 2 ед. (ввиду отсутствия необходимости, так как в декабре 2020 года МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 1» заключило договор о сетевом взаимодействии по реализации дополнительных общеразвивающихся программ с МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2»);

- численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составила 1841 чел. при плановом значении - 1993 чел. (в связи с ограничениями по объединению детей из разных классов из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам составила 0% при плановом значении - 15,0% (федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не создана);

- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций составила 0% при плановом значении - 6,0% (федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не создана);

- доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам составила 0% при плановом значении - 4,0% (федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не создана);

- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования составила 0% при плановом значении - 4,0% (федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не создана);

- доля детей и молодежи, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе образовательных учреждений, учреждений культуры, физкультуры и спорта, в общей численности детей и молодежи от 6 до 18 лет составила 2,49% при плановом значении 22,7% (решением областного оперативного штаба лагеря дневного пребывания не были открыты из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

- доля детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в рамках проекта «Счастливое и интересное лето», в общей численности детей и молодежи от 6 до 18 лет составила 102,5% при плановом значении 150,0% (решением областного оперативного штаба лагеря дневного пребывания не были открыты, а также отменены другие мероприятия из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

- количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, составило 264 чел. при плановом значении - 470 чел. (решением областного оперативного штаба лагеря дневного пребывания не были открыты из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, функционировали лишь трудовые бригады);

- доля образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, составила 18,75% при плановом значении - 25% (не проведен капитальный ремонт спортивного стадиона МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» в связи с отсутствием областных средств);

- доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой составила 0% при плановом значении - 2,56% (в связи с отсутствием областных средств).

В 2020 году в муниципальные задания бюджетных учреждений изменения вносились приказами Управления образования района от 20 апреля 2020 года, от 1 сентября 2020 года. В муниципальную программу изменения по плановым значениям показателей муниципальных заданий внесены постановлениями администрации района от 27 марта 2020 года № 153, от 25 мая 2020 года № 242, от 29 октября 2020 года № 514, однако в приложении 4 к подпрограмме 4 установлены расхождения по плановым значениям показателей муниципальных заданий.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями за 2019 год»: фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанным в отчетах о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями; по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования выполнение по показателю составило 100,5%; по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования выполнение по показателю составило 100,2%; по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования выполнение по показателю составило 97,3%; по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования выполнение по показателю составило 104,0%; по присмотру и уходу выполнение по показателю составило 116,7%; по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств выполнение по показателю составило 98,9%; по реализации дополнительных общеразвивающих программ выполнение по показателю составило 99,9%; по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание граждан, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи выполнение по показателю составило 102,9%; по методическому обеспечению образовательной деятельности выполнение по показателю составило 95,8%; по ведению информационных ресурсов и баз данных выполнение по показателю составило 109,1%; по организации и осуществлению транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений выполнение по показателю составило 102,3%; по административному обеспечению деятельности организации выполнение по показателю составило 128,7%; по остальным показателям фактические значения соответствуют уточненным плановым значениям показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,79).

В 2020 году закончился срок реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Ответственному исполнителю муниципальной программы подготовить проект постановления администрации района о снятии с контроля и признании утратившими силу постановлений администрации района о муниципальной программе (с учетом всех изменений).

Постановлением администрации района от 30 октября 2020 года № 523 утверждена муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

2. Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации района от 23.10.2019 № 516 (изменения от 10.02.2020 № 66, от 21.02.2020 № 91, от 20.04.2020 № 193, от 06.07.2020 № 300, от 27.08.2020 № 379, от 06.10.2020 № 456, от 19.10.2020 № 491, от 25.11.2020 № 575, от 30.12.2020 № 672).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 77173,6 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 67575,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 5597,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 4000,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 10 февраля 2020 года № 66), однако установлены расхождения по одному основному мероприятию, а именно: в муниципальной программе вышеуказанными изменениями добавлено основное мероприятие «Капитальный ремонт здания БУК «Культурно-досуговый центр» филиал Слободской сельский Дом культуры», в приложении к решению Земского Собрания района «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ района на 2020 год» отсутствует вышеуказанное основное мероприятие, только указаны расходы на обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах, за исключением домов культуры, расположенных на территории административных центров муниципальных районов.

В муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации района от 21 февраля 2020 года № 91 по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 6 февраля 2020 года № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», однако установлены расхождения по одному основному мероприятию, а именно: в муниципальной программе указано основное мероприятие «Капитальный ремонт здания БУК «Культурно-досуговый центр» филиал Слободской сельский Дом культуры», в приложении к решению Земского Собрания района «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ района на 2020 год» отсутствует вышеуказанное основное мероприятие, только указаны расходы на обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах, за исключением домов культуры, расположенных на территории административных центров муниципальных районов.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 20 апреля 2020 года № 193);

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 27 августа 2020 года № 379);

- от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 6 октября 2020 года № 456);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 ноября 2020 года № 575).

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном распоряжением администрации района от 13 февраля 2020 года № 66-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 10 февраля 2020 года № 66) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года, однако по одному мероприятию не указано финансовое обеспечение.

В план реализации муниципальной программы на 2020 год изменения вносились распоряжениями администрации района семь раз после внесения изменений в муниципальную программу, однако установлены расхождения по следующим изменениям: от 6 июля 2020 года № 233-р неправильно указано финансовое обеспечение по одному основному мероприятию; от 20 октября 2020 года № 400-р отсутствует одно основное мероприятие; от 2 декабря 2020 года № 520-р неправильно внесены изменения в контрольные события, установлены расхождения по плановым значениям показателей муниципальных заданий; от 21 января 2021 года № 39-р неправильно внесены изменения в контрольные события, установлены расхождения по плановым значениям показателей муниципальных заданий.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2020 года № 672), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 83574,8 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 83574,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 6401,2 тыс. рублей или на 8,3% за счет проведения ремонтных работ, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 70191,0 тыс. рублей, увеличение на 2615,7 тыс. рублей или на 3,9%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 9572,4 тыс. рублей, увеличение на 3974,6 тыс. рублей или на 71,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 3761,4 тыс. рублей, уменьшение на 239,1 тыс. рублей или на 6,0%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 83566,0 тыс. рублей или 108,3% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,99% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 70191,0 тыс. рублей или 103,9% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 9563,6 тыс. рублей или 170,8% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,9% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 3761,4 тыс. рублей или 94,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Средства бюджета района направлены по четырем основным мероприятиям муниципальной программы:

1. На организацию библиотечно-информационного обслуживания населения района направлено средств из бюджета района в сумме 35158,2 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 32715,2 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 27410,3 тыс. рублей или 83,8%; на коммунальные услуги - 1288,4 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 1139,3 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 1271,7 тыс. рублей; на укрепление материально-технической базы БУК «МЦБ» - 424,2 тыс. рублей; на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность учреждения - 886,0 тыс. рублей; на разработку сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы по библиотекам района - 295,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1865,0 тыс. рублей, из них: на ремонт помещений и укрепление материально-технической базы Перцевского филиала БУК «МЦБ» - 1525,0 тыс. рублей; на комплектование книжных фондов - 340,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 578,0 тыс. рублей, из них: на книжную продукцию - 110,0 тыс. рублей; на коммунальные услуги - 257,7 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 210,3 тыс. рублей.

2. На сохранение, пополнение и популяризацию музейных предметов и музейных фондов направлено средств из бюджета района в сумме 5550,9 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 4534,8 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 3473,6 тыс. рублей или 76,6%; на коммунальные услуги - 184,8 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 208,0 тыс. рублей; на приобретение канцелярских и хозяйственных материалов - 29,1 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 289,3 тыс. рублей; на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания музея - 350,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1016,1 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 696,7 тыс. рублей или 68,6%; на коммунальные услуги - 76,1 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 43,1 тыс. рублей; на приобретение канцелярских и хозяйственных материалов - 131,8 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 68,4 тыс. рублей.

3. На организацию и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований направлено средств из бюджета района в сумме 38968,5 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 32785,4 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 20018,4 тыс. рублей или 61,1%; на коммунальные услуги - 4202,7 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 2588,8 тыс. рублей; на приобретение хозяйственных материалов - 1030,4 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 1099,6 тыс. рублей; на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность учреждения - 2179,9 тыс. рублей; на капитальный ремонт здания БУК «Культурно-досуговый центр» - 165,6 тыс. рублей; на разработку проектно-сметной документации по культурно-досуговым учреждениям района - 1050,0 тыс. рублей; на улучшение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений района - 450,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей на денежное поощрение лучшему работнику сельских учреждений культуры по итогам конкурса;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 3965,8 тыс. рублей на капитальный ремонт здания БУК «Культурно-досуговый центр»;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 2167,3 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 1680,4 тыс. рублей или 77,5%; на приобретение основных средств - 71,3 тыс. рублей; на приобретение хозяйственных материалов - 105,2 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 310,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Разработка ПСД на капитальный ремонт сельских домов культуры» по договору на разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы, достоверности определения сметной стоимости по Чернецкому СДК филиалу БУК «КДЦ» осуществлена предоплата в сумме 197,5 тыс. рублей, остаток лимитов в сумме 402,5 тыс. рублей переносится на 2021 год.

4. На капитальный ремонт здания БУК «Культурно-досуговый центр» филиал Слободской сельский Дом культуры направлено средств из бюджета района в сумме 3888,4 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 155,6 тыс. рублей;  межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 3732,8 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации трех основных мероприятий муниципальной программы привлечены внебюджетные средства в сумме 3186,4 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда - 950,3 тыс. рублей; на содержание учреждений - 2159,4 тыс. рублей; на организацию и проведение социально-значимых мероприятий - 76,7 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: число посещений библиотек составило 219,8 тыс. ед.; число посещений музея составило 9,7 тыс. чел.; увеличилось число участников формирований до 3792 чел.; средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. населения увеличилась до 144 чел.; отремонтирована и оснащена библиотека, расположенная в сельском населенном пункте.

Из представленных 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы 5 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 71,4%.

Не выполнены два показателя (индикатора) муниципальной программы:

- число посещений библиотеки составило 219,8 тыс. ед. при плановом значении - 234,6 тыс. ед. (ввиду ограничительных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия проводились в онлайн-режиме);

- число посещений музея составило 9,7 тыс. чел. при плановом значении - 13,1 тыс. чел. (ввиду ограничительных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия проводились в онлайн-режиме).

Значимыми мероприятиями библиотеки стали: рождественская вечерка «Раз в крещенский вечерок» с участием театральной студии «Ковчег»; квиз-игра к 240-летию присвоения Грязовцу статуса города «Я в этом городе живу, я этот город знаю»; презентация фильма «Лидия Сухаревская: индивидуальность и особый почерк»; праздничный вечер к 50-летию Вохтожской поселковой библиотеки «Собираем всех друзей на прекрасный юбилей». Для юношества и молодежи проведен городской конкурс «Битва чтецов», интерактивно-правовой квест «Знатоки ПравоСудия» (совместно с педагогами СОШ №1, сотрудниками Грязовецкого районного суда). Состоялись встречи с авторами и презентации книг: Г. Сазонов «Сияние слова Василия Белова», Д. Гуторова «Открывая Вологду», В. Воронин  «Струна души, способная звенеть».

В онлайн-режиме прошла акция «Библионочь - 2020. Память нашей победы», на сайте БУК «МЦБ» и в соцсетях были размещены видео–мероприятия: встреча с писателем Геннадием Сазоновым «Подвиг народа. На огневой черте», акция «Письма с фронта - безмолвные свидетели», презентация проекта «75 лет Победы. 75 книг о войне».

Все библиотеки стали активными участниками Всероссийских патриотических акций к 75-летию Великой Победы, проводимых в онлайн-режиме: «Бессмертный полк», «Дорога Памяти», «Судьба солдата», «Окна Победы», «Сохраняя память», «Лица Победы», «История в лицах», «Без срока давности», «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Памяти героев», «Сад памяти», «Окна Победы».

В 2020 году музей принял участие в областном конкурсе «Пожарная безопасность-2020» в номинации «Пожаробезопасный объект культуры 2020 года», подноминация «Музей (музейный центр, постоянная выставка)» и занял 1 место.

В ноябре в музее состоялось открытие выставки декоративно–прикладного творчества «Кружевной гербарий». Выставка организована совместно с БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». На выставке были представлены экспонаты из фондовых коллекций Грязовецкого музея и кружево различных эпох из фондов Губернаторского колледжа.

Значимыми мероприятиями клубной деятельности стали: шоу-проект «Рождественские звезды»; театральное представление «Заезжая гастролерша Масленица»; концерт-монолог «Мы помним»; заочный межпоселенческий фестиваль-конкурс военной патриотической песни «Война и песня»; заочный тур фестиваля детского творчества «Маленькая страна».

В 2020 году в муниципальные задания бюджетных учреждений изменения вносились в ноябре и декабре 2020 года, в муниципальную программу последние изменения по плановым значениям показателей муниципальных заданий внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2020 года № 672.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями за 2020 год»: плановые значения показателей соответствуют значениям показателей с учетом изменений в муниципальные задания; фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанными в отчете о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Выполнение сводных показателей муниципальных заданий за 2020 год: по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки выполнение по показателям в среднем составило 93,7% (допустимое отклонение 15%); по библиографической обработке документов и созданию каталогов выполнение по показателю составило 108,5%; по организации и проведению культурно-массовых мероприятий выполнение по показателям в среднем составило 73,6% (допустимые отклонения 35%, 20%, 40%); по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций выполнение по показателям в среднем составило 73,6% (допустимые отклонения 15% и 45%); по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества выполнение по показателям в среднем составило 100,3%; по организации и проведении мероприятий выполнение по показателям в среднем составило 71,3% (допустимые отклонения 60% и 65%); по показу кинофильмов выполнение по показателю составило 59,7% (допустимое отклонение 60%); по остальным показателям фактические значения соответствуют плановым значениям показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. В соответствии с постановлением администрации района от 19 октября 2020 года № 487 «О мерах поддержки муниципальных учреждений в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» в муниципальных заданиях увеличены допустимые (возможные) отклонения от установленных значений показателей в отношении отдельных муниципальных услуг.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,88).

В 2021 году продолжить реализацию муниципальной программы «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2021 год.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2017 № 451 (изменения от 28.06.2018 № 231, от 23.07.2019 № 335, от 15.11.2019 № 572, от 07.02.2020 № 57, от 10.02.2020 № 65, от 12.03.2020 № 124, от 21.04.2020 № 195, от 06.07.2020 № 299, от 27.08.2020 № 380, от 25.11.2020 № 572, от 28.12.2020 № 648).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 90569,2 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 26759,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 60489,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 3320,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 10 февраля 2020 года № 65).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 6 февраля 2020 года № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 12 марта 2020 года № 124);

- от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 21 апреля 2020 года № 195);

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 27 августа 2020 года № 380);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 ноября 2020 года № 572).

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном распоряжением администрации района от 13 февраля 2020 года № 67-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации район от 10 февраля 2020 года № 65) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года, однако не указан участник муниципальной программы, подпрограммы 1 и основного мероприятия 1.1 - Управление образования Грязовецкого муниципального района.

В план реализации муниципальной программы на 2020 год изменения вносились шесть раз после внесения изменений в муниципальную программу, однако по вышеуказанным расхождениям изменения не внесены, а также неправильно внесены изменения по контрольным событиям.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2020 года № 648), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 90486,3 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 90486,3 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 82,9 тыс. рублей или на 0,1%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 32433,6 тыс. рублей, увеличение на 5674,6 тыс. рублей или на 21,2%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 54789,3 тыс. рублей, уменьшение на 5700,5 тыс. рублей или на 9,4%;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 3263,4 тыс. рублей, уменьшение на 57,0 тыс. рублей или на 1,7%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 86377,8 тыс. рублей или 95,4% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 95,5% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 32269,3 тыс. рублей или 120,6% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,5% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 50845,1 тыс. рублей или 84,1% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 92,8% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 3263,4 тыс. рублей или 98,3% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Средства бюджета района направлены по двум подпрограммам муниципальной программы в рамках шести основных мероприятий.

Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 64477,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 4556,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 58714,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1206,6 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 61175,4 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 3301,7 тыс. рублей или на 5,1%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 5697,8 тыс. рублей, увеличение на 1141,4 тыс. рублей или на 25,1%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 54271,0 тыс. рублей, уменьшение на 4443,1 тыс. рублей или на 7,6%;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1206,6 тыс. рублей (по сравнению с началом 2020 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 57066,9 тыс. рублей или 88,5% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 93,3% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 5533,5 тыс. рублей или 121,4% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 97,1% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 50326,8 тыс. рублей или 85,7% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 92,7% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1206,6 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 50326,8 тыс. рублей направлены в рамках двух основных мероприятий подпрограммы 1:

- «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (ледовое поле в существующем хоккейном корте в г. Грязовце)» - 23949,1 тыс. рублей на проведение работ по капитальному ремонту с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовце, а именно: завоз оборудования холодильной установки и его монтаж, запитка системы хладоносителя, электроснабжение;

- «Проектирование и строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце» - 26377,7 тыс. рублей направлены на оплату выполненных работ: общестроительные работы в хозблоке, устройство сети наружного электроснабжения и освещения (светодиодные светильники и прожекторы), устройство площадок для баскетбола, стритбола, мини-футбола, пляжного волейбола, скейтпарк, благоустройство территории.

Основное мероприятие «Проектирование и строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце» не выполнено, так как объект не введен в эксплуатацию в связи с отсутствием технического плана.

Собственные доходы бюджета района в сумме 5533,5 тыс. рублей направлены в рамках четырех основных мероприятий подпрограммы 1:

- «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» - 1517,7 тыс. рублей направлены на организацию и проведение 19 официальных межмуниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий БУ «Центр ФКС» в рамках муниципального задания;

- «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - 460,0 тыс. рублей направлены на проведение 8 мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО в рамках муниципального задания;

- «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (ледовое поле в существующем хоккейном корте в г. Грязовце)» - 2356,7 тыс. рублей, в том числе: софинансирование на проведение работ - 2180,9 тыс. рублей, на монтаж вводно-распределительного устройства в здании хоккейного корта в г. Грязовце - 175,8 тыс. рублей;

- «Проектирование и строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце» - 1199,1 тыс. рублей (софинансирование на проведение работ).

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 1206,6 тыс. рублей направлены по основному мероприятию «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий», а именно: на проведение БУ «Центр ФКС» 37 официальных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий в рамках муниципального задания - 461,6 тыс. рублей; на обеспечение участия в 80 официальных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях в рамках муниципального задания МБОУ «Юровская школа» - 745,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Спортивная подготовка».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 26092,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 22202,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1775,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 2113,8 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 29310,9 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 3218,8 тыс. рублей или на 12,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 26735,8 тыс. рублей, увеличение на 4533,2 тыс. рублей или на 20,4%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 518,3 тыс. рублей, уменьшение на 1257,4 тыс. рублей или на 70,8%;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 2056,8 тыс. рублей, уменьшение на 57,0 тыс. рублей или на 2,7%.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 29310,9 тыс. рублей или 112,3% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 26735,8 тыс. рублей или 120,4% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 518,3 тыс. рублей или 29,2% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 2056,8 тыс. рублей или 97,3% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 518,3 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Подготовка спортивного резерва» на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области, а именно на приобретение спортивной экипировки, оборудования и спортивного инвентаря.

Собственные доходы бюджета района в сумме 26735,8 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

- «Подготовка спортивного резерва» - 19876,3 тыс. рублей направлены на: обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях - 1128,2 тыс. рублей; спортивную подготовку по олимпийским видам спорта - 15135,2 тыс. рублей; спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта - 2861,2 тыс. рублей; спортивную подготовку по спорту слепых - 694,1 тыс. рублей; на приобретение спортивной экипировки, оборудования и спортивного инвентаря - 57,6 тыс. рублей;

- «Доступность к объектам спорта» - 6859,5 тыс. рублей направлены на: выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта - 5395,5 тыс. рублей; на укрепление материально-технической базы БУ «Центр ФКС» (приобретены осушители в бассейн, оргтехника, спортинвентарь, тренажеры) - 762,9 тыс. рублей; на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка (получен межевой план земельного участка) - 6,0 тыс. рублей; на разработку проектно-сметной документации по ремонту ФОКа в завокзальной части города (заключен муниципальный контракт, в рамках которого срок представления проектно-сметной документации до 28 февраля 2021 года) - 695,1 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 2056,8 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2 в рамках муниципального задания:

- «Подготовка спортивного резерва» - 345,7 тыс. рублей направлены на обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;

- «Доступность к объектам спорта» - 1711,1 тыс. рублей.

В 2020 году на выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 и 2 муниципальной программы привлечены внебюджетные средства от физических и юридических лиц в сумме 3829,7 тыс. рублей, в том числе: на оплату работ по строительному контролю за капитальным ремонтом с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовце - 43,4 тыс. рублей; на оплату выполненных работ по капитальному ремонту с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовце - 305,2 тыс. рублей; на проведение соревнований с участием спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях - 2811,4 тыс. рублей; на оплату услуг по содержанию имущества, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования - 669,7 тыс. рублей.

В муниципальной программе отсутствуют сведения об участии физических и юридических лиц в реализации муниципальной программы и информация о прогнозной (справочной) оценке расходов физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограмм 1 и 2.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет увеличилась до 45,2%; доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, увеличилась до 59,0%; число лиц, занимающихся спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки увеличилось до 448 чел.; проведено 8 мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО; численность детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки увеличилась до 401 чел; 58 спортсменов выполнили массовые спортивные разряды.

Из представленных 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 7 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 70%.

Не выполнены три показателя (индикатора) муниципальной программы и подпрограмм:

- единовременная пропускная способность спортивных сооружений района составила 2069 чел. при плановом значении - 2395 чел. (два спортивных объекта района выведены из эксплуатации, так как требуется капитальный ремонт);

- количество мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО составило 8 ед. при плановом значении - 10 ед. (в связи с введенными ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

- число спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды составило 58 чел. при плановом значении - 79 чел. (сократилось количество соревнований в рамках которых имелась возможность выполнения нормативов для присвоения разрядов в связи с введенными ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).

В 2020 году в муниципальное задание БУ «Центр ФКС» изменения вносились три раза (последние изменения внесены 16 ноября 2020 года), в муниципальное задание МБОУ «Юровская школа» изменения внесены 1 сентября 2020 года, в муниципальную программу последние изменения по плановым значениям показателей муниципальных заданий внесены постановлением администрации района от 25 ноября 2020 года № 572.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями за 2020 год»: плановые значения показателей соответствуют значениям показателей с учетом изменений в муниципальные задания; фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанными в отчете о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Выполнение сводных показателей муниципальных заданий за 2020 год: по обеспечению доступа к объектам спорта выполнение по показателю составило 100,4%; по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта выполнение по показателям в среднем составило 102,6%; по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта выполнение по показателям в среднем составило 102,9%; по организации и проведению официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий выполнение по показателям в среднем составило 90,3%; по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО выполнение по показателю составило 72,7%; по остальным показателям фактические значения соответствуют плановым значениям показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. В соответствии с постановлением администрации района от 19 октября 2020 года № 487 «О мерах поддержки муниципальных учреждений в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» в муниципальном задании увеличено до 30% допустимое (возможное) отклонение от установленного значения показателя в отношении муниципальной услуги «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» .

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,88).

В 2020 году закончился срок реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Ответственному исполнителю муниципальной программы подготовить проект постановления администрации района о снятии с контроля и признании утратившими силу постановлений администрации района о муниципальной программе (с учетом всех изменений).

Постановлением администрации района от 30 октября 2020 года № 516 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

4. Муниципальная программа «Комплексное   развитие   сельских   территорий  Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации района от 30.10.2019 № 539 (изменения от 14.02.2020 № 73, от 14.05.2020 № 235, от 29.07.2020 № 335, от 30.09.2020 № 447, от 27.11.2020 № 581, от 28.12.2020 № 645).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 2056,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 915,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1141,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 14 февраля 2020 года № 73).

В муниципальной программе отсутствовало основное мероприятие «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта» и отсутствовало название основного мероприятия «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» на дату утверждения решения Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на которые предусмотрено средств в бюджете района в сумме 1181,1 тыс. рублей. Вышеуказанные основные мероприятия добавлены в муниципальную программу изменениями, которые внесены постановлением администрации района от 14 февраля 2020 года № 73.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 14 мая 2020 года № 235);

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 сентября 2020 года № 447).

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном  распоряжением администрации района от 17 июля 2020 года № 270-р после установленного срока, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района не соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 14 февраля 2020 года № 73) и не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года, расхождение на 270,5 тыс. рублей по одному основному мероприятию, а также неправильно указан ответственный исполнитель по основному мероприятию.

В течение 2020 года в план реализации муниципальной программы на 2020 год изменения не вносились, хотя в течение года финансирование по муниципальной программе изменялось три раза.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2020 года № 645), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 1875,5 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1875,5 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 180,6 тыс. рублей или на 8,8%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 483,1 тыс. рублей, уменьшение на 431,9 тыс. рублей или на 47,2%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1392,4 тыс. рублей, увеличение на 251,3 тыс. рублей или на 22,0%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 1654,3 тыс. рублей или 80,5% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 88,2% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 442,6 тыс. рублей или 48,4% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 91,6% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1211,7 тыс. рублей или 106,2% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 87,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Средства бюджета района направлены на выполнение трёх основных мероприятий муниципальной программы.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 1211,7 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» средства в сумме 529,9 тыс. рублей направлены пяти юридическим лицам и двум индивидуальным предпринимателям.

2.  В рамках основного мероприятия «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта» средства в сумме 681,8 тыс. рублей направлены на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированного автотранспорта (автолавки) индивидуальным предпринимателем, осуществляющим доставку товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты района.

Собственные доходы бюджета района в сумме 442,6 тыс. рублей направлены по трём основным мероприятиям:

1. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района» средства в сумме 74,3 тыс. рублей направлены на проведение 6 конкурсов профмастерства.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» направлены средства в сумме 27,9 тыс. рублей (софинансирование).

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта» направлены средства в сумме 340,4 тыс. рублей (софинансирование).

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: проведено 6 мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района; обеспечена доставка социально значимых товаров в 65 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов района, приобретен один специализированный автотранспорт (автолавка) индивидуальным предпринимателем, осуществляющим доставку товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты района.

Из представленных 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы все показатели соответствуют плановым значениям, то есть выполнение по показателям составило 100%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1).

Постановлением администрации района от 28 декабря 2020 года № 646 муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы» признана утратившей силу. 	Постановлением администрации района от 17 декабря 2020 года № 616 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

5. Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации района от 27.10.2017 № 434 (изменения от 06.02.2018 № 36, от 06.02.2018 № 37, от 15.11.2018 № 473, от 08.11.2019 № 555, от 28.11.2019 № 592, от 10.02.2020 № 60, от 01.12.2020 № 587, от 28.12.2020 № 649).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 520,0 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 460,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 60,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 10 февраля 2020 года № 60).

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном распоряжением администрации района от 5 февраля 2020 года № 46-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 10 февраля 2020 года № 60) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 1 декабря 2020 года № 587).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2020 года № 649), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 294,6 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

В план реализации муниципальной программы на 2020 год изменения вносились распоряжениями администрации района от 15.12.2020 № 533-р и от 15.02.2021 № 70-р на основании внесения изменений в муниципальную программу.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 294,6 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 225,4 тыс. рублей или на 43,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 234,6 тыс. рублей, уменьшение на 225,4 тыс. рублей или на 49,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 60,0 тыс. рублей (по сравнению с началом 2020 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 294,6 тыс. рублей или 56,7% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 234,6 тыс. рублей или 51,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 60,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 60,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Проведение работ по экологическому мониторингу» на выполнение работ по аналитическому контролю сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, почву в рамках мероприятий по экологическому надзору.

Собственные доходы бюджета района в сумме 234,6 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям муниципальной программы:

1. В рамках основного мероприятия «Природоохранные мероприятия на особо охраняемых природных территориях» средства в сумме 78,0 тыс. рублей направлены на оказание услуг в области землеустройства.

2. В рамках основного мероприятия «Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений Грязовецкого муниципального района» средства в сумме 156,6 тыс. рублей направлены на выполнение укрепительных работ на плотине на реке Тювенька в д. Скородумка.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: в районе 2 эксплуатируемых объекта размещения отходов и 8 особо охраняемых природных территорий; проведено одно мероприятие по экологическому образованию и просвещению населения; выполнен ремонт одного гидротехнического сооружения.

Из представленных 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы 3 показателя соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 75%.

Не выполнен один показатель (индикатор) муниципальной программы:

- количество особо охраняемых природных территорий составило 8 ед. при плановом значении - 10 ед. (срок действия одной особо охраняемой природной территории истек, одна особо охраняемая природная территория не создана, так как не проведены землеустроительные работы).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,7).

В 2020 году закончился срок реализации муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Ответственному исполнителю муниципальной программы подготовить проект постановления администрации района о снятии с контроля и признании утратившими силу постановлений администрации района о муниципальной программе (с учетом всех изменений).

Постановлением администрации района от 30 октября 2020 года № 517 утверждена муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

6. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации района от 23.10.2017 № 422 (изменения от 08.11.2018 № 458, от 11.04.2019 № 137, от 12.11.2019 № 564, от 23.01.2020 № 33, от 23.01.2020 № 34, от 13.04.2020 № 178, от 16.07.2020 № 323, от 26.08.2020 № 375, от 25.09.2020 № 434, от 09.10.2020 № 466, от 24.12.2020 № 630, от 25.12.2020 № 638).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 32394,9 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 5200,0 тыс. рублей;

- дорожный фонд района - 19231,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 6823,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1140,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 21 января 2020 года № 34).

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном распоряжением администрации района от 17 марта 2020 года № 102-р после установленного срока, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района не соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 21 января 2020 года № 34) и не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года, расхождение на 211,6 тыс. рублей, по двум основным мероприятиям неправильно указано финансовое обеспечение.

В муниципальную программу не вносились изменения по финансовому обеспечению, хотя было принято решение Земского Собрания района от 6 февраля 2020 года № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 13 апреля 2020 года № 178);

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 сентября 2020 года № 434 без внесения изменений в паспорт подпрограммы 2);

- от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 9 октября 2020 года № 466 без внесения изменений в паспорт подпрограммы 2);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 24 декабря 2020 года № 630).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 декабря 2020 года № 638), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 32873,1 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

В план реализации муниципальной программы на 2020 год изменения вносились четыре раза распоряжениями администрации района: от 16 июля 2020 года № 269-р (неправильно внесены изменения по финансовому обеспечению и по мероприятиям), от 24 декабря 2020 года № 553-р (неправильно внесены изменения по мероприятиям), от 25 декабря 2020 года № 558-р (неправильно внесены изменения по мероприятиям), от 24 февраля 2021 года № 80-р (устранены расхождения по мероприятиям). Финансирование по муниципальной программе в течение года изменялось шесть раз, в план реализации изменения по финансовому обеспечению внесены только два раза.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 32873,1 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 478,2 тыс. рублей или на 1,5%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1907,5 тыс. рублей, уменьшение на 3292,5 тыс. рублей или на 63,3%;

- дорожный фонд района - 19805,9 тыс. рублей, увеличение на 574,9 тыс. рублей или на 3,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10019,2 тыс. рублей, увеличение на 3195,8 тыс. рублей или на 46,8%;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1140,5 тыс. рублей (по сравнению с началом 2020 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе за 2020 год на основании Таблицы 3 годового отчета «Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» в 2020 году», согласованной с Управлением финансов Грязовецкого муниципального района, составили в сумме 31576,6 тыс. рублей или 97,5% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 96,1% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1907,5 тыс. рублей или 36,7% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10019,2 тыс. рублей или 146,8% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1140,5 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и на 31 декабря 2020 года;

- дорожный фонд района - 18509,4 тыс. рублей или 96,2% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 93,5% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

В информации по кассовым расходам бюджета района, представленной Управлением финансов Грязовецкого муниципального района, по данной муниципальной программе не указан дорожный фонд района.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации двух подпрограмм по трем основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 26054,4 тыс. рублей, в том числе:

- дорожный фонд района - 19231,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 6823,4 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 27035,1 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 980,7 тыс. рублей или на 3,8%, в том числе:

- дорожный фонд района - 19805,9 тыс. рублей, увеличение на 574,9 тыс. рублей или на 3,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7229,2 тыс. рублей, увеличение на 405,8 тыс. рублей или на 5,9%.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 25738,6 тыс. рублей или 98,8% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 95,2% от запланированного объема на 31 декабря 20 года, в том числе:

- дорожный фонд района - 18509,4 тыс. рублей или 96,2% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 93,5% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7229,2 тыс. рублей или 105,9% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 7229,2 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» на ремонт: участка дороги по ул. Волкова (от ул. Комсомольской до ул. Карла Маркса) в г. Грязовец - 1174,5 тыс. рублей; участка дороги из асфальтобетонного покрытия по улице Обнорского (от ул. Привокзальной до дома №17 по ул. Обнорского) в г. Грязовец – 1990,2 тыс. рублей; автодороги по ул. Октябрьской в  п. Вохтога – 2319,8 тыс. рублей; ул. Центральная д. Хорошево – 1100,0 тыс. рублей; ул. Молодежная д. Хорошево – 644,7 тыс. рублей.

Средства дорожного фонда района в сумме 18509,4 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям:

1. В рамках основного мероприятия «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» средства в сумме 9615,5 тыс. рублей направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения шести поселений.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» средства в сумме 8893,9 тыс. рублей направлены на: ремонт участка дороги Вохтога - Целенниково - 995,6 тыс. рублей; ремонт ул. Центральная д. Хорошево - 293,0 тыс. рублей; ремонт ул. Молодежная д. Хорошево - 51,6 тыс. рублей; ремонт дорог в муниципальном образовании Комьянское - 1476,1 тыс. рублей; ремонт ул. Центральная в д. Слобода - 917,4 тыс. рублей; ремонт ул. Центральная в д. Анохино, ремонт дороги в д. Жерноково - 791,1 тыс. рублей; ремонт участка ул. Школьная в д. Слобода - 365,6 тыс. рублей; ремонт дорог в муниципальном образовании Ростиловское - 1449,4 тыс. рублей; ремонт дорог в муниципальном образовании Сидоровское - 549,3 тыс. рублей; ремонт дорог в муниципальном образовании Юровское - 1351,0 тыс. рублей; ремонт дорог в муниципальном образовании Перцевское - 623,6 тыс. рублей; проведение экспертизы по трем объектам - 30,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Обеспечение транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального района по социально-значимым маршрутам».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 6340,5 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 5200,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1140,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 5838,0 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 502,5 тыс. рублей или на 7,9%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1907,5 тыс. рублей, уменьшение на 3292,5 тыс. рублей или на 63,3%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2790,0 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1140,5 тыс. рублей (по сравнению с началом 2020 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 5838,0 тыс. рублей или 92,1% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1907,5 тыс. рублей или 36,7% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2790,0 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1140,5 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и на 31 декабря 2020 года.

Средства бюджета района в сумме 5838,0 тыс. рублей направлены по основному мероприятию «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по социально-значимым маршрутам на территории Грязовецкого муниципального района».

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшилась до 75,9%; уменьшилась доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района до 1,4%; протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составила 6,7 км; 11 социально-значимых маршрутов; перевезено автомобильным транспортом 76,8 тыс. пассажиров.

Из представленных 12 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 10 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 83,3%.

Не выполнены два показателя (индикатора) подпрограммы 1:

- протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог городского поселения Грязовецкое составила 0,4 км при плановом значении - 0,8 км (за счет удорожания одного километра асфальтирования дороги);

- протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог сельского поселения Ростиловское составила 0,2 км при плановом значении - 0,3 км (за счет удорожания одного километра асфальтирования дороги).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,96).

В 2020 году закончился срок реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Ответственному исполнителю муниципальной программы подготовить проект постановления администрации района о снятии с контроля и признании утратившими силу постановлений администрации района о муниципальной программе (с учетом всех изменений).

Постановлением администрации района от 19 октября 2020 года № 489 утверждена муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации района от 27.10.2017 № 436 (в редакции от 12.12.2018 № 536, изменения от  28.11.2019 № 591, от 23.01.2020 № 29, от 23.01.2020 № 32, от 08.05.2020 № 228, от 25.09.2020 № 435, от 09.10.2020 № 465, от 21.12.2020 № 623, от 28.12.2020 № 640).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 72598,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 62812,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 8456,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1328,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 23 января 2020 года № 32).

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном приказом Управления финансов района от 16 марта 2020 года № 23 после установленного срока, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 23 января 2020 года № 32) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года, однако по отдельным мероприятиям и контрольным событиям неправильно указан срок реализации, по основному мероприятию неправильно указан ответственный исполнитель.

В течение 2020 года в план реализации муниципальной программы вносились изменения после внесения изменений в муниципальную программу, однако по отдельным  вышеуказанным расхождениям изменения не внесены.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 8 мая 2020 года № 228);

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 сентября 2020 года № 435);

- от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 9 октября 2020 года № 465);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 21 декабря 2020 года № 623).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2020 года № 640), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 108697,7 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 108697,7 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 36099,6 тыс. рублей или на 49,7%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 100630,7 тыс. рублей, увеличение на 37818,0 тыс. рублей или на 60,2%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 6646,4 тыс. рублей, уменьшение на 1810,4 тыс. рублей или на 21,4%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 92,0 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1328,6 тыс. рублей (по сравнению с началом 2020 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 108697,7 тыс. рублей или 149,7% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 100630,7 тыс. рублей или 160,2% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 6646,4 тыс. рублей или 78,6% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 92,0 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1328,6 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 92,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, включая организацию и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района» на поощрение за содействие достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 6646,4 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям муниципальной программы:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, включая организацию и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района» средства в сумме 128,1 тыс. рублей направлены на поощрение за качественное управление муниципальными финансами.

2. В рамках основного мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района и предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района» средства в сумме 6518,3 тыс. рублей направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района.

Собственные доходы бюджета района в сумме 100630,7 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям муниципальной программы:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, включая организацию и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района» средства в сумме 8062,9 тыс. рублей направлены на: оплату труда - 7866,0 тыс. рублей или 97,6%; закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности органа местного самоуправления - 171,9 тыс. рублей; уплату налогов и иных платежей - 25,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района и предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района» средства в сумме 74326,3 тыс. рублей направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение результативности использования средств бюджета» средства в сумме 18241,5 тыс. рублей направлены на оплату труда и иных выплат работникам муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» - 17151,9 тыс. рублей; на оплату текущих расходов и уплату налоговых платежей - 1089,6 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 1328,6 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям муниципальной программы:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, включая организацию и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района» средства в сумме 169,4 тыс. рублей направлены на осуществление внутреннего финансового контроля.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение результативности использования средств бюджета» средства в сумме 1159,2 тыс. рублей направлены на оплату труда  работникам муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» за ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета района (без учета субвенций) составила 15,7%; доля  расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района, увеличилась до 99,7%; выполнен план контрольных мероприятий; доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов бюджета района составила 0,0%; информация о бюджете района в доступной для граждан форме размещена на сайте района; всеми муниципальными образованиями района не превышен предельный размер дефицита местного бюджета согласно Бюджетному кодексу РФ.

Из представленных 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы 6 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 85,7%.

Не выполнен один показатель (индикатор) муниципальной программы:

- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета района (без учета субвенций) составила 15,7% при плановом значении  - 26,1% (за счет роста объема субсидий из бюджетов других уровней для участия в государственных программах).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,94).

В 2020 году закончился срок реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» (постановлением администрации района от 2 апреля 2021 года № 142 муниципальная программа признана утратившей силу).

Постановлением администрации района от 30 октября 2020 года № 518 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».

8. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего  предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2017 № 449 (изменения от 08.11.2018 № 465, от 28.06.2019 № 298, от 15.10.2019 № 505, от 06.02.2020 № 54, от 14.02.2020 № 74, от 16.09.2020 № 421, от 26.11.2020 № 576, от 28.12.2020 № 650).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 549,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 549,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 14 февраля 2020 года № 74).

В муниципальной программе отсутствовало основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поселений района услугами торговли по организации ярмарок» на дату утверждения решения Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на которое предусмотрено средств в бюджете района в сумме 334,0 тыс. рублей. Вышеуказанное основное мероприятие добавлено в муниципальную программу изменениями, которые внесены постановлением администрации района от 14 февраля 2020 года № 74.

На 2020 год не утвержден план реализации муниципальной программы, который должен содержать перечень мероприятий и контрольных событий, необходимых и достаточных для достижения ожидаемых результатов основных мероприятий муниципальной программы.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 16 сентября 2020 года № 421);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 26 ноября 2020 года № 576).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2020 года № 650), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 124,0 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 124,0 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 425,0 тыс. рублей или на 77,4%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 124,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 124,0 тыс. рублей или 22,6% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 124,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 124,0 тыс. рублей направлены в рамках двух основных мероприятий муниципальной программы:

- на предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела - 100 тыс. рублей;

- на организацию и проведение районных конкурсов для малого и среднего  предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства - 24,0 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: предоставлена финансовая поддержка 1 малому предприятию; предоставлена имущественная поддержка 1 индивидуальному предпринимателю; проведен районный конкурс профессионального мастерства среди работников общественного питания; число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, составило 199 ед.; налоговые поступления по специальным налоговым режимам в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства составили 35,06 млн рублей.

Из представленных 5 показателей (индикаторов) муниципальной программы 3 показателя соответствуют плановым значениям или выше выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 60%.

Не выполнены два показателя (индикатора) муниципальной программы:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, составило 199 ед. при плановом значении - 216 ед. (за счет снижения количества индивидуальных предпринимателей);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 17,7% при плановом значении  - 22,0% (за счет увеличения численности работающих в крупных предприятиях).

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляются на основании плана реализации муниципальной программы на 2020 год. План реализации муниципальной программы на 2020 год не утвержден, следовательно, отсутствует информация по запланированным мероприятиям.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,82).

В 2020 году закончился срок реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Ответственному исполнителю муниципальной программы подготовить проект постановления администрации района о снятии с контроля и признании утратившими силу постановлений администрации района о муниципальной программе (с учетом всех изменений).

Постановлением администрации района от 30 октября 2020 года № 519 утверждена муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

9. Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2017 № 453 (изменения от 08.02.2019 № 46, от 22.02.2019 № 61, от 31.12.2019 № 660, от 27.03.2020 № 150, от 10.04.2020 № 175, от 04.06.2020 № 263, от 19.11.2020 № 552, от 23.12.2020 № 626, от 29.12.2020 № 655).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1463,4 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1463,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в установленный срок. В муниципальной программе предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 1292,1 тыс. рублей, что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 1463,4 тыс. рублей, расхождение на 171,3 тыс. рублей (в подпрограмме 3 муниципальной программы отсутствовало финансирование). Изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 10 апреля 2020 года № 175.

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном распоряжением администрации района от 15 июня 2020 года № 217-р после установленного срока, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 10 апреля 2020 года № 175) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года, однако установлено расхождение по участнику одного основного мероприятия.

В муниципальной программе отсутствовала подпрограмма 4 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»» на дату утверждения решения Земского Собрания района от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на которую предусмотрено средств в бюджете района в сумме 500,0 тыс. рублей. Вышеуказанная подпрограмма 4 добавлена в муниципальную программу изменениями, которые внесены постановлением администрации района от 4 июня 2020 года № 263.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 19 ноября 2020 года № 552);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 23 декабря 2020 года № 626).

В течение 2020 года в план реализации муниципальной программы на 2020 год вносились изменения после внесения изменений в муниципальную программу.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2020 года № 655), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 2237,8 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года. В план реализации муниципальной программы на 2020 год внесены необходимые изменения по финансовому обеспечению распоряжением администрации района 30 декабря 2020 года № 629-р.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 2237,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 774,4 тыс. рублей или на 52,9%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 2237,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 2237,8 тыс. рублей или 152,9% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 2237,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 45,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 45,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 29,8 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 15,2 тыс. рублей или на 33,8%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 29,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 29,8 тыс. рублей или 66,2% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 29,8 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 29,8 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

- В рамках основного мероприятия «Реализация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» средства в сумме 15,0 тыс. рублей направлены на проведение районного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2020».

- В рамках основного мероприятия «Организация информационно-просветительской работы с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни, поддержки и сохранения здоровья несовершеннолетних» средства в сумме 14,8 тыс. рублей направлены на проведение открытых районных соревнований по технике пешеходного туризма для детей школьного возраста «Подснежник-2020».

Подпрограмма 2. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Грязовецкого муниципального района».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 1388,4 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1388,4 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 1978,0 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 589,6 тыс. рублей или на 42,5%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1978,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 1978,0 тыс. рублей или 142,5% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1978,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 1978,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС» на обеспечение деятельности отдела Единая дежурно-диспетчерская служба КУ «Проф-центр».

Подпрограмма 3. «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

По состоянию на 1 января 2020 года и на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 30,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 30,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 добавлена в муниципальную программу постановлением администрации района от 31 декабря 2019 года № 660 без указания финансирования, хотя в решении Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» финансирование было предусмотрено.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 3 составили в сумме 30,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2020 года и на 31 декабря 2020 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 30,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 30,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Правовое информирование граждан» на выпуск полиграфической продукции (памятки 2000 экземпляров) и изготовление 3 баннеров по тематике профилактики правонарушений и по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Подпрограмма 4. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях».

Подпрограмма 4 добавлена в муниципальную программу только постановлением администрации района от 4 июня 2020 года № 263, хотя в решении Земского Собрания района от 23 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»» финансирование было предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в бюджете района по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 500,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 500,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 200,0 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с 1 апрелем  2020 года на 300,0 тыс. рублей или на 60,0%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 200,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 4 составили в сумме 200,0 тыс. рублей или 40,0% от запланированного объема на 1 апреля 2020 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе: собственные доходы бюджета района - 200,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 200,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Расходы на оказание услуг по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на выполнение обязательств по муниципальному контракту на выполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: снижение численности несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, по отношению к предыдущему году на 66,7%; снижение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2016 году на 42,9%; снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по отношению к 2016 году на 51,9%; доля сообщений (звонков) поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков) поступивших на единый номер «112» по происшествиям составила 100,0%; проведено 11 занятий в год на базе управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района по подготовке специалистов ЕДДС; количество тренировок в год со специалистами ЕДДС под руководством ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» составило 25 ед.; размещено 8 информационных материалов в рамках профилактики преступлений и иных правонарушений и 3 материала по пропаганде в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Из представленных 14 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 10 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 71,4%.

Не выполнены четыре показателя (индикатора) муниципальной программы и подпрограмм:

- количество зарегистрированных преступлений в расчете на тысячу человек населения составило 15,4% при плановом значении - 15% (в связи с увеличением числа краж и мошенничеств, совершенных в том числе и дистанционным способом, а также преступлений, совершенных гражданами из других регионов);

- доля оповещенного населения ТАСЦО ГО «Маяк», в том числе комплексной системой экстренного оповещения населения Грязовецкого муниципального района в ходе технической проверки систем оповещения установленных на территории Грязовецкого муниципального района от общего количества населения Грязовецкого муниципального района составила 43,5% при плановом значении - 82,5% (оповещалось только население г.Грязовец);

- число проводимых мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение детсткого дорожного травматизма среди несовершеннолетних, составило 65 ед. при плановом значении - 143 ед. (за счет введенных ограничительных мероприятий);

- снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2016 году на 199 ед. при плановом значении - на 208 ед. (в связи с увеличением числа краж и мошенничеств, совершенных в том числе и дистанционным способом).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,92).

В 2020 году закончился срок реализации муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы». Ответственному исполнителю муниципальной программы подготовить проект постановления администрации района о снятии с контроля и признании утратившими силу постановлений администрации района о муниципальной программе (с учетом всех изменений).

Постановлением администрации района от 20 октября 2020 года № 494 утверждена муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы».

10. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2017 № 447 (в редакции от 24.07.2019 № 337, изменения от 27.11.2019 № 589, 31.12.2019 № 657, от 03.04.2020 № 164, от 08.04.2020 № 170, от 06.05.2020 № 220, от 08.10.2020 № 461, от 08.10.2020 № 462, от 16.10.2020 № 486, от 30.12.2020 № 667, от 30.12.2020 № 668, от 30.12.2020 № 669).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 50419,9 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 7032,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 42750,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 636,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в установленный срок. В муниципальной программе предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 109945,0 тыс. рублей, что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 50419,9 тыс. рублей, расхождение на 59525,1 тыс. рублей, а также в подпрограмме 1 муниципальной программы отсутствовали расходы по основному мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», на которое предусмотрено средств в бюджете района в сумме 2,0 тыс. рублей, в подпрограмме 2 муниципальной программы отсутствовали расходы по основному мероприятию «Строительство разводящих сетей газопровода», на которое предусмотрено средств в бюджете района в сумме 120,0 тыс. рублей. Изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 8 апреля 2020 года № 170.

На 2020 год не утвержден план реализации муниципальной программы, который должен содержать перечень мероприятий и контрольных событий, необходимых и достаточных для достижения ожидаемых результатов основных мероприятий муниципальной программы.

В подпрограмме 2 муниципальной программы отсутствовало основное мероприятие «Проектирование и строительство объекта «Станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г.Грязовец»» на дату утверждения решения Земского Собрания района от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на которое предусмотрено средств в бюджете района в сумме 12,0 тыс. рублей. Вышеуказанное основное мероприятие добавлено в подпрограмму 2 муниципальной программы изменениями, которые внесены постановлением администрации района от 8 октября 2020 года № 461 (проект изменений в муниципальную программу не согласовывался с управлением социально-экономического развития района администрации района).

В подпрограмме 2 муниципальной программы отсутствовало основное мероприятие «Проектирование и строительство объекта «Станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г.Грязовец»» на дату утверждения решения Земского Собрания района от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на которое предусмотрено средств в бюджете района в сумме 8,0 тыс. рублей. Вышеуказанное основное мероприятие добавлено в подпрограмму 2 муниципальной программы изменениями, которые внесены постановлением администрации района от 8 октября 2020 года № 461, уточнены расходы постановлением администрации района от 8 октября 2020 года № 462 (проект изменений в муниципальную программу не согласовывался с управлением социально-экономического развития района администрации района).

Постановлениями администрации района от 8 октября 2020 года № 461 и от 16 октября 2020 года № 486 внесены изменения в показатели подпрограммы 1 и 2 муниципальной программы (проекты изменений в муниципальную программу не согласовывались с управлением социально-экономического развития района администрации района).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 6 мая 2020 года № 220);

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 8 октября 2020 года № 461, проект изменений в муниципальную программу не согласовывался с управлением социально-экономического развития района администрации района, установлены расхождения по финансированию подпрограммы 1);

- от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 8 октября 2020 года № 462);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2020 года № 668).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2020 года № 669), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 136532,2 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 136532,2 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 86112,3 тыс. рублей или в 2,7 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 13088,8 тыс. рублей, увеличение на 6056,4 тыс. рублей или на 86,1%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 109936,3 тыс. рублей, увеличение на 67185,6 тыс. рублей или в 2,6 раза;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13506,1 тыс. рублей, увеличение на 12869,3 тыс. рублей или в 21,2 раза;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1,0 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 114220,6 тыс. рублей или увеличение в 2,3 раза от запланированного объема на 1 января 2020 года и 83,7% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 12647,5 тыс. рублей или 179,8% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 96,6% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 88066,4 тыс. рублей или увеличение в 2,1 раза от запланированного объема на 1 января 2020 года и 80,1% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13505,7 тыс. рублей или увеличение в 21,2 раза от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1,0 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации двух подпрограмм по десяти основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 4432,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 3640,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 155,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 636,8 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 17552,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 13120,1 тыс. рублей или в 4,0 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 3249,3 тыс. рублей, уменьшение на 390,7 тыс. рублей или на 10,7%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 796,0 тыс. рублей, увеличение на 640,5 тыс. рублей или в 5,1 раз;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13506,1 тыс. рублей, увеличение на 12869,3 тыс. рублей или в 21,2 раза;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1,0 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 17551,9 тыс. рублей или увеличение в 4,0 раза от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 3249,2 тыс. рублей или 89,3% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 796,0 тыс. рублей или увеличение в 5,1 раз от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13505,7 тыс. рублей или увеличение в 21,2 раз от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1,0 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 13505,7 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» направлены средства в сумме 651,6 тыс. рублей на предоставление единовременной денежной выплаты гражданину, относящемуся к категории ветерана боевых действий, на приобретение жилья.

2. В рамках основного мероприятия «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей» направлены средства в сумме 95,1 тыс. рублей на предоставление дополнительной социальной выплаты одной молодой семье на приобретение жилья.

3. В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» направлены средства в сумме 12759,0 тыс. рублей, в том числе: на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения на территории ГП Грязовецкое - 10680,3 тыс. рублей; на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения на территории МО Грязовецкое - 2078,7 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 796,0 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей» направлены средства в сумме 264,4 тыс. рублей на предоставление дополнительной социальной выплаты одной молодой семье на приобретение жилья.

2. В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» направлены средства в сумме 531,6 тыс. рублей, в том числе: на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения на территории ГП Грязовецкое - 446,5 тыс. рублей; на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения на территории МО Грязовецкое - 85,1 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 3249,2 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей» направлены средства в сумме 160,5 тыс. рублей на предоставление дополнительной социальной выплаты одной молодой семье на приобретение жилья.

2. В рамках основного мероприятия «Выполнение обязательств по содержанию муниципального жилищного фонда» направлены средства в сумме 3088,0 тыс. рублей, в том числе: на содержание жилых помещений, обследование жилья специализированными организациями - 2798,8 тыс. рублей; на оплату судебных решений по жилищному фонду - 289,2 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» направлены средства в сумме 0,7 тыс. рублей на изготовление табличек на аварийные дома.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 1,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на изготовление табличек на аварийные дома.

Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 45987,6 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 3392,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 42595,2 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 118979,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 72992,2 тыс. рублей или в 2,6 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 9839,5 тыс. рублей, увеличение на 6447,1 тыс. рублей или в 2,9 раза;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 109140,3 тыс. рублей, увеличение на 66545,1 тыс. рублей или в 2,6 раза.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 96668,7 тыс. рублей или увеличение в 2,1 раза от запланированного объема на 1 января 2020 года и 81,2% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 9398,3 тыс. рублей или увеличение в 2,8 раза от запланированного объема на 1 января 2020 года и 95,5% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 87270,4 тыс. рублей или увеличение в 2,0 раза от запланированного объема на 1 января 2020 года и 80,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 87270,4 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятий подпрограммы 2:

- В рамках основного мероприятия «Проектирование и строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди - строительство коллектора»» направлены средства в сумме 55573,1 тыс. рублей на выполнение работ по строительству объекта.

2. В рамках основного мероприятия «Осуществление реконструкции и ремонта очистных сооружений г. Грязовец и п.Вохтога» направлены средства в сумме 31697,3 тыс. рублей, в том числе: на капитальный ремонт очистных сооружений г. Грязовец - 18981,2 тыс. рублей; на капитальный ремонт очистных сооружений п. Вохтога - 12716,1 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 9398,3 тыс. рублей направлены по шести основным мероприятиям подпрограммы 2:

- В рамках основного мероприятия «Строительство разводящих сетей газопровода» направлены средства в сумме 114,9 тыс. рублей, в том числе: на выполнение работ по врезке распределительного газопровода в д. Заемье в магистральный газопровод - 99,9 тыс. рублей; на разработку технического плана на распределительный газопровод в д. Заемье - 15,0 тыс. рублей.

- В рамках основного мероприятия «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального района» направлены средства в сумме 1920,6 тыс. рублей, в том числе: на строительство колодца - 60,2 тыс. рублей; на содержание колодцев - 291,9 тыс. рублей; на ремонт систем водоснабжения в д. Спасское и д. Сеньга - 368,5 тыс. рублей; субсидии на возмещение затрат по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности - 1200,0 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Осуществление капитального и текущего ремонта котельных» направлены средства в сумме 5821,1 тыс. рублей, в том числе: на капитальный ремонт котельной № 3 в г. Грязовец - 5235,4 тыс. рублей; на текущий ремонт котельной в д. Спасское - 585,7 тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Проектирование и строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди - строительство коллектора»» направлены средства в сумме 213,0 тыс. рублей, в том числе: на выполнение работ по строительному контролю - 157,4 тыс. рублей; на выполнение работ по строительству объекта (софинансирование) - 55,6 тыс. рублей.

5. В рамках основного мероприятия «Осуществление реконструкции и ремонта очистных сооружений г. Грязовец и п.Вохтога» направлены средства в сумме 1320,7 тыс. рублей, в том числе: на капитальный ремонт очистных сооружений г. Грязовец - 790,9 тыс. рублей; на капитальный ремонт очистных сооружений п. Вохтога - 529,8 тыс. рублей.

6. В рамках основного мероприятия «Проектирование и строительство объекта «Станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г. Грязовец»» направлены средства в сумме 8,0 тыс. рублей на проведение кадастровых работ по формированию земельного участка.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 2,43%; ветерану боевых действий и молодой семье предоставлены выплаты на приобретение жилья; 25 домовладений (квартир) получили доступ к системе газоснабжения; доля граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков составила 14,2%; обеспечено жилыми помещениями 19 чел. в результате расселения аварийного жилищного фонда; расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составила 453,3 кв.м; расселено 2 аварийных многоквартирных дома; количество заключений специализированных организаций составило 3 ед.; отремонтировано 2 котельных; построен 1 колодец; отремонтировано 1,115 км водопроводных сетей; проведен капитальный ремонт 1 очистного сооружения; сформирован 1 земельный участок по размещение объектов инженерной инфраструктуры.

Из представленных 15 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 9 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 60,0%.

Не выполнены шесть показателей (индикатора) муниципальной программы и подпрограмм:

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 2,43% при плановом значении - 2,8% (ввиду отсутствия свободного незаселенного жилья, соответствующего требованиям законодательства);

- обеспечение жилыми помещениями граждан в результате расселения аварийного жилищного фонда составило 19 чел. при плановом значении - 24 чел. (в течение года за счет перестановки жилых помещений по срокам расселения граждан из аварийного жилищного фонда изменилась численность);

- расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составила 453,3 кв. м при плановом значении - 487,1 кв. м (в течение года за счет перестановки жилых помещений по срокам расселения граждан из аварийного жилищного фонда изменилась площадь);

- доля граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков составила 14,2% при плановом значении - 19% (ввиду отказа граждан в предоставлении земельных участков в собственность бесплатно на основании заявлений);

- протяженность построенных сетей водоотведения объекта «Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди - строительство коллектора» составила 0 км при плановом значении - 2,7 км (ввиду неисполнения работ подрядной организацией);

- капитальный ремонт очистных сооружений составил 1 ед. при плановом значении - 2 ед. (ввиду неисполнения муниципального контракта по капитальному ремонту очистных сооружений в п. Вохтога).

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляются на основании плана реализации муниципальной программы на 2020 год. План реализации муниципальной программы на 2020 год не утвержден, следовательно, отсутствует информация по запланированным мероприятиям.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,83).

В 2020 году закончился срок реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы». Ответственному исполнителю муниципальной программы подготовить проект постановления администрации района о снятии с контроля и признании утратившими силу постановлений администрации района о муниципальной программе (с учетом всех изменений).

Постановлением администрации района от 30 октября 2020 года № 521 утверждена муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы».

11. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2019 № 542 (изменения от 20.01.2020 № 20, от 21.02.2020 № 92, от 08.05.2020 № 230, от 16.09.2020 № 419, от 06.10.2020 № 455, от 11.11.2020 № 543, от 27.11.2020 № 582, от 30.12.2020 № 666).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 83381,2 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 63912,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 17794,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1674,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 20 января 2020 года № 20).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 6 февраля 2020 года № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 21 февраля 2020 года № 92);

- от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 8 мая 2020 года № 230);

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 16 сентября 2020 года № 419);

- от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 6 октября 2020 года № 455);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 27 ноября 2020 года № 582).

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном распоряжением администрации района от 30 января 2020 года № 36-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения внесены постановлением администрации района от 20 января 2020 года № 20) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года, однако установлены расхождения по ответственным исполнителям, участникам основных мероприятий и мероприятий.

В течение 2020 года в план реализации муниципальной программы на 2020 год вносились изменения после внесения изменений в муниципальную программу, однако неправильно внесены изменения по контрольным событиям и не указано мероприятие, по которому осуществлялось финансирование.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2020 года № 666), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 93329,8 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 93329,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 9948,6 тыс. рублей или на 11,9%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 79960,1 тыс. рублей, увеличение на 16047,8 тыс. рублей или на 25,1%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 11253,2 тыс. рублей, уменьшение на 6541,1 тыс. рублей или на 36,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 439,8 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1676,7 тыс. рублей, увеличение на 2,1 тыс. рублей или на 0,1%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 93308,2 тыс. рублей или 111,9% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,98% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 79960,1 тыс. рублей или 125,1% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 11231,6 тыс. рублей или 63,1% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,8% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 439,8 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1676,7 тыс. рублей или 100,1% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 439,8 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 11231,6 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям:

- В рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности многофункционального центра» направлены средства в сумме 6936,5 тыс. рублей на выполнение муниципального задания БУ Грязовецкого района «МФЦ».

- В рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» направлены средства в сумме 4295,1 тыс. рублей на: обеспечение функций органов местного самоуправления - 21,4 тыс. рублей; осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законами области - 4123,2 тыс. рублей; поощрение за качественное управление муниципальными финансами - 150,5 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 79960,1 тыс. рублей направлены по пяти основным мероприятиям:

- В рамках основного мероприятия «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления» направлены средства в сумме 8602,5 тыс. рублей, в том числе: доплата к пенсиям муниципальных служащих - 7089,8 тыс. рублей; доплата за звание «Почетный гражданин» - 745,2 тыс. рублей; проведение общественно-значимых районных мероприятий - 767,5 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района» направлены средства в сумме 2869,5 тыс. рублей, в том числе: выплата стипендий студентам медицинских учебных заведений - 48,0 тыс. рублей; компенсация медицинским работникам за найм жилого помещения - 216,0 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан - 2605,5 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации» средства в сумме 1600,0 тыс. рублей направлены на выполнение муниципального задания автономным учреждением по оказанию услуг по издательской деятельности.

4. В рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности многофункционального центра» средства в сумме 1634,6 тыс. рублей направлены на выполнение муниципального задания БУ Грязовецкого района «МФЦ».

5. В рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» направлены средства в сумме 65253,5 тыс. рублей, в том числе: обеспечение функций органов местного самоуправления - 43590,4 тыс. рублей; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 21663,1 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 1676,7 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» на обеспечение функций органов местного самоуправления.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: численность муниципальных служащих в расчете на 1000 человек населения составила 2,1 чел.; увеличилась оценка материально-технического обеспечения рабочих мест работниками органов местного самоуправления до 4,6 балла; доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию, составила 100%; доля проектов нормативных правовых актов ОМСУ района, по которым антикоррупционная экспертиза проведена, составила 100%; доля нормативных правовых актов органов местного самоуправления, прошедших публичное обсуждение в соответствии с действующим законодательством, составила 100%; увеличился объем печатных площадей в средствах массовой информации предоставленных под освещение деятельности органов местного самоуправления района до 210 тыс. кв. см; увеличилась доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом формате без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и муниципальных организаций до 100%; увеличилась доля жителей района - пользователей Порталов госуслуг от общей численности населения района в возрасте от 14 лет до 82%; увеличилась доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления района, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемого офисного программного обеспечения до 82,6%; уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, составил 99,4%; доля регламентированных муниципальных услуг и контрольных функций составила 100%.

Из представленных 14 показателей (индикаторов) муниципальной программы 11 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 78,6%.

Не выполнены три показателя (индикатора) муниципальной программы:

- доля аттестованных муниципальных служащих от числа муниципальных служащих составила 73% при плановом значении - 100% (при планировании показателя не учтены муниципальные служащие, которые не подлежат аттестации; 18 человек не проходили аттестацию по следующим причинам: замещение должности менее одного года, в отпуске по уходу за ребенком, на основании срочного трудового договора, по причине болезни);

- доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа составила 63,6% при плановом значении - 70% (по шести типовым муниципальным услугам заявления в 2020 году не поступали);

- доля населения района, повысивших уровень ИТ-компетенций в рамках регионального проекта «Электронный (Цифровой) гражданин Вологодской области» от численности населения района составила 0,7% при плановом значении - 5% (при планировании показателя не учтена методика расчета значения показателя, которая является приложением к муниципальной программе).

В 2020 году в муниципальное задание БУ Грязовецкого района «МФЦ» изменения по значению показателя вносились 26 ноября 2020 года, 25 декабря 2020 года, однако в муниципальную программу последние изменения не внесены.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе за 2020 год» фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанным в отчетах о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, а именно: по осуществлению издательской деятельности  выполнение по показателю составило 100,0%, по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг выполнение по показателю составило 100,1%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,86).

В 2021 году продолжить реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в  Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2021 год.

12. Муниципальная программа «Старшее поколение» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации района от 31.10.2017 № 452 (в редакции от 28.11.2019 № 590, изменения от 12.12.2019 № 617, от 31.12.2019 № 659, от 27.03.2020 № 151, от 27.03.2020 № 152, от 10.06.2020 № 270, от 28.12.2020 № 641, от 28.12.2020 № 642, от 28.12.2020 № 643, от 30.12.2020 № 660).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 802,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 802,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в установленный срок. В муниципальной программе предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 80,0 тыс. рублей, что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 802,0 тыс. рублей, расхождение на 722,0 тыс. рублей. В муниципальной программе отсутствовали расходы по двум основным мероприятиям, на которые предусмотрено средств в бюджете района в сумме 710,0 тыс. рублей, а именно: «Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - 290,0 тыс. рублей; «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» - 420,0 тыс. рублей. Изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 27 марта 2020 года № 152.

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном распоряжением администрации района от 10 июня 2020 года № 213-р после установленного срока, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 27 марта 2020 года № 152) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года.

В план реализации муниципальной программы на 2020 год внесено одно изменение распоряжением от 30 декабря 2020 года № 561-р, хотя в течение года финансирование по муниципальной программе изменялось шесть раз.

В соответствии с решение Земского Собрания района от 6 февраля 2020 года № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» по муниципальной программе предусмотрено средств в бюджете района в сумме 6043,2 тыс. рублей. В соответствии с решение Земского Собрания района от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» по муниципальной программе предусмотрено средств в бюджете района в сумме 6043,1 тыс. рублей. Изменения в муниципальную программу внесены после установленного срока постановлением администрации района от 10 июня 2020 года № 270, финансовое обеспечение в муниципальной программе указано в сумме 6043,1 тыс. рублей.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены после установленного срока постановлением администрации района от 28 декабря 2020 года № 641);

- от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены после установленного срока постановлением администрации района от 28 декабря 2020 года № 642).

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2020 года № 643).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2020 года № 660), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 4808,1 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года. В план реализации муниципальной программы на 2020 год неправильно внесены необходимые изменения по финансовому обеспечению распоряжением администрации района от 30 декабря 2020 года №561-р, а именно установлено расхождение по собственным доходам бюджета района в целом по муниципальной программе: в плане реализации указана сумма 3891,1 тыс. рублей, в муниципальной программе - 3891,7 тыс. рублей (расхождение на 0,6 тыс. рублей).

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 4808,1 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 4006,1 тыс. рублей или в 6,0 раз за счет проведения ремонта памятника-монумента воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 3891,7 тыс. рублей, увеличение на 3089,7 тыс. рублей или в 4,9 раза;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 916,4 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме  4808,1 тыс. рублей или увеличение в 6,0 раз от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 3891,7 тыс. рублей или увеличение в 4,9 раза от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 916,4 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Собственные доходы бюджета района в сумме 3891,7 тыс. рублей направлены по четырем основным мероприятиям:

1. В рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения (в том числе конкурс «Ветеранское подворье»)» средства в сумме 16,4 тыс. рублей направлены на проведение районного смотр-конкурса «Ветеранское подворье».

2. В рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с юбилейными днями рождения» средства в сумме 71,7 тыс. рублей направлены на поздравление 58 ветеранов на дому в юбилейную дату рождения.

3. В рамках основного мероприятия «Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» направлены средства в сумме 3383,6 тыс. рублей, в том числе: на выполнение работ по ремонту памятника-монумента воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны - 3285,3 тыс. рублей; на проведение 12 мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне - 98,3 тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» средства в сумме 420,0 тыс. рублей направлены двум социально-ориентированным некоммерческим организациям, а именно: Грязовецкому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 210,0 тыс. рублей; «Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Факел» - 210,0 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в сумме 916,4 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» на выполнение работ по ремонту памятника-монумента воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Из представленных 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 100%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1).

В 2020 году закончился срок реализации муниципальной программы «Старшее поколение» на 2018-2020 годы. Ответственному исполнителю муниципальной программы подготовить проект постановления администрации района о снятии с контроля и признании утратившими силу постановлений администрации района о муниципальной программе (с учетом всех изменений).

Постановлением администрации района от 30 октября 2020 года № 520 утверждена муниципальная программа «Старшее поколение» на 2021-2025 годы.

13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации района от 22.02.2018 № 57 (в редакции от 01.02.2019 №32, изменения от 29.03.2019 № 120, от 27.03.2020 № 145, от 01.09.2020 № 389, от 18.09.2020 № 423, от 23.09.2020 № 430, от 29.12.2020 № 656, от 29.12.2020 № 657).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 5873,7 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3545,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1794,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 534,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в установленный срок. В муниципальной программе не было предусмотрено средств бюджета района на 2020 год (постановление администрации района от 29 марта 2019 года № 120), что не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года в соответствии с отчетом об использовании средств бюджета района - 5873,7 тыс. рублей, расхождение на 5873,7 тыс. рублей. Изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 27 марта 2020 года № 145.

На 2020 год не утвержден план реализации муниципальной программы, который должен содержать перечень мероприятий и контрольных событий, необходимых и достаточных для достижения ожидаемых результатов основного мероприятия муниципальной программы.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 14 августа 2020 года № 50 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 23 сентября 2020 года № 430);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2020 года № 656).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2020 года № 657), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 5391,7 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 5391,7 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 482,0 тыс. рублей или на 8,2%, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3231,6 тыс. рублей, уменьшение на 313,6 тыс. рублей или на 8,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1635,8 тыс. рублей, уменьшение на 158,7 тыс. рублей или на 8,8%;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 524,3 тыс. рублей, уменьшение на 9,7 тыс. рублей или на 1,8%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 5190,3 тыс. рублей или 88,4% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 96,3% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3097,9 тыс. рублей или 87,4% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 95,9% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1568,1 тыс. рублей или 87,4% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 95,9% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 524,3 тыс. рублей или 98,2% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Средства бюджета района в сумме 5190,3 направлены в рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» по пяти мероприятиям:

1. На благоустройство дворовой территории дома № 21 по ул. Юбилейная в п. Вохтога направлено средств из бюджета района в сумме 2467,3 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 1460,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 739,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 267,3 тыс. рублей.

2. На ремонт дворовой территории дома № 1 по ул. Обнорского в г. Грязовец  направлено средств из бюджета района в сумме 1214,8 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 730,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 369,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 114,8 тыс. рублей.

3. На благоустройство дворовой территории дома № 10 по ул. Школьная в д. Слобода направлено средств из бюджета района в сумме 146,7 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 88,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 44,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 13,7 тыс. рублей.

4. На благоустройство дворовой территории дома № 11 по ул. Школьная в д. Слобода направлено средств из бюджета района в сумме 146,7 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 88,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 44,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 13,7 тыс. рублей.

5. На благоустройство дворовой территории дома № 4 по ул. Гагарина в г. Грязовец направлено средств из бюджета района в сумме 1214,8 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 730,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 369,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 114,8 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: благоустроено 5 дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 7,5%; охват населения благоустроенными территориями составил 2,7%.

Из представленных 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы 1 показатель соответствует плановому значению, то есть выполнение по показателям составило 33,3%.

Не выполнено два показателя (индикатора) муниципальной программы:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 7,5% при плановом значении - 13,36% (в связи с изменением ответственным исполнителем муниципальной программы методики расчета значения показателя неправильно указано плановое значение показателя);

- охват населения благоустроенными территориями составил 2,7% при плановом значении - 15,0% (в связи с изменением ответственным исполнителем муниципальной программы методики расчета значения показателя неправильно указано плановое значение показателя).

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляются на основании плана реализации муниципальной программы на 2020 год. План реализации муниципальной программы на 2020 год не утвержден, следовательно, отсутствует информация по запланированным мероприятиям.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,58).

Постановлением администрации района от 3 июля 2020 года № 291 муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2018-2022 годы» признана утратившей силу с 1 января 2021 года.

Ответственному исполнителю муниципальной программы подготовить проект постановления администрации района о снятии с контроля и признании утратившими силу всех постановлений администрации района о внесении изменений в муниципальную программу.

Постановлением администрации района от 30 октября 2020 года № 522 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2021-2024 годы».

14. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2019 № 541 (изменения от 31.01.2020 № 47, от 12.05.2020 № 231, от 20.10.2020 № 495, от 26.11.2020 № 577, от 22.01.2021 № 20).

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 19341,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 8457,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10884,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания района от 12 декабря 2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 31 января 2020 года № 47).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания района:

- от 26 марта 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 12 мая 2020 года № 231);

- от 24 сентября 2020 года № 56 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 20 октября 2020 года № 495);

- от 12 ноября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 26 ноября 2020 года № 577).

В плане реализации муниципальной программы на 2020 год, утвержденном приказом Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района от 31 января 2020 года № 9, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2020 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 31 января 2020 года № 47) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года.

В течение 2020 года в план реализации муниципальной программы изменения  вносились четыре раза после внесений изменений в муниципальную программу.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания района от 25 декабря 2020 года № 89 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 года № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 22 января 2021 года №20), предусмотрено средств бюджета района на 2020 год в сумме 19184,6 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 19184,6 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 156,5 тыс. рублей или на 0,8%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 8221,5 тыс. рублей, уменьшение на 235,6 тыс. рублей или на 2,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10884,0 тыс. рублей, по сравнению с началом 2020 года без изменений;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 79,1 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 19159,6 тыс. рублей или 99,1% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,9% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 8196,5 тыс. рублей или 96,9% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,7% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 10884,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 79,1 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Средства бюджета района направлены по двум подпрограммам муниципальной программы в рамках девяти основных мероприятий.

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального района».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 12398,5 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1514,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10884,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 11451,8 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2020 года на 946,7 тыс. рублей или на 7,6%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 567,8 тыс. рублей, уменьшение на 946,7 тыс. рублей или на 62,5%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10884,0 тыс. рублей, по сравнению с началом 2020 года без изменений.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 11426,8 тыс. рублей или 92,2% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 99,8% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 542,8 тыс. рублей или 35,8% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 95,6% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10884,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2020 года и на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 10884,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Организация и предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трёх и более детей».

Собственные доходы бюджета района в сумме 542,8 тыс. рублей направлены по семи основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда» средства в сумме 310,0 тыс. рублей направлены на оплату коммунальных услуг по объектам недвижимого имущества, находящегося в собственности района.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт» средства в сумме 9,7 тыс. рублей направлены на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в собственности района.

3. В рамках основного мероприятия «Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности» средства в сумме 15,9 тыс. рублей направлены на оплату услуг по рыночной оценке двадцати двух объектов недвижимости.

4. В рамках основного мероприятия «Обеспечение государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности Грязовецкого муниципального района на объекты недвижимости и земельные участки» средства в сумме 65,1 тыс. рублей направлены на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет, и на изготовление технической документации.

5. В рамках основного мероприятия «Обеспечение проведения кадастровых работ» средства в сумме 114,6 тыс. рублей направлены на проведение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учет и по установлению границ на местности.

6. В рамках основного мероприятия «Проведение независимой оценки рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков» средства в сумме 22,5 тыс. рублей направлены на проведение работ по составлению отчета независимого оценщика на пятнадцать земельных участков.

7. В рамках основного мероприятия «Проведение муниципального земельного контроля на территории сельских поселений» средства в сумме 5,0 тыс. рублей направлены на оплату услуг по предоставлению доступа для подключения прибора к базе данных в рамках проверок.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 6942,6 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 6942,6 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 7732,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2020 года на 790,2 тыс. рублей или на 11,4%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 7653,7 тыс. рублей, увеличение на 711,1 тыс. рублей или на 10,2%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 79,1 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 7732,8 тыс. рублей или 111,4% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 7653,7 тыс. рублей или 110,2% от запланированного объема на 1 января 2020 года и 100,0% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 79,1 тыс. рублей (на 1 января 2020 года средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 31 декабря 2020 года.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 79,1 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района Вологодской области» на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Собственные доходы бюджета района в сумме 7653,7 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района Вологодской области» направлены на: оплату труда - 7169,2 тыс. рублей или 93,7%; закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности органа местного самоуправления - 479,9 тыс. рублей; уплату налогов и иных платежей - 4,6 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: право собственности муниципального района зарегистрировано на 41 объект недвижимого имущества; 48 человек, имеющих трех и более детей, получили единовременную денежную выплату взамен земельного участка для индивидуального строительства; выполнение плановых показателей по неналоговым доходам в бюджет района составило 109,2%; получено 37 заключений в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости; 3 исковых заявления направлено в суд о признании права собственности района; доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, составила 100%.

Из представленных 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 6 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 60,0%.

Не выполнены четыре показателя (индикатора) муниципальной программы и подпрограмм:

- количество проведённых плановых проверок использования муниципального имущества составило 5 ед. при плановом значении - 10 ед. (в связи с введением в Вологодской области режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 отменены плановые проверки);

- доля плановых проверок, в ходе проведения которых выявлены нарушения по соблюдению земельного законодательства, к общему количеству проведённых плановых проверок составила 36,1% при плановом значении - 55% (в связи с исключением из плана проведения плановых проверок на основании постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 438);

- количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, составило 50 ед. при плановом значении - 60 ед. (в связи с отсутствием потребности в формировании земельных участков);

- степень выполнения плана реализации муниципальной программы составила 83% при плановом значении - 100% (в связи с введенными ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,83).

В 2021 году продолжить реализацию муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2021 год.