ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«**Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»** за 2022 год

 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» включает в себя реализацию 2 подпрограмм:

 Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района».

 Подпрограмма 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района».

 **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год.**

 Для достижения цели муниципальной программы - создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях и в сельских агломерациях Грязовецкого муниципального района в 2022 году решались следующие задачи:

 1.Обеспечение комплексного развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района.

 2.Обеспечение комплексного развития г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района Вологодской области.

 В соответствии с проводимыми мероприятиями участниками муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

 1.Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров, от общего числа малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов сохранилась на уровне 100%.

 2.Доля населения г. Грязовец систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 57,9 % при плановом значении 48,5%.

 3.Доля пропущенных сточных вод через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод составила 64 %.

 В 2022 году при реализации подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорийГрязовецкого муниципального района» муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты:

 - объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях составил 156,2 кв.м ;

 - проведено 7 мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района;

 - в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров.

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

 **2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки** (приведены в таблице 2).

 Для выполнения муниципальной программы в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорийГрязовецкого муниципального района» реализовывались следующие мероприятия.

 **Основное мероприятие 1.1 .** «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального района».

 Одной семье предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

 **Основное мероприятие 1.4. «**Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района».

 В 2022 году проведены конкурсы операторов машинного доения (по двум направлениям), операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, конкурс механизаторов, слесарей молочного оборудования, смотр-конкурс качества молока, смотр-конкурс комбайнеров, смотр-конкурс по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК района.

 **Основное мероприятие 1.5.** «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты».

 Предоставлены субсидии четырем юридическим лицам и двум индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты.

 Для выполнения муниципальной программы в рамках подпрограммы 2 «Комплексное развитие г.Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района» реализовывались следующие мероприятия.

 **Основное мероприятие 2.3.** «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди-строительство коллектора (III очередь) Вологодская область, Грязовецкий район, город Грязовец».

 Разработано техническое задание и рассчитана начальная максимальная цена контракта.

 **Основное мероприятие 2.4.** «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовец Вологодская область, Грязовецкий район, город Грязовец, улица Революционная,д.104»

 Разработано техническое задание и рассчитана начальная максимальная цена контракта.

 **3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов приведены в таблице 3.

В 2022 году по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» финансовые средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1.1.** «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального района».

 Одной семье предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в размере 1087,8 тыс. руб., из них:

 -межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 100,4 тыс. руб.;

 - межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 933,0 тыс. руб.;

 - собственные доходы бюджета района - 54,4 тыс. руб.

 **Основное мероприятие 1.4.** «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района».

 На проведение конкурсов профмастерства за счет собственных средств бюджета района профинансировано 86,0 тыс. руб., из них:

- конкурс операторов машинного доения (по двум направлениям) - 25,0 тыс. руб.;

- конкурс операторов по искусственному осеменению с/х животных - 12,2 тыс. руб.;

- конкурс механизаторов - 8,7 тыс. руб.;

- смотр-конкурс качества молока - 21,6 тыс. руб.;

- смотр-конкурс комбайнеров - 7,0 тыс. руб.;

- конкурс слесарей молочного оборудования - 8,6 тыс. руб.;

- смотр-конкурс по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК района - 2,9 тыс. руб.

 **Основное мероприятие 1.5. «**Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты».

 Предоставлены субсидии четырем юридическим лицам и двум индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, в размере 734,7 тыс. руб., из них:

 - межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 698,0 тыс. руб.;

 - собственные доходы бюджета района - 36,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 2 «Комплексное развитие г.Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района» финансовые средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

 **Основное мероприятие 2.3.** «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди-строительство коллектора (III очередь) Вологодская область, Грязовецкий район, город Грязовец».

 На разработку технического задания и начальной максимальной цены контракта за счет собственных средств бюджета района профинансировано 5,0 тыс. руб.

 **Основное мероприятие 2.4.** «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовец Вологодская область, Грязовецкий район, город Грязовец, улица Революционная,д.104».

 На разработку технического задания и начальной максимальной цены контракта за счет собственных средств бюджета района профинансировано 5,0 тыс. руб.

 **Данные об использовании иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.**

 В 2022 году использование иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

 **4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В рамках реализации подпрограммы 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района» Министерством сельского хозяйства РФ направлено письмо от 14.03.2022 ОЛ-10-27/4685, что в связи с текущей экономической ситуацией, связанной с недружественными действиями против Российской Федерации, выделения Минсельхозу России бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ в 2022 году на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий Госпрограммы приостановлено.

 **5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

 **В целях реализации программы приняты следующие нормативно-правовые акты:**

 Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 13.01.2022 №6-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 год» на 2022 год» (с изменениями от 11.03.2022 №103-р, 26.04.2022 №177-р, 02.08.2022 №525-р, 04.08.2022 №529-р, 21.11.2022 №697-р, 29.12.2022 №799-р).

 Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 09.03.2022 №50 «О выделении денежных средств на проведение районных конкурсов массовых профессий АПК и смотра-конкурса качества молока в 2022 году».

Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 25.05.2022 №127-р «О выделении финансовых средств».

 Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 26.04.2022 № 189 «О проведении районных конкурсов операторов по машинному доению коров, операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, слесарей молочного оборудования, механизаторов».

 Постановление главы Грязовецкого муниципального района от 03.06.2022 № 112 «О подведении итогов районных конкурсов операторов машинного доения коров, операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, слесарей молочного оборудования, механизаторов».

 Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.09.2022 № 512 «О проведении районного смотра-конкурса качества молока».

 Постановление главы Грязовецкого муниципального района от 27.10.2022 № 257 «О награждении Дипломом главы Грязовецкого муниципального района» (подведение итогов районного смотра-конкурса качества молока».

 Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 03.10.2022 № 515 «О проведении районного смотра- конкурса комбайнеров».

 Постановление главы Грязовецкого муниципального района от 24.10.2022 № 250 «О награждении Дипломом главы Грязовецкого муниципального района» (подведение итогов районного смотра- конкурса комбайнеров».

 Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 24.10.2022 № 545 «О проведении районного смотра-конкурса по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК района».

 Постановление главы Грязовецкого муниципального района от 01.12.2022 № 271 «О награждении Дипломом главы Грязовецкого муниципального района» (по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК района).

 Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 12.07.2022 №173 «О внесении изменений в распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 26.07.2018 № 147 «Об утверждении перечня малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Грязовецкого муниципального района».

 Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 12.04.2022 № 148 «О предоставлении и распределении субсидии на возмещение части затрат юридическим и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Грязовецкого муниципального района».

 Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 15.07.2022 № 374 «О выделении субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

 Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 13.12.2022 № 699 «О выделении субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района».

 **6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:**

 1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 11.01.2022 № 3 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 г. № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», внесены изменения в показатели (индикаторы) по основным мероприятиям подпрограммы 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района», паспорт инвестиционного проекта подпрограммы 2 изложен в новой редакции.

 2. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 11.03.2022 № 82 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 г. № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 15.02.2022 №1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», паспорта инвестиционных проектов подпрограммы 2 изложены в новой редакции.

 3. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.04.2022 № 192 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 г. № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы». Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 21.04.2022 №29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», паспорта инвестиционных проектов подпрограммы 2 изложены в новой редакции.

 4. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 05.07.2022 № 349 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 г. № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 26.05.2022 №41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

 5. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 04.08.2022 № 408 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 г. № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28.07.2022 №55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Внесены изменения в показатели (индикаторы) по основным мероприятиям подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района».

 6. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 24.11.2022 № 637 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 г. № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14.11.2022 №51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Внесены изменения в показатели (индикаторы) по основным мероприятиям подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района».

 7. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 16.12.2022 № 714 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 г. № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 02.12.2022 №95 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района» дополнена новым мероприятием.

 8. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.12.2022 № 758 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 г. № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 №108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

 9. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 29.12.2022 № 788 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 декабря 2020 г. № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы».

Внесены изменения по финансовому обеспечению муниципальной программы в соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2022 №151 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года №191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

 **7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утверждённой постановлением администрации района от 02.02.2016 №41 (с изменениями).

 Расчет эффективности подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района»:

 Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1

**СРм = Мв / М,**

СРм =9/9=1

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме1

**ССуз = Зф / Зп,**

СС уз=1918,5/1918,5=1

 Оценка эффективности использования средств бюджета района по подпрограмме 1

**Эис = СРм / Ссуз,**

Эис=1/1=1

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) реализации подпрограммы 1

**СДпз = ЗПф / ЗПп,**

СДпз1 =156,2/42=3,8=1

СД пз2=7/6=1,2=1

СД пз3=69/69=1=1

 Степень реализации подпрограммы 1

**N**

**СРп = ∑СДпз / N**

  **1**

СРп=(1+1+1)/3=1

 Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

**ЭРп = СРп \* Эис**

ЭРп=1\*1=1

 Вывод: Согласно расчета эффективность подпрограммы 1 высокая.

 Расчет эффективности подпрограммы 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района»:

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 2

**СРм = Мв / М,**

СРм =2/2=1

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 2

**ССуз = Зф / Зп,**

ССуз=10/10=1

 Оценка эффективности использования средств бюджета района по подпрограмме 2

**Эис = СРм / Ссуз,**

Эис=1/1=1

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) реализации подпрограммы 2

**СДпз = ЗПф / ЗПп,**

СДпз1 =0/0=0

СД пз2=0/0=0

СД пз3=0/0=0

 Степень реализации подпрограммы 2

 **N**

**СРп = ∑СДпз / N**

  **1**

СР п=(0+0+0)/3=0

 Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

**ЭРп = СРп \* Эис**

ЭР п=0\*1=0

 Вывод: Согласно расчета эффективность подпрограммы 2 низкая.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

 Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) по муниципальной программе:

**СДпз = ЗПф / Зпп,**

СДпз1 =100/100=1

СД пз2=57,9/48,5=1,2=1

СД пз3=64/64=1

 Степень реализации муниципальной программы:

 **N**

**СРмп = ∑СДпз / N**

СРмп =(1+1+1)/3=1

  **j**

**ЭРмп = 0,5 \* СРмп + 0,5 \* ЭРп /j,**

 **1**

ЭРмп = 0,5 \* 1 + 0,5 \*(1 +0)/2=0,8

Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.

 **8.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации Грязовецкого муниципального района от 31.10.2022 № 578 и от 30.12.2022 № 789.

 Реализацию мероприятий продолжить в муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации Грязовецого муниципального района от 31.10.2022 №579.

Начальник отдела социально-экономического

развития сельского хозяйства администрации

Грязовецкого муниципального округа Ю.П. Щербаков

Вера Федоровна Смирнова

(881755)2-10-32

 Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «**Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы**»

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| 2021 год | 2022год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» |
| 1. | Доля малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров, от общего числа малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля населения г. Грязовец, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 52,5 | 48,5 | 57,9 |  |
| 3. | Доля пропущенных сточных вод через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод | % | 65 | 64 | 64 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» |
|  1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 0 | 42 | 156,2 |  |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района |  единиц |  6 | 6 | 7 |  |
| 3. | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | единиц | 69 | 69 | 69 |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района» |
| 1. | Количество капитально отремонтированных спортивных объектов | единиц | - | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество построенных спортивных объектов | единиц | - | 0 | 0 |  |
| 3. | Протяженность построенных канализационных сетей | м | - | 0 | 0 |  |

 Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы

 «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального района» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации района | январь | декабрь | январь | декабрь | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях составит 42 кв. м | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях составил 156,2 кв. м |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1 «Предоставление гражданам социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации района | январь | декабрь | январь | декабрь | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях составит 42 кв. м | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях составил 156,2 кв. м |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.4.«Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации района | май | ноябрь | март | ноябрь | выявление лучших по профессии | награждены 17 человек лучших по профессии и4 коллектива с/х предприятий |  |
| 4 | Мероприятие 1.4.1.«Проведение конкурса операторов машинного доения (по двум направлениям)» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района  | май | ноябрь | март | июнь | выявление лучших по профессии | награждены 6 операторов машинного доения  |  |
| 5 | Мероприятие 1.4.2.«Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/х животных» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района  | май | ноябрь | март | июнь | выявление лучших по профессии | награждены 3 оператора по искусственному осеменению с/х животных |  |
| 6 |  Мероприятие 1.4.3.«Проведение конкурса механизаторов» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района  | май | ноябрь | март | июнь | выявление лучших по профессии | награждены 3 механизатора |  |
| 7 | Мероприятие 1.4.4.«Проведение конкурса слесарей молочного оборудования» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района  | май | ноябрь | март | июнь | выявление лучших по профессии | награждены 3 слесаря молочного оборудования |  |
| 8 | Мероприятие 1.4.5.«Проведение смотра-конкурса комбайнеров» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района  | октябрь | ноябрь | октябрь | октябрь | выявление лучших по профессии | награждены 2 комбайнера |  |
| 9 | Мероприятие 1.4.6.«Проведение смотра-конкурса качества молока» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | октябрь | ноябрь | октябрь | ноябрь | выявление лучших по профессии | коллективы 3 с/х предприятий заняли призовые места |  |
| 10 | Мероприятие 1.4.7.«Проведение смотра- конкурса по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК района» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | выявление лучших по профессии | победитель коллектив племзавода-колхоза «Аврора» |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» | управление социально-экономического развития района администрации района | январь | декабрь | январь | декабрь | в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов осуществлена доставка продовольственных товаров |  |
| 12 | Мероприятие 1.5.1. «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг путем компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» | управление социально-экономического развития района администрации района | январь | декабрь | январь | декабрь | в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов осуществлена доставка продовольственных товаров |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексное развитие г.Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района» |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди-строительство коллектора (III очередь) Вологодская область, Грязовецкий район, город Грязовец» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | февраль | декабрь | февраль | декабрь | разработка технического задания и НМЦК | подготовлено техническое задание и рассчитана начальная максимальная цена контракта |  |
| 14 | Мероприятие 2.3.1. «Строительство коллектора (III очередь)» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | февраль | декабрь | февраль | декабрь | разработка технического задания и НМЦК | подготовлено техническое задание и рассчитана начальная максимальная цена контракта |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.4. «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовец Вологодская область, Грязовецкий район, город Грязовец, улица Революционная,д.104» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | февраль | декабрь | февраль | декабрь | разработка технического задания и НМЦК | подготовлено техническое задание и рассчитана начальная максимальная цена контракта |  |
| 16 | Мероприятие 2.4.1. «Строительство II очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | февраль | декабрь | февраль | декабрь | разработка технического задания и НМЦК | подготовлено техническое задание и рассчитана начальная максимальная цена контракта |  |

Таблица 3

 Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»

 за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2022 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  | «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»  | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района, управление социально-экономического развития администрации района, управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | всего, в том числе | 3353,4 | 1918,5 | 1918,5 |
| собственные доходы бюджета района | 668,7 | 187,1 | 187,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2632,3 | 1631,0 | 1631,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 52,4 | 100,4 | 100,4 |
| Подпрограмма 1  | «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района, управление социально-экономического развития администрации района, управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | всего, в том числе | 3353,4 | 1908,5 | 1908,5 |
| собственные доходы бюджета района | 668,7 | 177,1 | 177,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2632,3 | 1631,0 | 1631,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 52,4 | 100,4 | 100,4 |
| Основное мероприятие программы 1.1  | «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального района» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | всего, в том числе | 1038,6 | 1087,8 | 1087,8 |
| собственные доходы бюджета района | 51,9 | 54,4 | 54,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 934,3 | 933,0 | 933,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 52,4 | 100,4 | 100,4 |
|  Мероприятие1.1.1 | «Предоставление гражданам социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | всего, в том числе | 1038,6 | 1087,8 | 1087,8 |
| собственные доходы бюджета района | 51,9 | 54,4 | 54,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 934,3 | 933,0 | 933,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 52,4 | 100,4 | 100,4 |
| Основное мероприятие1.4. | «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | всего, в том числе | 80,0 | 86,0 | 86,0 |
| собственные доходы бюджета района | 80,0 | 86,0 | 86,0 |
|  Мероприятие1.4.1. | «Проведение конкурса операторов машинного доения (по двум направлениям)» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | всего, в том числе | 21,6 | 25,0 | 25,0 |
| собственные доходы бюджета района | 21,6 | 25,0 | 25,0 |
|  Мероприятие1.4.2. | «Проведение конкурса операторов по искусственному осеменению с/х животных» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | всего, в том числе | 10,5 | 12,2 | 12,2 |
| собственные доходы бюджета района | 10,5 | 12,2 | 12,2 |
| Мероприятие1.4.3. | «Проведение конкурса механизаторов» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | всего, в том числе | 11,9 | 8,7 | 8,7 |
| собственные доходы бюджета района | 11,9 | 8,7 | 8,7 |
|  Мероприятие1.4.4. | «Проведение конкурса слесарей молочного оборудования» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | всего, в том числе | 9,7 | 8,6 | 8,6 |
| собственные доходы бюджета района | 9,7 | 8,6 | 8,6 |
| Мероприятие1.4.5. | «Проведение смотра-конкурса комбайнеров» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | всего, в том числе | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| собственные доходы бюджета района | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
|  Мероприятие1.4.6. | «Проведение смотра-конкурс качества молока» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | всего, в том числе | 19,4 | 21,6 | 21,6 |
| собственные доходы бюджета района | 19,4 | 21,6 | 21,6 |
|  Мероприятие1.4.7. | «Проведение смотра-конкурса по постановке техники на зимнее хранение и организацию проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники на предприятиях АПК района» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района | всего, в том числе | 0,0 | 2,9 | 2,9 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 2,9 | 2,9 |
| Основное мероприятие1.5 | «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» | управление социально-экономического развития района администрации района | всего, в том числе | 734,8 | 734,7 | 734,7 |
| собственные доходы бюджета района | 36,8 | 36,7 | 36,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 698,0 | 698,0 | 698,0 |
| Мероприятие 1.5.1.  | «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг путем компенсации затрат на горюче-смазочные материалы,произведенных при доставке продовольственных товаровв малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» | управление социально-экономического развития района администрации района | всего, в том числе | 734,8 | 734,7 | 734,7 |
| собственные доходы бюджета района | 36,8 | 36,7 | 36,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 698,0 | 698,0 | 698,0 |
| Основное мероприятие1.6. | **«**Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта» | управление социально-экономического развития района администрации района | всего, в том числе | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета района | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1 | «Субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю путем возмещения части затрат на приобретение специализированного автотранспорта (автолавки) для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального района Вологодской области» | управление социально-экономического развития района администрации района | всего, в том числе | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета района | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района» | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации района, управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | всего, в том числе | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | «Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (III очередь) Вологодская область, Грязовецкий район, город Грязовец» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | всего, в том числе | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие 2.3.1. | «Строительство коллектора (III очередь)» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | всего, в том числе | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовец Вологодская область, Грязовецкий район, город Грязовец, улица Революционная,д.104» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | всего,в том числе | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие 2.4.1. | «Строительство II очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации района | всего,в том числе | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 5,0 | 5,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района,

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы **«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»**

 **за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. Руб.)2022 год  | Фактическиерасходы (тыс. Руб.)2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | **«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»** | всего  | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| физические и юридические лица  | 0 | 0 |