**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ Грязовецкого муниципального района**

**за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального района (далее - администрация района) от 2 февраля 2016 г. № 41 (в редакции от 5 августа 2020 г. № 355, изменения от 24 декабря 2021 г. № 669, 14 сентября 2022 г. № 486) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального района» (далее - Порядок) управлением социально-экономического развития округа администрации Грязовецкого муниципального округа подготовлен сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективностиреализациимуниципальных программ Грязовецкого муниципального района за 2022 год на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализациимуниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

На основании Перечня муниципальных программ Грязовецкого муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 23 ноября 2020 г. № 561, в 2022 году действовало 14 муниципальных программ.

В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году на реализацию 14 муниципальных программ предусмотрено средств в сумме 1379432,7 тыс. рублей.

В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2022 г. № 151 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году на реализацию 14 муниципальных программ предусмотрено средств в сумме 1604048,2 тыс. рублей, увеличение к 1 январю 2022 г. на 224615,5 тыс. рублей или на 16,3%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальным программам составили в сумме 1459925,6 тыс. рублей или 105,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 91,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

На основании представленных годовых отчетов средства бюджета района на начало 2022 года планировалось направить на реализацию 84 основных мероприятий 14 муниципальных программ. В течение года средства бюджета района планировалось направить с учетом изменений в муниципальные программы на реализацию 89 основных мероприятий 14 муниципальных программ, фактически средства бюджета района направлены на реализацию 89 основных мероприятий, выполнено 75 основных мероприятий.

Из представленных 165 показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) 148 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 89,7%. По восьми муниципальным программам выполнение по показателям составило 100%.

В соответствии с проведенной ответственными исполнителями муниципальных программ оценкой эффективности реализации 14 муниципальных программ за 2022 год эффективность реализации 11 муниципальных программ признана высокой, 2 муниципальных программ - средней,1 муниципальной программы - низкой.

**1. Муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»** утверждена постановлением администрации района от 30.10.2020 № 523 (изменения от 10.12.2020 № 606, от 19.01.2021 № 10, от 28.01.2021 № 28, от 09.03.2021 № 90, от 23.04.2021 № 192, от 25.06.2021 № 299, от 12.07.2021 № 342, от 01.11.2021 № 552, от 22.11.2021 № 601, от 20.01.2022 № 13, от 25.01.2022 № 21, от 05.05.2022 № 208, от 22.06.2022 № 316, от 22.06.2022 № 317, от 30.06.2022 № 344, от 03.10.2022 № 514, от 03.11.2022 № 596, от 16.12.2022 № 717, от 29.12.2022 № 776, от 29.12.2022 № 777).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 673700,4 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 193622,9 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 438852,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 41225,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 21).

В подпрограмме 1 муниципальной программы отсутствовало основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» на дату утверждения решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на которое предусмотрено средств в бюджете района на 2024 год в сумме 550,1 тыс. рублей. Вышеуказанное основное мероприятие добавлено в подпрограмму 1 муниципальной программы изменениями, которые внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 21.

В подпрограмме 4 муниципальной программы отсутствовало основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций муниципальной собственности» (МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 5») на дату утверждения решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на которое предусмотрено средств в бюджете района на 2022 год в сумме 24835,4 тыс. рублей. Вышеуказанное основное мероприятие добавлено в подпрограмму 4 муниципальной программы изменениями, которые внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 21.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального района:

- от 15 февраля 2022 г. № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 5 мая 2022 г. № 208);

- от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 22 июня 2022 г. № 316);

- от 26 мая 2022 г. № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 22 июня 2022 г. № 317);

- от 28 июля 2022 г. № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 3 октября 2022 г. № 514).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 16 декабря 2022 г. № 717);

- от 15 декабря 2022 г. № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 776).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2022 г. № 151 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 777), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 725625,1 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном приказом Управления образования Грязовецкого муниципального района от 28 января 2022 г. № 86, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 21) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г., однако установлены следующие расхождения: некорректно указаны наименования мероприятий подпрограммы 1, по одиннадцати основным мероприятиям не указаны мероприятия.

В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось семь изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: отдельные мероприятия отсутствуют в разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограмм», отсутствуют контрольные события, необходимые и достаточные для достижения ожидаемого результата основных мероприятий подпрограмм; в приказе от 11 мая 2022 г. № 404 по одному основному мероприятию указаны два одинаковых мероприятия; в приказах от 27 июня 2022 г. № 584, от 27 июня 2022 г. № 585 неправильно указано финансовое обеспечение по одному мероприятию; в приказе от 5 октября 2022 г. № 855 установлено расхождение по финансовому обеспечению на 98,1 тыс. рублей по подпрограмме 3, неправильно указано финансовое обеспечение по двум мероприятиям, по одному основному мероприятию указаны два одинаковых мероприятия; в приказе от 16 декабря 2022 г. № 1136 установлено расхождение по финансовому обеспечению на 98,1 тыс. рублей по подпрограмме 3, неправильно указано финансовое обеспечение по четырем основным мероприятиям, по одному основному мероприятию указаны два одинаковых мероприятия; в приказе от 30 декабря 2022 г. № 1193 установлено расхождение по финансовому обеспечению на 98,1 тыс. рублей по подпрограмме 3, неправильно указано финансовое обеспечение по двум мероприятиям, три мероприятия указаны как основные мероприятия, по одному основному мероприятию не указан ожидаемый результат, по одному основному мероприятию указаны два одинаковых мероприятия; в приказе от 30 декабря 2022 г. № 1194 установлено расхождение по финансовому обеспечению на 98,1 тыс. рублей по подпрограмме 3, неправильно указано финансовое обеспечение по двум мероприятиям, три мероприятия указаны как основные мероприятия, по одному основному мероприятию не указан ожидаемый результат, по одному основному мероприятию указаны два одинаковых мероприятия.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 725625,1 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 51924,7 тыс. рублей или на 7,7%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 212884,0 тыс. рублей, увеличение на 19261,1 тыс. рублей или на 9,9%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 473182,6 тыс. рублей, увеличение на 34330,2 тыс. рублей или на 7,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 39558,5 тыс. рублей, уменьшение на 1666,6 тыс. рублей или на 4,0%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 725568,8 тыс. рублей или 107,7% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 99,99% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 212884,0 тыс. рублей или 109,9% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 473126,3 тыс. рублей или 107,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 99,99% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 39558,5 тыс. рублей или 96,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации четырех подпрограмм муниципальной программы по двадцати трем основным мероприятиям.

**Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования детей».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 22320,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 7491,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 4241,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 10587,7 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 24193,6 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 1873,5 тыс. рублей или на 8,4%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 8289,0 тыс. рублей, увеличение на 797,8 тыс. рублей или на 10,6%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 3650,6 тыс. рублей, уменьшение на 590,6 тыс. рублей или на 13,9%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 12254,0 тыс. рублей, увеличение на 1666,3 тыс. рублей или на 15,7%.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 24193,6 тыс. рублей или 108,4% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 8289,0 тыс. рублей или 110,6% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 3650,6 тыс. рублей или 86,1% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 12254,0 тыс. рублей или 115,7% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 12254,0 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» средства в сумме 6023,2 тыс. рублей направлены на закупку оборудования для открытия четырех центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в следующих учреждениях: МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева», МБОУ «Комьянская школа», МБОУ «Ростиловская школа», МБОУ «Юровская школа».

2. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» средства в сумме 4564,5 тыс. рублей направлены на приобретение 77 единиц цифровой техники в следующие учреждения: МБОУ «Вохтожская школа», МБОУ «Юровская школа», МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца».

3. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» средства в сумме 1666,3 тыс. рублей направлены на: оснащение 12 муниципальных образовательных организаций (в том числе 4 структурных подразделения) государственными символами Российской Федерации - 1040,3 тыс. рублей; обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях - 626,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 3650,6 тыс. рублей направлены по четырем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение оборудованием и проведение ремонтных работ для улучшения условий для приготовления горячего питания и организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и обучающихся в школах» средства в сумме 3140,0 тыс. рублей направлены на проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в двух общеобразовательных организациях.

2. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» средства в сумме 251,0 тыс. рублей направлены на закупку оборудования для открытия четырех центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в следующих учреждениях: МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева», МБОУ «Комьянская школа», МБОУ «Ростиловская школа», МБОУ «Юровская школа».

3. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» средства в сумме 190,2 тыс. рублей направлены на приобретение 77 единиц цифровой техники в следующие учреждения: МБОУ «Вохтожская школа», МБОУ «Юровская школа», МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца».

4. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» средства в сумме 69,4 тыс. рублей направлены на: оснащение 12 муниципальных образовательных организаций (в том числе 4 структурных подразделения) государственными символами Российской Федерации - 43,3 тыс. рублей; обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях - 26,1 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 8289,0 тыс. рублей направлены по семи основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение образовательных учреждений информационно-коммуникативным оборудованием, пособиями, программными продуктами, компьютерным, интерактивным, реабилитационным, учебным оборудованием, учебниками, учебно-наглядными пособиями, школьной и детской мебелью, играми, игрушками для реализации федеральных государственных образовательных стандартов» средства в сумме 1470,2 тыс. рублей направлены на: приобретение проекторов в МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» - 360,0 тыс. рублей; приобретение кресел в МБОУ «Вохтожская школа» - 522,0 тыс. рублей; приобретение кресел в МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» - 588,2 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации персонала и мотивирование специалистов на позитивный результат» средства в сумме 49,8 тыс. рублей направлены на: проведение мероприятий с педагогами и руководителями - 46,5 тыс. рублей; повышение квалификации персонала МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» - 3,3 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия«Создание условий для обеспечения функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» средства в сумме 6492,0 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Молодежный инициативный центр «Успех» г. Грязовец».

4. В рамках основного мероприятия «Обеспечение оборудованием и проведение ремонтных работ для улучшения условий для приготовления горячего питания и организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и обучающихся в школах» средства в сумме 64,1 тыс. рублей направлены на проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в двух общеобразовательных организациях.

5. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» средства в сумме 0,6 тыс. рублей направлены на закупку оборудования для открытия четырех центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в следующих учреждениях: МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева», МБОУ «Комьянская школа», МБОУ «Ростиловская школа», МБОУ «Юровская школа».

6. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» средства в сумме 212,1 тыс. рублей направлены на приобретение 77 единиц цифровой техники в следующие учреждения: МБОУ «Вохтожская школа», МБОУ «Юровская школа», МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца».

7. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» средства в сумме 0,2 тыс. рублей направлены на оснащение муниципальных образовательных организаций государственными символами Российской Федерации (софинансирование).

**Подпрограмма 2. «Реализация молодежной политики».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 870,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 870,0 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 1012,0 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 142,0 тыс. рублей или на 16,3%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1012,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 1012,0 тыс. рублей или 116,3% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе: собственные доходы бюджета района - 1012,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 1012,0 тыс. рублей направлены по семи основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Поощрение одаренных и талантливых детей и молодежи стипендиями и премиями» средства в сумме 308,6 тыс. рублей направлены на: выплаты стипендий, премий одаренным обучающимся - 290,0 тыс. рублей; проведение мероприятий с одаренными детьми и молодежью - 18,6 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития школьного самоуправления и Российского движения школьников» средства в сумме 14,6 тыс. рублей направлены на проведение мероприятий с детьми и молодежью, а именно: фестиваль молодежного актива «Наша территория»; форум молодежного актива «Регион молодых»; конкурс среди детских и молодежных объединений «Лидер 21 века».

3. В рамках основного мероприятия «Проведение районных мероприятий, направленных на развитие волонтерства и добровольчества» средства в сумме 12,6 тыс. рублей направлены на подвоз на мероприятия, приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, оплату питания для участия в акциях «День добрых дел», «Всемирный день охраны окружающей среды», «Всемирный день доброты», «День добровольца (волонтера)».

4. В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития юнармейского и кадетского движения» средства в сумме 77,7 тыс. рублей направлены на: приобретение оборудования для функционирования юнармейских отрядов, денежный грант по итогам конкурса на лучший юнармейский отряд, подвоз, приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, оплату питания, приобретение 50 комплектов медалей.

5. В рамках основного мероприятия «Проведение районных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи района» средства в сумме 482,1 тыс. рублей направлены на обеспечение участия творческих коллективов в мероприятиях.

6. В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности системы профилактики негативных явлений среди детей и молодежи» средства в сумме 50,0 тыс. рублей направлены на: подвоз на мероприятия, приобретение подарочной продукции, канцелярских товаров, оплату питания, приобретение световозвращающих элементов.

7. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма» средства в сумме 66,4 тыс. рублей направлены на: подвоз на мероприятия, приобретение подарочной продукции, канцелярских товаров, оплату питания, оплату командировочных расходов.

**Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 1591,6 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1591,6 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 1591,3 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2022 года на 0,3 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1591,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 3 составили в сумме 1591,3 тыс. рублей или 99,98% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе: собственные доходы бюджета района - 1591,3 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 1591,3 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 3:

1. В рамках основного мероприятия «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время» средства в сумме 1273,4 тыс. рублей направлены на: организацию деятельности пришкольных лагерей - 751,5 тыс. рублей; компенсацию части родительской платы родителям, работающим в бюджетных организациях района - 246,4 тыс. рублей; поощрение лучших учреждений, объединений, функционировавших в рамках проекта «Счастливое и интересное лето» и победителей районного конкурса «Горизонты лета» - 94,0 тыс. рублей; проведение учебных сборов и сборов «Неделя в армии» и «Шаг вперед» - 181,5 тыс. рублей.

 2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» средства в сумме 317,9 тыс. рублей направлены на оплату труда несовершеннолетних в свободное от учебы время, трудоустроившихся в учреждения сферы образования.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 648918,7 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 183670,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 434611,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 30637,4 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 698828,2 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 49909,5 тыс. рублей или на 7,7%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 201991,7 тыс. рублей, увеличение на 18321,6 тыс. рублей или на 10,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 469532,0 тыс. рублей, увеличение на 34920,8 тыс. рублей или на 8,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 27304,5 тыс. рублей, уменьшение на 3332,9 тыс. рублей или на 10,9%.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 4 составили в сумме 698771,9 тыс. рублей или 107,7% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 99,99% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 201991,7 тыс. рублей или 110,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 469475,7 тыс. рублей или 108,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 99,99% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджет - 27304,5 тыс. рублей или 89,1% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 27304,5 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 4:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений**»** средства в сумме 13927,5 тыс. рублей направлены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

 2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 13296,1 тыс. рублей направлены на выплаты за классное руководство.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» средства в сумме 80,9 тыс. рублей направлены на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 469475,7 тыс. рублей направлены по пяти основным мероприятиям подпрограммы 4:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений**»** средства в сумме 23688,0 тыс. рублей направлены на: осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования - 17873,0 тыс. рублей; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 4160,2 тыс. рублей; обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - 1654,8 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 380477,1 тыс. рублей направлены на обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями, в том числе: школы - 215052,3 тыс. рублей; детские сады - 165424,8 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций (МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовец»)» средства в сумме 22575,4 тыс. рублей направлены на проведение благоустройства территории, а именно: на асфальтирование проездов и пешеходных дорожек, покрытие спортивных площадок, установку спортивного оборудования на спортивных площадках, ограждение территории и ремонт цоколя.

4. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций (МБОУ «Вохтожская школа»)» средства в сумме 18187,1 тыс. рублей направлены на проведение капитального ремонта системы электроснабжения и электроосвещения, потолков помещений и коридоров.

5. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций муниципальной собственности» (МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №5») средства в сумме 24548,1 тыс. рублей направлены на проведение капитального ремонта, а именно: на замену оконных блоков, замену дверных блоков, ремонт пищеблока, ремонт моечных, ремонт санузлов, ремонт инженерных систем, замену теневых навесов, ремонт кровли над музыкальным залом, благоустройство территории, замену ограждения, установку малых архитектурных форм.

Собственные доходы бюджета района в сумме 201991,7 тыс. рублей направлены по семи основным мероприятиям подпрограммы 4:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений**»** средства в сумме 1032,5 тыс. рублей направлены на: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 0,2 тыс. рублей; компенсацию оплаты найма жилого помещения педагогическим работникам - молодым специалистам - 112,0 тыс. рублей; выплату стипендий студентам, обучающимся по договорам целевого обучения - 18,0 тыс. рублей; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 369,1 тыс. рублей; обеспечение предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции - 119,5 тыс. рублей; обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - 413,7 тыс. рублей.

 2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 114926,1 тыс. рублей направлены на обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями, в том числе: школы - 53696,3 тыс. рублей; детские сады - 26318,5 тыс. рублей; дополнительное образование - 34911,3 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» средства в сумме 63032,1 тыс. рублей направлены на: обеспечение функций Управления образования Грязовецкого муниципального района - 2973,0 тыс. рублей; обеспечение деятельности БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» - 60059,1 тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Создание безопасной среды в учреждениях образования и на прилегающих территориях для осуществления воспитательно-образовательного процесса**»** средства в сумме 19422,5 тыс. рублей направлены на: создание безопасной среды в школах - 5159,1 тыс. рублей; создание безопасной среды в детских садах - 3615,7 тыс. рублей; изготовление проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту образовательных организаций - 2703,5 тыс. рублей; выполнение работ, связанных с реализацией регионального проекта «Современная школа», в четырех образовательных учреждениях - 7944,2 тыс. рублей.

5. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций (МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовец»)» средства в сумме 1318,0 тыс. рублей направлены на: проведение капитального ремонта (софинансирование) - 940,6 тыс. рублей; осуществление авторского надзора и строительного контроля - 377,4 тыс. рублей.

6. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (МБОУ «Вохтожская школа»)» средства в сумме 957,8 тыс. рублей направлены на: проведение капитального ремонта (софинансирование) - 757,8 тыс. рублей; осуществление авторского надзора и строительного контроля - 200,0 тыс. рублей.

7. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций муниципальной собственности» (МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №5») средства в сумме 1302,7 тыс. рублей направлены на: проведение капитального ремонта (софинансирование) - 1047,7 тыс. рублей; осуществление авторского надзора и строительного контроля - 255,0 тыс. рублей.

В 2022 году на выполнение основных мероприятий подпрограмм 3, 4 муниципальной программы привлечены внебюджетные средства в сумме 57801,6 тыс. рублей, а именно: на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время – 1461,5 тыс. рублей; на обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях - 55115,7 тыс. рублей; на обеспечение условий для реализации муниципальной программы - 1224,4 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составила 100%; доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленности, составила 87,5%; доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составила 60,0%; доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составила 100%; доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, в сетевой форме составила 100%; доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций увеличилась до 75,0%; доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста составила 100%; доля детей инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста увеличилась до 81,6%; доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов составила 100%; доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, увеличилась до 50,0%; доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, от общего числа потенциальных участников составила 100%; количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, увеличилось до 42 чел.; доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, направленные на цифровизацию образования, составила 100%; доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования составила 16,06%; доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее одного раза в три года, составила 100%; охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, через предоставление именных сертификатов дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы составил 39,6%; охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами технической направленности составил 32,8%; охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной направленности составил 24,6%; охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами туристско-краеведческой направленности составил 18,1%; доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных деятельностью пришкольных лагерей в очном и (или) дистанционном формате, составила 193,0%; доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, увеличилась до 36,3%; количество участников спортивных клубов, созданных на базе образовательных учреждений района, увеличилось до 2008 чел.; доля обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом в отремонтированных спортивных залах (спортивных стадионах), составила 100%; количество членов органов школьного самоуправления увеличилось до 206 чел.; количество детских общественных объединений, созданных и функционирующих в рамках Российского движения школьников, увеличилось до 99 ед.; численность детей и молодежи, включенных в реестр волонтеров на муниципальном уровне, составила 437 чел.; численность детей и молодежи, включенных в реестр юнармейцев на муниципальном уровне, составила 328 чел.; численность молодежи, включенных в реестр педагогических отрядов и психолого-педагогических классов, составила 389 чел.; численность детей и молодежи, получающих кадетское образование, увеличилась до 223 чел.; количество обучающихся, занимающихся в шахматных кружках, секциях, увеличилось до 681 чел.; количество участников отрядов юных инспекторов дорожного движения составило 305 чел.; количество участников отрядов юных пожарных составило 245 чел.; количество участников отрядов юных друзей полиции увеличилось до 263 чел.; количество детей и молодежи, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе образовательных учреждений, учреждений культуры, физкультуры и спорта, составило 521 чел.; количество детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в рамках проекта «Счастливое и интересное лето», в том числе с использованием дистанционных форм организации занятости, составило 9052 чел.; охват занятостью несовершеннолетних «группы риска» составил 100%; количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время составило 320 чел.; количество действующих спортивных клубов составило 28 ед.; доля обучающихся, получающих 1-2 разовое горячее питание во время воспитательно-образовательного процесса, составила 100%; доля обучающихся или родителей (законных представителей), претендующих в соответствии с законодательством на получение мер социальной поддержки и получивших эти меры, составила 100%; количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, составило 3838 ед.; доля обучающихся, освоивших основные образовательные программы, составила 100%; доля образовательных учреждений, принятых комиссией к новому учебному году, составила 100%; в 12 общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации; численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», составила 1679 чел.; численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», составила 922 чел.; доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, составила 100%; доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, составила 29,6%; доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, составила 16,06%; доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, составила 50,0%; в трех образовательных учреждениях проведен капитальный ремонт.

Из представленных 56 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 52 показателя соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 92,9%.

Не выполнены четыре показателя (индикатора) муниципальной программы и подпрограмм:

- доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 80,83% при плановом значении - 95% (в связи с изменением расчета показателя в соответствии с программами в навигаторе дополнительного образования);

- доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальные задания на оказание услуг и выполнение работ, от общего числа подведомственных Управлению образования Грязовецкого муниципального района учреждений составила 85,7% при плановом значении - 100% (в двух учреждениях невыполнение показателя за счет движения детей в течение календарного года);

- доля объектов образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве объектов общеобразовательных организаций составила 35,1% при плановом значении - 36,3% (создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 1» перенесено на 2024 год);

- доля обучающихся, освоивших дополнительные программы, составила 80,83% при плановом значении - 90% (в связи с изменением расчета показателя в соответствии с программами в навигаторе дополнительного образования).

В 2022 году в муниципальные задания бюджетных учреждений, утвержденные приказами Управления образования Грязовецкого муниципального района от 27 декабря 2021 г., изменения вносились приказами Управления образования Грязовецкого муниципального района от 18 марта 2022 г., от 1 июня 2022 г., 1 сентября 2022 г., от 28 октября 2022 г. В муниципальную программу изменения по плановым значениям показателей муниципальных заданий внесены постановлениями администрации района от 5 мая 2022 г. № 208, от 3 октября 2022 г. № 514, от 16 декабря 2022 г. № 717, от 29 декабря 2022 г. № 776.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями за 2022 год»: плановые значения показателей соответствуют значениям показателей с учетом изменений в муниципальные задания; фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанными в отчете о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Выполнение сводных показателей муниципальных заданий в целом по учреждениям за 2022 год: по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования выполнение по показателю составило 99,1%; по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования выполнение по показателю составило 100,7%; по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования выполнение по показателю составило 101,2%; по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования выполнение по показателю составило 108,6%; по присмотру и уходу выполнение по показателю составило 108,6%; по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств выполнение по показателю составило 97,0%; по реализации дополнительных общеразвивающих программ выполнение по показателю составило 98,4%; по ведению информационных ресурсов и баз данных выполнение по показателю составило 116,7%; по организации и осуществлению транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений выполнение по показателю составило 104,2%; по административному обеспечению деятельности организации выполнение по показателю составило 98,7%; по остальным показателям фактические значения соответствуют уточненным плановым значениям показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,96).

Муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 31 октября 2022 г. № 576 и от 29 декабря 2022 г. № 778.

Постановлением администрации района от 31 октября 2022 г. № 577 утверждена муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

**2. Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы»** утверждена постановлением администрации района от 23.10.2019 № 516 (изменения от 10.02.2020 № 66, от 21.02.2020 № 91, от 20.04.2020 № 193, от 06.07.2020 № 300, от 27.08.2020 № 379, от 06.10.2020 № 456, от 19.10.2020 № 491, от 25.11.2020 № 575, от 30.12.2020 № 672, от 21.01.2021 № 15, от 21.01.2021 № 16, от 24.02.2021 № 79, от 09.03.2021 № 89, от 12.04.2021 № 159, от 21.04.2021 № 185, от 21.06.2021 № 289, от 13.07.2021 № 346, от 16.07.2021 № 354, от 22.09.2021 № 486, от 01.11.2021 № 553, от 10.12.2021 № 637, от 29.12.2021 № 681, от 25.01.2022 № 22, от 17.05.2022 № 225, от 25.05.2022 № 242, от 22.06.2022 № 322, от 22.06.2022 № 323, от 12.09.2022 № 477, от 01.12.2022 № 654, от 28.12.2022 № 768).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 167934,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 79416,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 84239,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 4227,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 22).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального района:

- от 15 февраля 2022 г. № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 17 мая 2022 г. № 225);

- от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 мая 2022 г. № 242);

- от 26 мая 2022 г. № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 22 июня 2022 г. № 323);

- от 28 июля 2022 г. № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 12 сентября 2022 г. № 477).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 1 декабря 2022 г. № 654).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 768), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 189204,0 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 25 января 2022 г. № 28-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 22) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г., однако по пяти контрольным событиям некорректно указаны ожидаемые непосредственные результаты, одно мероприятие не указано в разделе III муниципальной программы «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы».

В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось семь изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: четыре мероприятия не указаны в разделе III муниципальной программы «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы»; в распоряжении администрации района от 17 мая 2022 г. № 212-р по пяти контрольным событиям некорректно указаны ожидаемые непосредственные результаты; в распоряжении администрации района от 25 мая 2022 г. № 239-р по пяти контрольным событиям некорректно указаны ожидаемые непосредственные результаты, неправильно указано финансовое обеспечение по одному основному мероприятию, несоответствие с показателями муниципальных заданий; в распоряжении администрации района от 22 июня 2022 г. № 406-р по пяти контрольным событиям некорректно указаны ожидаемые непосредственные результаты, несоответствие с показателями муниципальных заданий; в распоряжении администрации района от 22 июня 2022 г. № 407-р неправильно внесены изменения по финансовому обеспечению, по пяти контрольным событиям некорректно указаны ожидаемые непосредственные результаты, несоответствие с показателями муниципальных заданий; в распоряжении администрации района от 12 сентября 2022 г. № 605-р неправильно указано наименование контрольного события, по пяти контрольным событиям некорректно указаны ожидаемые непосредственные результаты, несоответствие с показателями муниципальных заданий; в распоряжении администрации района от 1 декабря 2022 г. № 727-р неправильно указано наименование контрольного события, по шести контрольным событиям некорректно указаны ожидаемые непосредственные результаты, по отдельным контрольным событиям неправильно внесены изменения, несоответствие с показателем муниципального задания; в распоряжении администрации района от 28 декабря 2022 г. № 792-р неправильно указано наименование контрольного события, по шести контрольным событиям некорректно указаны ожидаемые непосредственные результаты, по отдельным контрольным событиям неправильно внесены изменения, несоответствие с показателем муниципального задания.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 189204,0 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 21269,7 тыс. рублей или на 12,7%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 100526,4 тыс. рублей, увеличение на 21109,7 тыс. рублей или на 26,6%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 70748,5 тыс. рублей, уменьшение на 13491,2 тыс. рублей или на 16,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13541,2 тыс. рублей, увеличение на 13491,2 тыс. рублей или в 270,8 раз;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 4387,9 тыс. рублей, увеличение на 160,0 тыс. рублей или на 3,8%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 126386,2 тыс. рублей или 75,3% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 66,8% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 100463,4 тыс. рублей или 126,5% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 99,9% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7993,7 тыс. рублей или 9,5% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 11,3% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13541,2 тыс. рублей или увеличение в 270,8 раз от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 4387,9 тыс. рублей или 103,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района направлены по шести основным мероприятиям муниципальной программы:

1. На организацию библиотечно-информационного обслуживания населения района направлено средств из бюджета района в сумме 48550,4 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 45935,2 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 35376,8 тыс. рублей или 77,0%; на коммунальные услуги - 1873,8 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 4330,4 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 2573,5 тыс. рублей; на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность учреждения - 892,6 тыс. рублей; на ремонт помещений Комьянского филиала БУК «МЦБ» - 516,1 тыс. рублей; на укрепление материально-технической базы Комьянского филиала БУК «МЦБ» - 284,9 тыс. рублей; на комплектование книжных фондов - 87,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 250,0 тыс. рублей направлены на комплектование книжных фондов;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1787,2 тыс. рублей, из них: на ремонт помещений Комьянского филиала БУК «МЦБ» - 973,2 тыс. рублей; на укрепление материально-технической базы Комьянского филиала БУК «МЦБ» - 399,3 тыс. рублей; на комплектование книжных фондов - 414,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 578,0 тыс. рублей, из них: на книжную продукцию - 120,4 тыс. рублей; на коммунальные услуги - 205,0 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 252,6 тыс. рублей.

2. На сохранение, пополнение и популяризацию музейных предметов и музейных фондов направлено средств из бюджета района в сумме 8864,9 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 7627,4 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 5010,0 тыс. рублей или 65,7%; на коммунальные услуги - 198,0 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 257,0 тыс. рублей; на приобретение строительных, канцелярских и хозяйственных материалов - 312,9 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 362,2 тыс. рублей; на разработку научно-проектной документации (корректировку сметной стоимости) по капитальному ремонту здания музея - 500,0 тыс. рублей; на оплату авансового платежа по договору на авторский и строительный надзор - 987,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1237,5 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 615,0 тыс. рублей или 49,7%; на коммунальные услуги - 199,7 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 226,1 тыс. рублей; на приобретение строительных, канцелярских и хозяйственных материалов - 57,1 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 139,6 тыс. рублей.

3. На организацию и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований направлено средств из бюджета района в сумме 51319,5 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 46002,9 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 25807,2 тыс. рублей или 56,1%; на коммунальные услуги - 4780,7 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 2851,6 тыс. рублей; на приобретение хозяйственных материалов - 1819,6 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 1786,1 тыс. рублей; на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность учреждения - 1359,5 тыс. рублей; на капитальный ремонт кровли Сидоровского СДК, Фроловского СДК, Комьянского СДК филиалов БУК «Культурно-досуговый центр» - 3638,1 тыс. рублей; на дополнительные ремонтные работы в Минькинском СДК филиале БУК «Культурно-досуговый центр» - 695,4 тыс. рублей; на капитальный ремонт полов и системы отопления Заемского СДК филиала БУК «Культурно-досуговый центр» - 857,4 тыс. рублей; на разработку проектно-сметной документации по капитальным ремонтам - 276,0 тыс. рублей; на приобретение светового оборудования для Ростиловского СДК филиала БУК «Культурно-досуговый центр» (софинансирование) - 5,0 тыс. рублей; на предоставление услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту - 454,7 тыс. рублей; на капитальный ремонт здания Минькинского СДК филиала БУК «Культурно-досуговый центр» (софинансирование) - 93,7 тыс. рублей; на капитальный ремонт здания Чернецкого СДК филиала БУК «Культурно-досуговый центр» (ремонт армирования бетонной стяжки и отмостки) - 1577,9 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 381,1 тыс. рублей на приобретение светового оборудования для Ростиловского СДК филиала БУК «Культурно-досуговый центр»;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2363,1 тыс. рублей, из них: на приобретение светового оборудования для Ростиловского СДК филиала БУК «Культурно-досуговый центр» - 113,9 тыс. рублей; на капитальный ремонт здания Минькинского СДК филиала БУК «Культурно-досуговый центр» - 2249,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 2572,4 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 1408,8 тыс. рублей или 54,8%; на приобретение основных средств - 371,1 тыс. рублей; на приобретение хозяйственных материалов - 409,9 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 382,6 тыс. рублей.

4. На строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт сельских учреждений культуры (на капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения и системы отопления Чернецкого СДК филиала БУК «Культурно-досуговый центр») направлено средств из бюджета района в сумме 17574,3 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 872,9 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 12860,1 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 3841,3 тыс. рублей.

5. На государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников учреждений культуры (на выплату денежного поощрения одному лучшему работнику сельского учреждения культуры) направлено средств из бюджета района в сумме 52,1 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2,1 тыс. рублей.

6. На проведение пяти районных мероприятий, в части развития добровольчества (волонтерства), направлено средств из бюджета района в сумме 25,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 25,0 тыс. рублей.

По итогам 2022 года выполнение капитальных ремонтных работ северной части здания, датируемой второй половиной XIX века объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца, XIX в. (филиал музея заповедника)», расположенного по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 67, составляет 26%, условия контракта не выполнены. Основные причины неосвоения средств субсидии: по условиям контракта оплата осуществляется единовременно по факту выполнения работ, авансирование контрактом на выполнение работ не предусмотрено; по причине выявленных скрытых дополнительных видов и объемов работ подрядчиком допущено значительное отставание от графика выполнения работ, без которых завершение ремонтно-реставрационных работ невозможно, а также установлены ограничения на проведение реставрационных процессов в зимний период на объекте.

В 2022 году в рамках реализации трех основных мероприятий муниципальной программы привлечены внебюджетные средства в сумме 4768,8 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда - 940,6 тыс. рублей; на содержание учреждений - 3695,0 тыс. рублей; на организацию и проведение социально-значимых мероприятий - 133,2 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) составило 253,816 тыс. чел.; увеличилось число участников формирований до 3880 чел.; средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. населения увеличилась до 151 чел.; отремонтирована и оснащена библиотека, расположенная в сельском населенном пункте (Комьянский филиал БУК «МЦБ»); капитально отремонтирован Чернецкий сельский Дом культуры филиал БУК «Культурно-досуговый центр»; одному лучшему работнику сельского учреждения культуры выплачено денежное поощрение; в проведении районных мероприятий приняло участие 15 волонтеров.

Из представленных 8 показателей (индикаторов) муниципальной программы 7 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 87,5%.

Не выполнен один показатель (индикатор) муниципальной программы:

- число посещений музея составило 10,5 тыс. чел. при плановом значении - 13,6 тыс. чел. (не внесены изменения в методику расчета значения показателя).

Значимым событием года стало открытие обновленного Комьянского филиала БУК «МЦБ» в рамках реализации региональной программы «Сельская библиотека». В библиотеке сделан ремонт, приобретена новая мебель, компьютерное оборудование, оргтехника.

В Год народной культуры организованы и проведены следующие мероприятия: «Библионочь - 2022» с участием поэта Павла Широглазова, мастера художественной резьбы по дереву Олега Арсеньева и музыканта Анны Бойцовой; районный конкурс «Частушка PRO...»; встречи дошкольников с преподавателем истории искусств Художественной школы имени В.Н. Корбакова г. Вологды Ильиной Е.С.; выставки кружевных изделий «Кружевное наследие», кукол-оберегов грязовчанки Тихомировой Л.А. «Добрых рук творенье», декоративно-прикладных работ Шевченко В.И. «Фантазии полёт и рук творенье».

К 90-летию Белова В.И. в течение года организован цикл мероприятий. Особо стоит отметить презентацию книги вологодского писателя Геннадия Сазонова «Далёкая заря: Василий Белов на Грязовецкой земле». В рамках **IX** Всероссийских Беловских чтений во всех библиотеках района прошло 27 мероприятий, а именно: краеведческие интеллектуальные игры, тематические квизы, литературные игры - путешествия, вечера памяти, часы размышления.

К 9 мая подготовлены и проведены следующие мероприятия: районная конкурсно-познавательная программа для ветеранских клубов «Война. Победа. Память», творческий конкурс рукотворных книг о Великой Отечественной войне «О Герое давно отгремевшей войны», презентация сборника воспоминаний «И были вместе детство и война...», музыкально-поэтическая программа «Солдатская завалинка», патриотическая игра-лабиринт «1418».

К дню города в рамках Петровской ярмарки проведены социально-значимые мероприятия: конкурс «Частушка PRO…» и IV Межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «СМОРОДИНА». В рамках районного Праздника Липы состоялся поэтический марафон «Вологодский звездопад, или знай наших!», организована игровая площадка Детской библиотеки.

 БУК «Грязовецкий музей» в течение года организовано и открыто 17 выставок, проведено 333 экскурсии, 31 мероприятие, 42 мастер-класса для различной возрастной категории и по различной тематике. Подготовлено и проведено 144 музейных урока в рамках областной программы «Живые уроки».

Значительным событием в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России стала этнографическая выставка из фондов Грязовецкого музея «Предметы старинного крестьянского быта» по книге Василия Ивановича Белова «Лад» и фотовыставка из фондов музея «Квартиры Белова», которая проводилась к юбилею писателя.

Совместно с Культурно-просветительским и духовным центром «Усадьбы Вологодчины», была организована выставка «Искусство в деталях», где грязовчане смогли познакомиться с уникальными изделиями вологодской и борецкой росписью предприятия народных художественных промыслов «Надежда».

Из фондов БУК «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» организована выставка фотографий и документов «300 лет на страже закона», посвящённая 300-летию Прокуратуры Вологодской области. На выставке демонстрировались документы, рассказывающие о вологодских губернских прокурорах, регламентирующие деятельность прокуратуры в конце XVIII- ХIХ вв.

В БУК «Культурно-досуговый центр» функционировало 263 клубных формирования с численностью 3880 чел. За 2022 год организовано 32 выезда автоклуба, обслужено 7525 чел. через социально-значимые мероприятия. Состоялось 822 киносеанса, которые посетило 7919 чел.

Значимыми мероприятиями минувшего года стали: спортивно-развлекательное представление «Масленичные гуляния», районный Праздник труда, торжественное мероприятие «День работников культуры», гала-концерт конкурса детского творчества «Страна детства», гала-концерт ветеранских активов фестиваль «Весна моей души», торжественное районное мероприятие к Дню Победы в ВОВ «Память в веках», районный конкурс «Наши песни весны и Победы», торжественный митинг «Победных дней святая память», литературно-музыкальная композиция «Две матери — одна судьба», путешествие по станциям «В некотором царстве, сказочном государстве….» к Дню защиты детей, концертная программа ко Дню России «Мы дети твои - Россия!», районный фестиваль детского творчества «Россыпь радужных талантов», районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Радуга талантов».

В муниципальное задание БУК «МЦБ» от 28 декабря 2021 г. в 2022 году вносилось семь изменений (последние изменения внесены 21 ноября 2022 г.). По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 22 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 28 декабря 2021 г.; постановлением администрации района от 25 мая 2022 г. № 242 внесены изменения в части значения показателя объема услуги, однако установлено расхождение с муниципальным заданием от 19 апреля 2022 г.; не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 26 апреля 2022 г.; постановлением администрации района от 22 июня 2022 г. № 323 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 31 мая 2022 г., однако установлены расхождения по значению одного показателя; постановлением администрации района от 12 сентября 2022 г. № 477 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 2 августа 2022 г., однако установлены расхождения по значению одного показателя; постановлением администрации района от 1 декабря 2022 г. № 654 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 30 сентября 2022 г., однако установлены расхождения по значению одного показателя; постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 768 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 21 ноября 2022 г.

В муниципальное задание БУК «Грязовецкий музей» от 28 декабря 2021 г. в 2022 году вносилось пять изменений (последние изменения внесены 19 декабря 2022 г.). По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 22 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 28 декабря 2021 г.; постановлением администрации района от 25 мая 2022 г. № 242 внесены изменения в части значения показателя объема работы в соответствии с муниципальным заданием от 17 марта 2022 г.; не внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 19 апреля 2022 г.; не внесены изменения в части значения показателя объема работы в соответствии с муниципальным заданием от 20 октября 2022 г.; постановлением администрации района от 1 декабря 2022 г. № 654 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 21 ноября 2022 г.; постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 768 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 19 декабря 2022 г.

В муниципальное задание БУК «Культурно-досуговый центр» от 28 декабря 2021 г. в 2022 году вносилось шесть изменений (последние изменения внесены 21 ноября 2022 г.). По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 22 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 28 декабря 2021 г., однако установлены расхождения по наименованию трех показателей; постановлением администрации района от 25 мая 2022 г. № 242 внесены изменения в части значения показателя объема услуги и наименований показателей в соответствии с муниципальным заданием от 4 февраля 2022 г.; не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 19 апреля 2022 г.; постановлением администрации района от 12 сентября 2022 г. № 477 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 3 августа 2022 г.; не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 30 сентября 2022 г. и от 20 октября 2022 г.; постановлением администрации района от 1 декабря 2022 г. № 654 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 21 ноября 2022 г.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями за 2022 год»: плановые значения показателей соответствуют значениям показателей с учетом изменений в муниципальные задания; фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанными в отчете о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Выполнение сводных показателей муниципальных заданий за 2022 год: по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки выполнение по показателям в среднем составило 105,1%; по организации и проведению культурно-массовых мероприятий выполнение по показателям в среднем составило 102,8%; по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций выполнение по показателям в среднем составило 100%; по организации и проведении мероприятий выполнение по показателям в среднем составило 100,9%; по показу кинофильмов выполнение по показателю составило 73,6% (допустимое отклонение 40%); по остальным показателям фактические значения соответствуют плановым значениям показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,97).

Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 28 октября 2022 г. № 560 и от 30 декабря 2022 г. № 804.

Постановлением администрации района от 28 октября 2022 г. № 557 утверждена муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»** утверждена постановлением администрации района от 30.10.2020 № 516 (изменения от 12.03.2021 № 102, от 23.04.2021 № 188, от 21.06.2021 № 284, от 14.07.2021 № 347, от 29.09.2021 № 499, от 10.11.2021 № 583, от 10.12.2021 № 635, от 29.12.2021 № 687, от 25.01.2022 № 23, от 14.03.2022 № 92, от 12.05.2022 № 214, от 16.06.2022 № 296, от 24.06.2022 № 324, от 24.06.2022 № 325, от 19.09.2022 № 492, от 06.12.2022 № 668).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 64598,7 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 41108,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 20011,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 3478,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 23).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального района:

- от 15 февраля 2022 г. № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 14 марта 2022 г. № 92);

- от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 12 мая 2022 г. № 214);

- от 26 мая 2022 г. № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 16 июня 2022 г. № 296);

- от 28 июля 2022 г. № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 19 сентября 2022 г. № 492).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 6 декабря 2022 г. № 668), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 68665,1 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 25 января 2022 г. № 29-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 23) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г. В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось шесть изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако неправильно внесены изменения по наименованию одного основного мероприятия подпрограммы 1.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 68665,1 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 4066,4 тыс. рублей или на 6,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 45178,0 тыс. рублей, увеличение на 4069,3 тыс. рублей или на 9,9%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 20011,4 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 3475,7 тыс. рублей, уменьшение на 2,9 тыс. рублей или на 0,1%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 67878,0 тыс. рублей или 105,1% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 98,9% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 45146,5 тыс. рублей или 109,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 99,9% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 19255,8 тыс. рублей или 96,2% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств - 3475,7 тыс. рублей или 99,9% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации двух подпрограмм муниципальной программы по семи основным мероприятиям.

**Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 3841,5 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 2864,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 977,3 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 7118,3 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 г. на 3276,8 тыс. рублей или на 85,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 6143,9 тыс. рублей, увеличение на 3279,7 тыс. рублей или в 2,1 раза;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 974,4 тыс. рублей, уменьшение на 2,9 тыс. рублей или на 0,3%.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 7118,3 тыс. рублей или 185,3% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 6143,9 тыс. рублей или увеличение в 2,1 раза от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 974,4 тыс. рублей или 99,7% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Собственные доходы бюджета района в сумме 6143,9 тыс. рублей направлены по четырем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий**»** средства в сумме 2643,6 тыс. рублей направлены на организацию и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий БУ «Центр ФКС» в рамках муниципального задания.

2. В рамках основного мероприятия «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» средства в сумме 220,6 тыс. рублей направлены на проведение 11 мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО в рамках муниципального задания.

3. В рамках основного мероприятия «Расходы на строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце» средства в сумме 2729,7 тыс. рублей направлены на оплату дополнительно выполненных работ в соответствии с решением Арбитражного суда Вологодской области.

4. В рамках основного мероприятия «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: г. Грязовец, ул. Ленина, д. 101» средства в сумме 550,0 тыс. рублей направлены на разработку проектно-сметной документации.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 974,4 тыс. рублей направлены по основному мероприятию «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий», а именно: на проведение БУ «Центр ФКС» официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий в рамках муниципального задания - 224,4 тыс. рублей; на обеспечение участия в 44 официальных муниципальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях в рамках муниципального задания МБОУ «Юровский центр образования» - 750,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2. «Спортивная подготовка».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 60757,2 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 38244,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 20011,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 2501,3 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 61546,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 789,6 тыс. рублей или на 1,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 39034,1 тыс. рублей, увеличение на 789,6 тыс. рублей или на 2,1%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 20011,4 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 2501,3 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 60759,7 тыс. рублей или 100,% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 98,7% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 39002,6 тыс. рублей или 102,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 99,9% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 19255,8 тыс. рублей или 96,2% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 2501,3 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 19255,8 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Доступность к объектам спорта» средства в сумме 18634,4 тыс. рублей направлены на: проведение капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Грязовец, ул. Рабочая, д.1) - 18334,4 тыс. рублей; организацию и проведение по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой - 300,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)» средства в сумме 621,4 тыс. рублей направлены на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области.

Собственные доходы бюджета района в сумме 39002,6 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Подготовка спортивного резерва**»** средства в сумме 30165,7 тыс. рублей направлены на: выполнение муниципального задания по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях - 824,9 тыс. рублей; выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта - 26126,9 тыс. рублей; выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта - 3021,9 тыс. рублей; компенсацию оплаты найма жилого помещения двум тренерам структурного подразделения «Спортивная школа» БУ «Центр ФКС» - 192,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Доступность к объектам спорта» средства в сумме 8767,9 тыс. рублей направлены на: выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта - 5475,0 тыс. рублей; выполнение муниципального задания по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан - 2120,2 тыс. рублей; проведение капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Грязовец, ул. Рабочая, д.1) - 1139,4 тыс. рублей; организацию и проведение по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой - 33,3 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)» средства в сумме 69,0 тыс. рублей направлены на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области.

 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 2501,3 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2 в рамках выполнения муниципального задания:

1. В рамках основного мероприятия «Подготовка спортивного резерва**»** средства в сумме 2007,3 тыс. рублей направлены на обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

2. В рамках основного мероприятия «Доступность к объектам спорта» средства в сумме 494,0 тыс. рублей направлены на обеспечение доступа к объектам спорта.

В 2022 году на выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 и 2 муниципальной программы привлечены внебюджетные средства от физических и юридических лиц в сумме 5660,5 тыс. рублей, в том числе: на организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий - 375,3 тыс. рублей; на проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО - 33,9 тыс. рублей; на проведение соревнований с участием спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях - 4130,5 тыс. рублей; на оплату услуг по содержанию имущества, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования - 1120,8 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет увеличилась до 60,13%; число лиц, занимающихся спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки составило 505 чел.; коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении БУ «Центр ФКС», увеличился до 61,2%; численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», увеличилась до 3817 чел.; численность граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», увеличилась до 4078 чел.; численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в БУ «Центр ФКС», увеличилась до 1145 чел.; доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов, составила 61,1%; проведено 11 мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО; 59 призовых мест заняли несовершеннолетние, занимающиеся спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровнях; 103 спортсмена выполнили массовые спортивные разряды.

Из представленных 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 100%.

В муниципальное задание БУ «Центр ФКС» от 28 декабря 2021 г. в 2022 году вносилось пять изменений (последние изменения внесены 23 ноября 2022 г.). По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 23 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 28 декабря 2021 г., однако установлены расхождения по значениям двух показателей и наименованиям шести показателей; постановлением администрации района от 14 марта 2022 г. № 92 внесены изменения в части значения показателя объема работы и наименований показателей в соответствии с муниципальным заданием от 18 февраля 2022 г., однако установлены расхождения по значениям трех показателей; не внесены изменения в части значения показателя объема работы в соответствии с муниципальным заданием от 19 апреля 2022 г.; постановлением администрации района от 12 мая 2022 г. № 214 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 25 апреля 2022 г., однако установлены расхождения по значениям трех показателей; постановлением администрации района от 6 декабря 2022 г. № 668 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 23 ноября 2022 г., однако установлены расхождения по значениям двух показателей.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями за 2022 год»: плановые значения показателей соответствуют значениям показателей с учетом изменений в муниципальные задания; фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанными в отчете о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Выполнение сводных показателей муниципальных заданий за 2022 год: по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта выполнение по показателям в среднем составило 100,9%; по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан выполнение по показателю составило 95,7%; по остальным показателям фактические значения соответствуют плановым значениям показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 28 октября 2022 г. № 563 и от 29 декабря 2022 г. № 782.

Постановлением администрации района от 28 октября 2022 г. № 564 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

**4. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»** утверждена постановлением администрации района от 17.12.2020 № 616 (изменения от 16.02.2021 № 59, от 29.03.2021 № 133, от 23.04.2021 № 191, от 16.07.2021 № 350, от 19.07.2021 № 355, от 06.09.2021 № 446, от 02.11.2021 № 558, от 28.12.2021 № 675, от 11.01.2022 № 3, от 11.03.2022 № 82, от 28.04.2022 № 192, от 05.07.2022 № 349, от 04.08.2022 № 408, от 24.11.2022 № 637, от 16.12.2022 № 714, от 28.12.2022 № 758, от 29.12.2022 № 788).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 3353,4 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 668,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2632,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 52,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 11 января 2022 г. № 3).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального района:

- от 15 февраля 2022 г. № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 11 марта 2022 г. № 82);

- от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 апреля 2022 г. № 192);

- от 26 мая 2022 г. № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 5 июля 2022 г. № 349);

- от 28 июля 2022 г. № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 4 августа 2022 г. № 408).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 24 ноября 2022 г. № 637);

- от 2 декабря 2022 г. № 95 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 16 декабря 2022 г. № 714);

- от 15 декабря 2022 г. № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 758).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2022 г. № 151 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 788), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 1918,5 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 13 января 2022 г. № 6-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 11 января 2022 г. № 3) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г. В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось шесть изменений, из них пять изменений внесены одновременно с внесением изменений в муниципальную программу.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1918,5 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2022 года на 1434,9 тыс. рублей или на 42,8%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 187,1 тыс. рублей, уменьшение на 481,6 тыс. рублей или на 72,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1631,0 тыс. рублей, уменьшение на 1001,3 тыс. рублей или на 38,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 100,4 тыс. рублей, увеличение на 48,0 тыс. рублей или на 91,6%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 1918,5 тыс. рублей или 57,2% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 187,1 тыс. рублей или 28,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1631,0 тыс. рублей или 62,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 100,4 тыс. рублей или 191,6% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации двух подпрограмм муниципальной программы по пяти основным мероприятиям.

**Подпрограмма 1. «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального района».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 3353,4 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 668,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2632,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 52,4 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 1908,5 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2022 года на 1444,9 тыс. рублей или на 43,1%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 177,1 тыс. рублей, уменьшение на 491,6 тыс. рублей или на 73,5%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1631,0 тыс. рублей, уменьшение на 1001,3 тыс. рублей или на 38,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 100,4 тыс. рублей, увеличение на 48,0 тыс. рублей или на 91,6%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 1908,5 тыс. рублей или 56,9% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 177,1 тыс. рублей или 26,5% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1631,0 тыс. рублей или 62,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 100,4 тыс. рублей или 191,6% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 100,4 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального района» на предоставление социальной выплаты одной семье на улучшение жилищных условий.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 1631,0 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального района» средства в сумме 933,0 тыс. рублей направлены на предоставление социальной выплаты одной семье на улучшение жилищных условий.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» средства в сумме 698,0 тыс. рублей направлены четырем юридическим лицам и двум индивидуальным предпринимателям.

Собственные доходы бюджета района в сумме 177,1 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального района» средства в сумме 54,4 тыс. рублей направлены на предоставление социальной выплаты одной семье на улучшение жилищных условий (софинансирование).

2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района**»** средства в сумме 86,0 тыс. рублей направлены на проведение 7 конкурсов профмастерства.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение поселений района услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» направлены средства в сумме 36,7 тыс. рублей (софинансирование).

**Подпрограмма 2. «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального района».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 не предусмотрено средств.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 10,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 10,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 10,0 тыс. рублей (на 1 января 2022 г. средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе: собственные доходы бюджета района - 10,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 10,0 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (III очередь) Вологодская область, Грязовецкий район, город Грязовец» средства в сумме 5,0 тыс. рублей направлены на разработку технического задания и расчет начальной максимальной цены контракта.

2. В рамках основного мероприятия «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовец Вологодская область, Грязовецкий район, город Грязовец, улица Революционная, д. 104» средства в сумме 5,0 тыс. рублей направлены на разработку технического задания и расчет начальной максимальной цены контракта.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 156,2 кв. м; проведено 7 мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии района; обеспечена доставка продовольственных товаров в 69 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов района.

Из представленных 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограммы 1 все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 100%, показатели подпрограммы 2 не планировались.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,8).

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 31 октября 2022 г. № 578 и от 30 декабря 2022 г. № 789.

Постановлением администрации района от 31 октября 2022 г. № 579 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы».

**5. Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»** утверждена постановлением администрации района от 30.10.2020 № 517 (изменения от 14.01.2021 № 3, от 09.11.2021 № 576, от 07.12.2021 № 626, от 30.12.2021 № 691, от 13.01.2022 № 6, от 26.12.2022 № 737, от 26.12.2022 № 738, от 26.12.2022 № 739, от 30.12.2022 № 807).

 По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 710,0 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 650,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 60,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 13 января 2022 г. № 6).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены после установленного срока постановлением администрации района от 26 декабря 2022 г. № 737).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 26 декабря 2022 г. № 738);

- от 2 декабря 2022 г. № 95 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 26 декабря 2022 г. № 739).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2022 г. № 807), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 1934,9 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 31 января 2022 г. № 38-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 13 января 2022 г. № 6) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г.

В план реализации муниципальной программы на 2022 год изменения вносились распоряжениями администрации района от 26 декабря 2022 г. № 769-р, от 26 декабря 2022 г. № 770-р, от 26 декабря 2022 г. № 771-р и от 30 декабря 2022 г. № 850-р на основании внесения изменений в муниципальную программу.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1934,9 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 1224,9 тыс. рублей или в 2,7 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 117,1 тыс. рублей, уменьшение на 532,9 тыс. рублей или на 82,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 125,9 тыс. рублей, увеличение на 65,9 тыс. рублей или в 2,1 раза;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 1691,9 тыс. рублей (на 1 января 2022 г. средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 1699,8 тыс. рублей или увеличение в 2,4 раза от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 87,8% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 116,1 тыс. рублей или 17,9% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 99,1% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 116,5 тыс. рублей или 194,2% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 92,5% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 1467,2 тыс. рублей (на 1 января 2022 г. средства отсутствовали) или 86,7% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района направлены по четырем основным мероприятиям муниципальной программы.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 1467,2 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО» на приобретение 95 контейнеров для раздельного накопления ТКО.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 116,5 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям муниципальной программы:

1. В рамках основного мероприятия «Проведение работ по экологическому мониторингу» средства в сумме 55,4 тыс. рублей направлены на выполнение работ по аналитическому контролю сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, почву в рамках мероприятий по экологическому надзору.

2. В рамках основного мероприятия «Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО» средства в сумме 61,1 тыс. рублей направлены на приобретение 95 контейнеров для раздельного накопления ТКО.

Собственные доходы бюджета района в сумме 116,1 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям муниципальной программы:

1. В рамках основного мероприятия «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» средства в сумме 60,0 тыс. рублей направлены на разработку технического задания на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, занятого несанкционированной свалкой.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение экологических мероприятий» средства в сумме 50,0 тыс. рублей направлены на проведение муниципальных этапов трех областных конкурсов, а именно: областного конкурса команд волонтеров «Протяни природе руку помощи», областного смотра-конкурса на лучший проект/программу по экологическому воспитанию в образовательных учреждениях, ХV областного фестиваля детских экологических театров «В гармонии с природой».

3. В рамках основного мероприятия «Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО» средства направлены в сумме 6,1 тыс. рублей (софинансирование).

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: в районе 8 особо охраняемых природных территорий; проведено 3 природоохранных мероприятия; приобретено 95 контейнеров для раздельного накопления ТКО.

Из представленных 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы все показатели соответствуют плановым значениям, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,9).

Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 31 октября 2022 г. № 567 и от 30 декабря 2022 г. № 811.

Постановлением администрации района от 31 октября 2022 г. № 568 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

**6. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»** утверждена постановлением администрации района от 19.10.2020 № 489 (изменения от 21.01.2021 № 19, от 10.03.2021 № 93, от 18.08.2021 № 411, от 27.08.2021 № 431, от 01.11.2021 № 555, от 08.11.2021 № 573, от 25.11.2021 № 611, от 23.12.2021 № 665, от 10.01.2022 № 1, от 24.02.2022 № 61, от 24.05.2022 № 232, от 16.06.2022 № 297, от 03.08.2022 № 405, от 02.11.2022 № 588, от 16.12.2022 № 716, от 28.12.2022 № 759, от 28.12.2022 № 760).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 167532,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 20697,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 146692,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 141,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 10 января 2022 г. № 1).

 В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального района:

- от 15 февраля 2022 г. № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 24 февраля 2022 г. № 61);

- от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 24 мая 2022 г. № 232);

- от 28 июля 2022 г. № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 3 августа 2022 г. № 405).

 В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 16 декабря 2022 г. № 716);

- от 15 декабря 2022 г. № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 759).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2022 г. № 151 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 760), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 174009,0 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 10 января 2022 г. № 2-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 10 января 2022 г. № 1) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г. В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось семь изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако не внесены изменения по двум показателям подпрограммы 2 и неправильно внесены изменения по ответственному исполнителю подпрограммы 2.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 174009,0 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 6476,7 тыс. рублей или на 3,9%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 27313,8 тыс. рублей, увеличение на 6616,0 тыс. рублей или на 32,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 146553,3 тыс. рублей, уменьшение на 139,3 тыс. рублей или на 0,1%;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 141,9 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе за 2022 год составили в сумме 174009,0 тыс. рублей или 103,9% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 27313,8 тыс. рублей или 132,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 146553,3 тыс. рублей или 99,9% от запланированного объема на 1 января 2022 года и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 141,9 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации двух подпрограмм по четырем основным мероприятиям.

 **Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 158949,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 19967,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 138982,3 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 165172,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 6223,1 тыс. рублей или на 3,9%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 26575,6 тыс. рублей, увеличение на 6608,6 тыс. рублей или на 33,1%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 138596,8 тыс. рублей, уменьшение на 385,5 тыс. рублей или на 0,3%.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 165172,4 тыс. рублей или 103,9% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 26575,6 тыс. рублей или 133,1% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 138596,8 тыс. рублей или 99,7% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

 Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 138596,8 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» на: ремонт участков дорог по ул. Полевой и ул. Новой п. Бушуиха - 1585,7 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Жерноково - 477,5 тыс. рублей; ремонт участка дороги по ул. Центральной д. Слобода - 758,8 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Новой в д. Ростилово - 3361,6 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Слобода (сельского поселения Сидоровское) - 894,2 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Панфилово – 959,5 тыс. рублей; ремонт улиц в д. Юрово - 514,3 тыс. рублей; ремонт участка дороги по ул. Пылаевых от ул. Ленина до поворота к дому № 50 в г. Грязовец - 6369,0 тыс. рублей; ремонт участка дороги по ул. Советской от ул. Пылаевых до ул. Румянцевой в г. Грязовец - 7792,7 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской п. Вохтога - 10785,4 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозной п. Вохтога - 3426,9 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Линейной п. Вохтога - 11003,7 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожной п. Вохтога - 29649,9 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги х. Глубокое - 4836,7 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина п. Вохтога - 1011,5 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. 24 Партсъезда п. Вохтога - 395,7 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежной п. Вохтога - 1374,0 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Центральной д. Хорошево - 7799,9 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Школьной д. Слобода - 5940,6 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Молодежной д. Ростилово - 2091,7 тыс. рублей; ремонт улицы в д. Спасское - 4747,1 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Школьной д. Юрово - 2335,5 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Новой с. Минькино - 1741,1 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Камешник - 600,0 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Ростилово - 600,0 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Минькино - 600,0 тыс. рублей; ремонт дороги по ул.Западной в д. Палкино - 168,9 тыс. рублей; ремонт участка дороги по ул. Центральной (от дома №15 до дома №16) д. Слобода - 2158,6 тыс. рублей; ремонт улицы (от дома №4 до дома №18) д. Панфилово - 1735,0 тыс. рублей; ремонт участка дороги по ул. Пылаевых от ул. Победы до ул. Коммунистической в г. Грязовец - 5703,2 тыс. рублей; ремонт участка дороги по ул. Советской от ул. Румянцевой до ул. Комсомольской в г. Грязовец - 7361,0 тыс. рублей; ремонт участка дороги по ул. Советской от ул. Карла Маркса до ул. Обнорского в г. Грязовец - 3408,3 тыс. рублей; ремонт участка дороги по ул. Румянцевой от дома № 43 до ул. Победы в г. Грязовец - 773,1 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Дачной п. Вохтога - 1586,3 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по переулку Советскому п. Вохтога - 305,5 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Школьной п. Вохтога - 3311,9 тыс. рублей; работы по прочистке придорожных водоотводных канав на территории г. Грязовец - 432,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 26575,6 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» средства в сумме 16742,0 тыс. рублей направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения шести поселений.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» средства в сумме 9624,6 тыс. рублей направлены на: ремонт участков дорог по ул. Полевой и ул. Новой п. Бушуиха - 66,0 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Жерноково - 19,9 тыс. рублей; ремонт участка дороги по ул. Центральной д. Слобода - 31,7 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Новой в д. Ростилово - 140,1 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Слобода (сельского поселения Сидоровское) - 37,3 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Панфилово - 40,0 тыс. рублей; ремонт улиц в д. Юрово - 21,4 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Центральной д. Хорошево - 325,0 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Школьной д. Слобода - 247,5 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Молодежной д. Ростилово - 87,1 тыс. рублей; ремонт улицы в д. Спасское - 197,8 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Школьной д. Юрово - 97,3 тыс. рублей; ремонт дороги по ул. Новой с. Минькино - 72,6 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Камешник - 37,1 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Ростилово - 107,5 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Минькино - 353,4 тыс. рублей; ремонт дороги по ул.Западной в д. Палкино - 223,5 тыс. рублей; ремонт участка дороги «д. Щекутьево – д. Серёжино» - 945,8 тыс. рублей; ремонт дороги в д. Крутец - 299,4 тыс. рублей; ремонт участка дороги «Подъезд к д.Барское Сырищево, д.Вольное Сырищево, д.Нёхотово» - 499,8 тыс. рублей; ремонт участка дороги к д. Бекренево - 499,2 тыс.рублей; проведение государственной эспертизы сметной документации - 298,0 тыс. рублей; ремонт участков дорог «д. Гора - д. Киселево» и «д. Боброво - д. Полушкино» - 1965,5 тыс. рублей; ремонт участка дороги по ул. Центральной (от дома №15 до дома №16) д. Слобода - 89,9 тыс. рублей; ремонт улицы (от дома №4 до дома №18) д. Панфилово - 72,3 тыс. рублей; работы по ремонту дорог в сельском поселении Ростиловское - 999,9 тыс. рублей; работы по ремонту дорог в сельском поселении Сидоровское - 1599,7 тыс. рублей; поставку дорожных знаков с установкой в д. Покровское - 249,9 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» средства в сумме 209,0 тыс. рублей направлены на проведение кадастровых работ на объектах транспортной инфраструктуры.

**Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального района».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 8583,0 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 730,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7710,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 141,9 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 8836,6 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 253,6 тыс. рублей или на 3,0%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 738,2 тыс. рублей, увеличение на 7,4 тыс. рублей или на 1,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7956,5 тыс. рублей, увеличение на 246,2 тыс. рублей или на 3,2%;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 141,9 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 8836,6 тыс. рублей или 103,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 738,2 тыс. рублей или 101,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7956,5 тыс. рублей или 103,2% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 141,9 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района в сумме 8836,6 тыс. рублей направлены по основному мероприятию «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по социально-значимым маршрутам на территории Грязовецкого муниципального района».

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшилась до 72,7%; доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района составила 1,36%; протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составила 15,6 км; подготовлено 3 межевых плана для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры; осуществлялось 16 социально-значимых маршрутов и 198 рейсов в неделю по расписанию; доля фактически выполненных рейсов в год от планового объема составила 100%; перевезено автомобильным транспортом 99,4 тыс. пассажиров.

Из представленных 14 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1).

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 28 октября 2022 г. № 561 и от 28 декабря 2022 г. № 761.

Постановлением администрации района от 28 октября 2022 г. № 562 утверждена муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

**7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы»** утверждена постановлением администрации района от 30.10.2020 № 518 (изменения от 03.02.2021 № 36, от 12.03.2021 № 99, от 14.05.2021 № 224, от 13.07.2021 № 344, от 08.09.2021 № 449, от 06.10.2021 № 510, от 11.11.2021 № 588, от 29.12.2021 № 684, от 13.01.2022 № 5, от 05.05.2022 № 207, от 08.06.2022 № 281, от 01.09.2022 № 461, от 02.12.2022 № 657, от 27.12.2022 № 741, от 30.12.2022 № 792).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 95884,8 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 87251,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7057,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1575,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 13 января 2022 г. № 5).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального района:

- от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 5 мая 2022 г. № 207);

- от 26 мая 2022 г. № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 8 июня 2022 г. № 281);

- от 28 июля 2022 г. № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 1 сентября 2022 г. № 461).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 2 декабря 2022 г. № 657);

- от 15 декабря 2022 г. № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 27 декабря 2022 г. № 741).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2022 г. № 151 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2022 г. № 792), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 144607,8 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном приказом Управления финансов Грязовецкого муниципального района от 28 февраля 2022 г. № 13, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 13 января 2022 г. № 5) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г., однако установлены следующие расхождения: неправильно указано наименование муниципальной программы, два контрольных события являются мероприятиями, по двум контрольным событиям неправильно указан ожидаемый результат. В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось шесть изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако по вышеуказанным расхождениям изменения не внесены, по одному основному мероприятию неправильно указано финансовое обеспечение.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 144607,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 48723,0 тыс. рублей или на 50,8%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 135569,7 тыс. рублей, увеличение на 48318,1 тыс. рублей или на 55,4%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7164,9 тыс. рублей, увеличение на 107,1 тыс. рублей или на 1,5%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 297,8 тыс. рублей (на 1 января 2022 года средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1575,4 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 144607,8 тыс. рублей или 150,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 135569,7 тыс. рублей или 155,4% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7164,9 тыс. рублей или 101,5% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 297,8 тыс. рублей (на 1 января 2022 г. средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1575,4 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации трех подпрограмм по четырем основным мероприятиям.

 **Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности бюджета района и повышение эффективности бюджетных расходов».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 21542,4 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 20185,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1357,0 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 22030,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 488,0 тыс. рублей или на 2,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 20673,4 тыс. рублей, увеличение на 488,0 тыс. рублей или на 2,4%;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1357,0 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 22030,4 тыс. рублей или 102,3% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 20673,4 тыс. рублей или 102,4% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1357,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.

Собственные доходы бюджета района в сумме 20673,4 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение результативности использования средств бюджета района» на ведение централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности за счет унификации и стандартизации учетных процессов МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» на основании 42 соглашений.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 1357,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение результативности использования средств бюджета района» на содержание и обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» за ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности.

**Подпрограмма 2. «Поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений района».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 65530,7 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 58472,9 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7057,8 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 112349,5 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 46818,8 тыс. рублей или на 71,4%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 105291,7 тыс. рублей, увеличение на 46818,8 тыс. рублей или на 80,1%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7057,8 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 112349,5 тыс. рублей или 171,4% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 105291,7 тыс. рублей или 180,1% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 7057,8 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 7057,8 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района» на предоставление из бюджета района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Собственные доходы бюджета района в сумме 105291,7 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района» средства в сумме 17523,0 тыс. рублей направлены на предоставление из бюджета района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

 2. В рамках основного мероприятия «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района» средства в сумме 87768,7 тыс. рублей направлены на предоставление из бюджета района иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 8811,7 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 8593,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 218,4 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 10227,9 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 1416,2 тыс. рублей или на 16,1%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 9604,6 тыс. рублей, увеличение на 1011,3 тыс. рублей или на 11,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 107,1 тыс. рублей (на 1 января 2022 г. средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 297,8 тыс. рублей (на 1 января 2022 г. средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 218,4 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 3 составили в сумме 10227,9 тыс. рублей или 116,1% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 9604,6 тыс. рублей или 111,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 107,1 тыс. рублей (на 1 января 2022 г. средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 297,8 тыс. рублей (на 1 января 2022 г. средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 218,4 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 297,8 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций Управления финансов Грязовецкого муниципального района» на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 107,1 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций Управления финансов Грязовецкого муниципального района» на поощрение за качественное управление муниципальными финансами.

Собственные доходы бюджета района в сумме 9604,6 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций Управления финансов Грязовецкого муниципального района» на: оплату труда - 9351,1 тыс. рублей или 97,4%; приобретение товаров, услуг - 211,2 тыс. рублей; командировочные расходы - 17,3 тыс. рублей; уплату налогов и взносов - 25,0 тыс. рублей.

 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 218,4 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций Управления финансов Грязовецкого муниципального района» на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района составила 99,5%; всеми поселениями района не превышен предельный размер дефицита местного бюджета согласно Бюджетному кодексу РФ; выполнен план контрольных мероприятий; исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам составило 105,1%; рост налоговых и неналоговых доходов бюджета района (без учета единого налога на вмененный доход и акцизов на нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному, в сопоставимых условиях составил 105,8%; доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района составила 0%; исполнение бюджета района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджетов поселений) составило 98,7%; доля просроченной кредиторской задолженности бюджета района в общей сумме расходов бюджета района составила 0%; количество размещенных документов и материалов по бюджетному процессу на официальном сайте Грязовецкого муниципального района в сети «Интернет» составило 40 ед.; отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений района к общему объему расходов бюджетов поселений составило 0%; степень выполнения плана реализации муниципальной программы составила 100%.

Из представленных 13 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1).

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 31 октября 2022 г. № 572 и от 30 декабря 2022 г. № 793.

Постановлением администрации района от 31 октября 2022 г. № 573 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».

**8. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»** утверждена постановлением администрации районаот 30.10.2020 № 519 (изменения от 18.10.2021 № 528, от 29.12.2021 № 689, от 01.02.2022 № 35, от 14.02.2022 №45, от 20.05.2022 № 229, от 27.06.2022 № 334, от 01.09.2022 № 460, от 05.12.2022 № 665).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 230,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 230,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 1 февраля 2022 г. № 35).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28 июля 2022 г. №55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 1 сентября 2022 г. № 460).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 5 декабря 2022 г. № 665), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 220,3 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 31 января 2022 г. № 39-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 1 февраля 2022 г. № 35) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г. В план реализации муниципальной программы на 2022 год внесены изменения распоряжениями администрации района от 12 сентября 2022 г. № 606-р (после внесения изменений в муниципальную программу) и от 5 декабря 2022 г. № 738-р (одновременно с внесением изменений в муниципальную программу).

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 220,3 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2022 года на 9,7 тыс. рублей или на 4,2%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 220,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 220,3 тыс. рублей или 95,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе: собственные доходы бюджета района - 220,3 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 220,3 тыс. рублей направлены в рамках двух основных мероприятий муниципальной программы:

- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг) - 196,3 тыс. рублей;

- на организацию и проведение районных конкурсов для малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства - 24,0 тыс. рублей на проведение районного конкурса профессионального мастерства среди парикмахеров.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: предоставлена финансовая поддержка двум малым предприятиям; проведен районный конкурс профессионального мастерства среди парикмахеров; число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения составило 390 ед.; увеличилась доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 29,36%; налоговые поступления по специальным налоговым режимам в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства составили 43,95 млн рублей.

Из представленных 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 100%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,9).

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 7 ноября 2022 г. № 600 и от 30 декабря 2022 г. № 794.

Постановлением администрации района от 7 ноября 2022 г. № 601 утверждена муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области на 2023-2028 годы».

**9. Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»** утверждена постановлением администрации районаот 20.10.2020 № 494 (изменения от 04.02.2021 № 39, от 04.06.2021 № 267, от 11.10.2021 № 519, от 02.12.2021 № 622, от 29.12.2021 № 683, от 11.01.2022 № 4, от 21.03.2022 №108, от 06.06.2022 № 273, от 01.12.2022 № 655, от 28.12.2022 № 762).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 3575,6 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 3575,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 11 января 2022 г. № 4).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального района:

- от 15 февраля 2022 г. № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 21 марта 2022 г. № 108);

- от 26 мая 2022 г. № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 6 июня 2022 г. № 273).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 1 декабря 2022 г. № 655).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 762), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 4126,8 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 20 января 2022 г. № 19-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 11 января 2022 г. № 4) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г., однако установлено расхождение по наименованию одного основного мероприятия.

В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось четыре изменения одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: в распоряжениях администрации района от 21 марта 2022 г. № 117-р и от 6 июня 2022 г. № 335-р неправильно указано наименование одного основного мероприятия, неправильно внесены изменения по ответственному исполнителю трех основных мероприятий; в распоряжении администрации района от 1 декабря 2022 г. № 728-р неправильно указано наименование одного основного мероприятия, некорректно указана информация по одному контрольному событию, неправильно внесены изменения по ответственному исполнителю трех основных мероприятий; в распоряжении администрации района от 28 декабря 2022 г. № 787-р неправильно указано наименование одного основного мероприятия, некорректно указана информация по двум контрольным событиям, неправильно внесены изменения по ответственному исполнителю трех основных мероприятий.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 4126,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 551,2 тыс. рублей или на 15,4%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 4126,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 4126,8 тыс. рублей или 115,4% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе: собственные доходы бюджета района - 4126,8 тыс. рублей.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации четырех подпрограмм по семи основным мероприятиям.

 **Подпрограмма 1. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 60,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 60,0 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 75,0 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 15,0 тыс. рублей или на 25,0%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 75,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 75,0 тыс. рублей или 125,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе: собственные доходы бюджета района - 75,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 75,0 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Реализация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения**»** средства в сумме 20,0 тыс. рублей направлены на проведение двух мероприятий, а именно: районного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022» - 10,0 тыс. рублей; районного слета отрядов юных инспекторов движения дошкольных образовательных учреждений - 10,0 тыс. рублей.
2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений района по формированию активной жизненной позиции молодежи, безопасного поведения несовершеннолетних, их правовой грамотности» средства в сумме 35,0 тыс. рублей направлены на проведение: районных конкурсов среди обучающихся образовательных учреждений района по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних (конкурс «Дети-Творчество-Право!», конкурс проектов правовой направленности «Правовой лабиринт», конкурс «Знатоки Права», IT квест-игра «Знатоки ПравоСудия») - 29,0 тыс. рублей; районного конкурса кадетов правоохранительной направленности «Кадет-2022» - 6,0 тыс. рублей.
3. В рамках основного мероприятия «Организация информационно-просветительской работы с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни, поддержки и сохранения здоровья несовершеннолетних» средства в сумме 20,0 тыс. рублей направлены на проведение муниципального этапа Всероссийских соревнований «Школа безопасности-2022».

**Подпрограмма 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 30,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 30,0 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 15,0 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2022 года на 15,0 тыс. рублей или на 50,0%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 15,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 15,0 тыс. рублей или 50,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе: собственные доходы бюджета района - 15,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 15,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Правовое информирование граждан» на изготовление четырех видов памяток по профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение функционирования органа повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 3059,6 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 3059,6 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 3610,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 551,2 тыс. рублей или на 18,0%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 3610,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 3 составили в сумме 3610,8 тыс. рублей или 118,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе: собственные доходы бюджета района - 3610,8 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 3610,8 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 3:

1. В рамках основного мероприятия «Осуществление реагирования на возможные ЧС (происшествия)**»** средства в сумме 120,9 тыс. рублей направлены наприобретение и установку программно-аппаратного обеспечения автоматического оповещения руководящего состава по двухканальному телефону.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС**»** средства в сумме 3489,9 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности отдела Единая дежурно-диспетчерская служба КУ «Проф-центр».

**Подпрограмма 4. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях».**

По состоянию на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 426,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 426,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 4 составили в сумме 426,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г., в том числе: собственные доходы бюджета района - 426,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 426,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Расходы на оказание услуг по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**»** на выполнение обязательств по муниципальному контракту на выполнение аварийно-спасательных (поисково-спасательных) и других неотложных работ.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: проведено 96 учебных часов в год по подготовке специалистов ЕДДС на базе управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации района; уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и качество готовности аварийно-спасательного формирования на территории района, за исключением территории муниципальных образований Грязовецкое и Вохтожское, составил 100%; снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете по социально опасному положению в КДН и ЗП Грязовецкого муниципального района, по отношению к предыдущему году на 9,1%; количество рейдовых мероприятий увеличилось до 52 ед.; количество информационных материалов, выпущенных в виде памяток, составило 4 ед.; доля сообщений (звонков) поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112» по происшествиям, составила 100,0%; размещено 9 информационных материалов по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Из представленных 13 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 8 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 61,5%.

Не выполнены пять показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм:

- снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП Грязовецкого муниципального района, по отношению к предыдущему году составило 10,6 % при плановом значении - (-1,0%) (в связи с увеличением численности несовершеннолетних, совершивших правонарушения до достижения возраста привлечения к ответственности);

- снижение количества зарегистрированных преступлений на территории Грязовецкого муниципального района по отношению к предыдущему году составило 4,0% при плановом значении - (-1,0%) (в связи с увеличением количества краж на 7,25%);

- число проводимых мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, составило 124 ед. при плановом значении - 245 ед. (в связи с продолжением функционирования режима «Повышенная готовность» до 2 августа 2022 года, проведением мероприятия в течение нескольких дней);

- число граждан, получивших вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, составило 0 чел. при плановом значении - 3 чел. (в связи с отсутствием заявлений граждан);

- количество тренировок в год со специалистами ЕДДС под руководством ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области» составило 23 ед. при плановом значении - 27 ед. (в связи с изменениями графиков проведения тренировок ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области»).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,85).

Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 28 октября 2022 г. № 565 и от 30 декабря 2022 г. № 805.

Постановлением администрации района от 28 октября 2022 г. № 566 утверждена муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

**10. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы»** утверждена постановлением администрации районаот30.10.2020 № 521 (изменения от 24.02.2021 № 75, от 21.04.2021 № 186, от 19.07.2021 № 362, от 20.09.2021 № 476, 27.09.2021 № 490, от 19.10.2021 № 534, от 28.10.2021 № 551, от 19.01.2022 № 10, от 14.02.2022 № 40, от 18.04.2022 № 156, от 18.05.2022 № 228, от 29.08.2022 № 451, от 20.12.2022 № 726, от 28.12.2022 № 763, от 28.12.2022 № 764).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 85565,2 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 13142,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 54452,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13259,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 4711,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 14 февраля 2022 г. № 40).

В подпрограмме 2 муниципальной программы отсутствовало основное мероприятие «Проектирование и строительство объекта «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г. Грязовец» на дату утверждения решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Вышеуказанное основное мероприятие добавлено в подпрограмму 2 муниципальной программы изменениями, которые внесены постановлением администрации района от 14 февраля 2022 г. № 40.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального района:

- от 15 февраля 2022 г. № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 18 апреля 2022 г. № 156);

- от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 18 мая 2022 г. № 228);

- от 28 июля 2022 г. № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 августа 2022 г. № 451).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 20 декабря 2022 г. № 726) и от 15 декабря 2022 г. № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 763), однако установлено расхождение по наименованию основного мероприятия подпрограммы 2, а именно в приложении № 6 к решениям Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа указано по подпрограмме 2 основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание сетей газоснабжения», в муниципальной программе указано по подпрограмме 2 основное мероприятие «Проектирование и строительство разводящих сетей газопровода». В муниципальную программу изменения по наименованию основного мероприятия подпрограммы 2 внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 764.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2022 г. № 151 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 764), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 148813,4 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 10 марта 2022 г. № 102-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 14 февраля 2022 г. № 40) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г., однако установлены следующие расхождения: не указан ожидаемый результат по одному мероприятию, а также неправильно указана нумерация двух мероприятий.

В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось шесть изменений, однако установлены следующие расхождения: не все изменения внесены одновременно с внесением изменений в муниципальную программу; в распоряжении администрации района от 18 апреля 2022 г. № 165-р не указан ожидаемый результат по одному мероприятию, а также неправильно указана нумерация двух мероприятий; в распоряжении администрации района от 29 июня 2022 г. № 420-р не указан ожидаемый результат по одному мероприятию, а также неправильно указана нумерация трех мероприятий; в распоряжении администрации района от 14 октября 2022 г. № 638-р не указан ожидаемый результат по одному мероприятию, а также неправильно указана нумерация четырех мероприятий; в распоряжении администрации района от 20 декабря 2022 г. № 763-р неправильно внесены изменения по трем основным мероприятиям и по участнику подпрограммы 2; в распоряжении администрации района от 28 декабря 2022 г. № 788-р неправильно внесены изменения по четырем основным мероприятиям; в распоряжении администрации района от 28 декабря 2022 г. № 789-р неправильно внесены изменения по пяти основным мероприятиям.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 148813,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 63248,2 тыс. рублей или на 73,9%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 40707,8 тыс. рублей, увеличение на 27565,6 тыс. рублей или в 3,1 раза;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 34408,6 тыс. рублей, уменьшение на 20043,4 тыс. рублей или на 36,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 73697,0 тыс. рублей, увеличение на 60437,8 тыс. рублей или в 5,6 раз.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 76623,2 тыс. рублей или 89,5% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 51,5% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 39755,4 тыс. рублей или увеличение в 3,0 раза от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 97,7% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2382,6 тыс. рублей или 4,4% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 6,9% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 34485,2 тыс. рублей или увеличение в 2,6 раза от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 46,8% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации двух подпрограмм по семи основным мероприятиям.

**Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 26666,9 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 3814,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 4996,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13259,2 тыс. рублей;
 - межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 4597,3 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 113054,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 86387,5 тыс. рублей или в 4,2 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 4948,85 тыс. рублей, увеличение на 1134,65 тыс. рублей или на 29,7%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 34408,6 тыс. рублей, увеличение на 29412,4 тыс. рублей или в 6,9 раз;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 73697,0 тыс. рублей, увеличение на 60437,8 тыс. рублей или в 5,6 раз.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 41816,7 тыс. рублей или 156,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 37,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 4948,85 тыс. рублей или 129,7% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2382,6 тыс. рублей или 47,7% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 6,9% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 34485,2 тыс. рублей или увеличение в 2,6 раза от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 46,8% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 34485,2 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на переселение 52 чел.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 2382,6 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на переселение 52 чел.

Собственные доходы бюджета района в сумме 4948,85 тыс. рублей направлены по четырем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда» средства в сумме 1207,9 тыс. рублей направлены на снос четырех многоквартирных домов.

2. В рамках основного мероприятия «Выполнение обязательств по содержанию муниципального жилищного фонда» средства в сумме 3676,4 тыс. рублей направлены на: ремонт муниципальных жилых помещений и замену газового оборудования в жилых помещениях - 1306,7 тыс. рублей; оплату коммунальных расходов за муниципальное жилье - 741,0 тыс. рублей; оплату взносов за капитальный ремонт за незаселенные муниципальные жилые помещения - 1306,5 тыс. рублей; оплату услуг за печать квитанций платы за найм муниципальных жилых помещений - 112,0 тыс. рублей; оплату по исполнительному листу - 210,2 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» направлены средства в сумме 8,55 тыс. рублей (софинансирование).

4. В рамках основного мероприятия «Обеспечение территории района градостроительной документацией» средства в сумме 56,0 тыс. рублей направлены на внесение изменений в генеральные планы двух сельских поселений.

**Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 58898,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 9328,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 49455,8 тыс. рублей;

 - межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 114,5 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 35759,0 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2022 года на 23139,3 тыс. рублей или на 39,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 35759,0 тыс. рублей, увеличение на 26431,0 тыс. рублей или в 3,8 раза.

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 34806,5 тыс. рублей или 59,1% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 97,3% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 34806,5 тыс. рублей или увеличение в 3,7 раза от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 97,3% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Собственные доходы бюджета района в сумме 34806,5 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Проектирование, строительство и содержание сетей газоснабжения» средства в сумме 28,0 тыс. рублей направлены на выполнение технического обслуживания газопроводов.

2. В рамках основного мероприятия «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального района» средства в сумме 20161,1 тыс. рублей направлены на: строительство двух источников нецентрализованного водоснабжения - 207,5 тыс. рублей; разработку проектной документации на строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Сидорово - 1485,1 тыс. рублей; содержание колодцев - 430,0 тыс. рублей; ремонт трех коммунальных систем, скважины в д. Спасское, запорной арматуры на сетях канализации - 13430,5 тыс. рублей; разработку проектной документации на техническое перевооружение котельной № 3 - 588,0 тыс. рублей; предоставление субсидий юридическим лицам на подготовку к отопительному сезону - 4000,0 тыс. рублей; разработку проектно-сметной документации блочно-модульной газовой котельной в с. Сидоровское - 20,0 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора» средства в сумме 14617,4 тыс. рублей направлены на: проведение кадастровых работ по объекту - 30,0 тыс. рублей; оплату по исполнительному листу по объекту - 14587,4 тыс. рублей.

 В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 2,2%; обеспечено жилыми помещениями 52 чел. в результате расселения аварийного жилищного фонда; расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составила 1095,6 кв. м; разработано 2 проекта на строительство и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры; снесено 4 аварийных многоквартирных дома; получено 8 заключений специализированных организаций; протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения составила 2,979 км.

Из представленных 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 7 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 77,8%.

Не выполнены два показателя (индикатора) муниципальной программы и подпрограммы 2:

- количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями, в результате расселения аварийного жилищного фонда составило 52 чел. при плановом значении - 62 чел. (в связи с изменениями в составе семей переселяемых граждан, плановое значение показателя установлено Соглашением с Департаментом строительства Вологодской области);

- количество построенных источников нецентрализованного водоснабжения составило 2 ед. при плановом значении - 3 ед. (в связи с расторжением договора на устройство одного колодца).

 В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,92).

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 28 октября 2022 г. № 558 и от 30 декабря 2022 г. № 803.

Постановлением администрации района от 28 октября 2022 г. № 559 утверждена муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».

**11. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы»** утверждена постановлением администрации района от 31.10.2019 № 542 (изменения от 20.01.2020 № 20, от 21.02.2020 № 92, от 08.05.2020 № 230, от 16.09.2020 № 419, от 06.10.2020 № 455, от 11.11.2020 № 543, от 27.11.2020 № 582, от 30.12.2020 № 666, от 11.01.2021 № 1, от 18.03.2021 № 111, от 18.05.2021 № 234, от 06.07.2021 № 333, от 17.11.2021 № 595, от 17.11.2021 № 596, от 17.11.2021 № 597, от 23.12.2021 № 663, от 03.02.2022 № 36, от 09.03.2022 № 76, от 17.05.2022 № 224, от 17.06.2022 № 308, от 19.08.2022 № 441, от 30.11.2022 № 652, от 28.12.2022 № 767, от 29.12.2022 № 784, от 30.12.2022 № 809).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 99341,7 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 85082,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 12484,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1775,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 3 февраля 2022 г. № 36).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального района:

- от 15 февраля 2022 г. № 1 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 9 марта 2022 г. № 76);

- от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 17 мая 2022 г. № 224);

- от 26 мая 2022 г. № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 17 июня 2022 г. № 308);

- от 28 июля 2022 г. № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 19 августа 2022 г. № 441).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 ноября 2022 г. № 652);

- от 2 декабря 2022 г. № 95 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 767);

- от 15 декабря 2022 г. № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 784).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2022 г. № 151 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2022 г. № 809), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 123722,7 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 3 февраля 2022 г. № 45-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения внесены постановлением администрации района от 3 февраля 2022 г. № 36), но не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г. по двум мероприятиям, а также установлены расхождения по участникам муниципальной программы.

В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось восемь изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: в распоряжениях администрации района от 9 марта 2022 г. № 87-р, от 17 мая 2022 г. № 211-р, от 17 июня 2022 г. № 385-р установлены расхождения по участникам муниципальной программы; в распоряжениях администрации района от 19 августа 2022 г. № 568-р, от 30 ноября 2022 г. № 715-р установлены расхождения по участникам муниципальной программы, неправильно внесены изменения по контрольным событиям; в распоряжениях администрации района от 28 декабря 2022 г. № 791-р, от 29 декабря 2022 г. № 798-р, от 30 декабря 2022 г. № 849-р установлены расхождения по участникам муниципальной программы, неправильно внесены изменения по контрольным событиям, мероприятию, неправильно указано финансовое обеспечение одного мероприятия.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 123722,7 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 24381,0 тыс. рублей или на 24,5%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 106931,9 тыс. рублей, увеличение на 21849,7 тыс. рублей или на 25,7%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 13175,4 тыс. рублей, увеличение на 690,9 тыс. рублей или на 5,5%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 1839,4 тыс. рублей (на 1 января 2022 года средства отсутствовали);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1776,0 тыс. рублей, увеличение на 1,0 тыс. рублей или на 0,1%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 115811,0 тыс. рублей или 116,6% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 93,6% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 99020,2 тыс. рублей или 116,4% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 92,6% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 13175,4 тыс. рублей или 105,5% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 1839,4 тыс. рублей (на 1 января 2022 г. средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1776,0 тыс. рублей или 100,1% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района направлены по шести основным мероприятиям муниципальной программы.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 1839,4 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 13175,4 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям:

1. В рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности многофункционального центра» направлены средства в сумме 8193,4 тыс. рублей на выполнение муниципального задания БУ Грязовецкого района «МФЦ».
2. В рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» средства в сумме 4982,0 тыс. рублей направлены на: осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законами области - 4839,1 тыс. рублей; на поощрение за качественное управление муниципальными финансами - 142,9 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 99020,2 тыс. рублей направлены по шести основным мероприятиям:

1. В рамках основного мероприятия «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления» направлены средства в сумме 9491,6 тыс. рублей, в том числе: доплата к пенсиям муниципальных служащих - 7715,8 тыс. рублей; доплата за звание «Почетный гражданин» - 936,2 тыс. рублей; проведение общественно-значимых районных мероприятий - 839,6 тыс. рублей.

 2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального района» направлены средства в сумме 3205,4 тыс. рублей, в том числе: выплата стипендий студентам медицинских учебных заведений - 148,0 тыс. рублей; компенсация медицинским работникам за найм жилого помещения - 192,0 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан - 2865,4 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации» средства в сумме 1972,4 тыс. рублей направлены на выполнение муниципального задания автономным учреждением по оказанию услуг по издательской деятельности.

4. В рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности многофункционального центра» средства в сумме 645,0 тыс. рублей направлены на выполнение муниципального задания БУ Грязовецкого района «МФЦ».

5. В рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» направлены средства в сумме 82533,2 тыс. рублей, в том числе: обеспечение функций органов местного самоуправления - 50013,3 тыс. рублей; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 32519,9 тыс. рублей.

6. В рамках основного мероприятия «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований района в финансово-экономической сфере» средства в сумме 1172,6 тыс. рублей направлены на поощрение муниципальных образований (поселений) района за выполнение финансово-экономических показателей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений в сумме 1776,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» на обеспечение функций органов местного самоуправления.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля типовых муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме выше III этапа, составила 83,3%; численность муниципальных служащих в расчете на 1000 человек населения составила 2,02 чел.; доля проектов нормативных правовых актов ОМСУ района, по которым антикоррупционная экспертиза проведена, составила 100%; доля нормативных правовых актов органов местного самоуправления, прошедших публичное обсуждение в соответствии с действующим законодательством, составила 100%; увеличился объем печатных площадей в средствах массовой информации предоставленных под освещение деятельности органов местного самоуправления района до 215,8 тыс. кв. см; доля муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом формате без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и муниципальных организаций составила 100%; увеличилась доля жителей района - пользователей Порталов госуслуг от общей численности населения района в возрасте от 14 лет до 93%; доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления района, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемого программного обеспечения увеличилась до 72%; уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, составил 100%; доля регламентированных муниципальных услуг составила 100%.

Из представленных 14 показателей (индикаторов) муниципальной программы 11 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 78,6%.

Не выполнено три показателя (индикатора) муниципальной программы:

- оценка материально-технического обеспечения рабочих мест работниками органов местного самоуправления (анкетирование) составила 4,4 балла при плановом значении - 4,8 балла (в связи с неудовлетворительными оценками по разделу - удовлетворенность состоянием рабочего кабинета);

- доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию, составила 91,3% при плановом значении - 100% (в связи с блокировкой лимитов бюджетных обязательств два муниципальных служащих Управления по имущественным и земельным отношениям района не повысили квалификацию);

- доля населения района, повысивших уровень ИТ-компетенций в рамках регионального проекта «Электронный (Цифровой) гражданин Вологодской области» от численности населения района составила 1,2% при плановом значении - 5,7% (при планировании показателя не учтена методика расчета значения показателя, которая является приложением к муниципальной программе).

В муниципальное задание АУ районная газета «Сельская правда» от 29 декабря 2021 г. в 2022 году изменения по значению показателя вносились 18 апреля 2022 г., 20 октября 2022 г. По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 29 декабря 2021 г.; постановлением администрации района от 17 мая 2022 г. № 224 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 18 апреля 2022 г.; постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 767 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 20 октября 2022 г., однако установлены расхождения по 2023-2024 годам.

В муниципальное задание БУ Грязовецкого района «МФЦ» от 29 декабря 2021 г. в 2022 году изменения по значению показателя вносились 18 апреля 2022 г., 1 августа 2022 г., 24 октября 2022 г. По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации района от 17 мая 2022 г. № 224 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 29 декабря 2021 г.; постановлением администрации района от 17 июня 2022 г. № 308 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 18 апреля 2022 г.; не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 1 августа 2022 г.; постановлением администрации района от 28 декабря 2022 г. № 767 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 24 октября 2022 г., однако установлены расхождения по 2023-2024 годам.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе за 2022 год» плановые значения показателей соответствуют значениям показателей с учетом изменений в муниципальные задания, фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанным в отчетах о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, а именно: по осуществлению издательской деятельности выполнение по показателю составило 100,0%, по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг выполнение по показателю составило 101,7%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,9).

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 31 октября 2022 г. № 580, от 30 декабря 2022 г. № 795, от 30 декабря 2022 г. № 810.

Постановлением администрации района от 31 октября 2022 г. № 581 утверждена муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

**12. Муниципальная программа «Старшее поколение» на 2021-2025 годы** утверждена постановлением администрации района от 30.10.2020 № 520(изменения от 17.02.2021 № 65, от 08.11.2021 № 569, от 10.11.2021 № 585, от 10.11.2021 № 586, от 10.11.2021 № 587, от 25.01.2022 № 19, от 31.08.2022 № 456, от 13.12.2022 № 700).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1116,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1116,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 19).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 28 июля 2022 г. №55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 31 августа 2022 г. № 456).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 13 декабря 2022 г. № 700), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 1204,9 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 9 марта 2022 г. № 91-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 19) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г. В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось два изменения одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: одно мероприятие не указано в разделе III муниципальной программы «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы», по трем основным мероприятия не внесены изменения в ожидаемый непосредственный результат, значения показателей расходятся со значениями показателей муниципальной программы.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1204,9 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 88,9 тыс. рублей или на 8,0%, в том числе: собственные доходы бюджета района - 1204,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 1204,9 тыс. рублей или 108,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе: собственные доходы бюджета района - 1204,9 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета района в сумме 1204,9 тыс. рублей направлены по четырем основным мероприятиям муниципальной программы:

1. В рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения (в том числе конкурс «Ветеранское подворье»)» средства в сумме 123,9 тыс. рублей направлены на: проведение смотра конкурса «Ветеранское подворье» - 23,9 тыс. рублей; приобретение оргтехники для клубных формирований БУК «Культурно-досуговый центр» - 100,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с юбилейными днями рождения» средства в сумме 91,0 тыс. рублей направлены на поздравление 40 ветеранов на дому в юбилейную дату рождения.

3. В рамках основного мероприятия «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» средства в сумме 800,0 тыс. рублей направлены четырем социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно: Грязовецкой районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) - 200,0 тыс. рублей на проект «К родным истокам»; Грязовецкому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 200,0 тыс. рублей на проект «Золотой возраст в бархатный сезон»; «Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Факел» - 200,0 тыс. рублей на проект «Будь в хоккее, будь в команде»; Грязовецкое городское туристское движение «Горизонт-экстрим» - 200,0 тыс. рублей на проект «Туристские каникулы».

4. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы» средства в сумме 190,0 тыс. рублей направлены на проведение 12 мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: численность граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальной программы, увеличилась до 1148 чел.; четыре социально ориентированные некоммерческие организации получили финансовую поддержку.

Из представленных 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы все показатели выше планового значения, то есть выполнение по показателям составило 100,0%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается низкая (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,6).

Муниципальная программа «Старшее поколение» на 2021-2025 годы и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 31 октября 2022 г. № 570 и от 30 декабря 2022 г. № 796.

Постановлением администрации района от 31 октября 2022 г. № 571 утверждена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

**13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2021-2024 годы»** утверждена постановлением администрации района от 30.10.2020 № 522 (изменения от 29.07.2021 № 378, от 11.11.2021 № 590, от 15.03.2022 № 95, от 15.03.2022 № 96, от 15.03.2022 № 97, от 15.03.2022 №98, от 29.03.2022 № 119, от 29.12.2022 № 769).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 5522,0 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3305,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1653,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 562,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 15 марта 2022 г. № 98).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению до принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 марта 2022 г. № 119).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 769), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 7491,8 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном распоряжением администрации района от 29 марта 2022 г. № 134-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 15 марта 2022 г. № 98) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г.

В план реализации муниципальной программы на 2022 год внесены изменения распоряжением администрации района от 30 марта 2022 г. № 135-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 29 марта 2022 г. № 119). В план реализации муниципальной программы на 2022 год не внесены изменения на основании изменений в муниципальную программу, которые внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 769, расхождение по финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год составило 119,1 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 7491,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 1969,8 тыс. рублей или на 35,7%, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3305,6 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений);

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1653,6 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений);

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 2532,6 тыс. рублей, увеличение на 1969,8 тыс. рублей или в 4,5 раза.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 7491,8 тыс. рублей или 135,7% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3305,6 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1653,6 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 2532,6 тыс. рублей или увеличение в 4,5 раза от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района в сумме 7491,8 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» по пяти мероприятиям:

1. На благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Линейная 19а, ул. Линейная 19б, направлено средств из бюджета района в сумме 786,3 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 341,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 170,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 274,1 тыс. рублей.

2. На благоустройство дворовой территории по адресу: г.Грязовец, ул.Румянцевой, д.23 направлено средств из бюджета района в сумме 1083,6 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 640,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 320,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 122,5 тыс. рублей.

3. На благоустройство дворовой территории по адресу: г.Грязовец, ул.Румянцевой, д.25 направлено средств из бюджета района в сумме 1083,6 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 640,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 320,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 122,4 тыс. рублей.

4. На благоустройство дворовой территории по адресу: г.Грязовец, ул.Советская, д.69 направлено средств из бюджета района в сумме 3454,5 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 1042,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 521,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 1891,1 тыс. рублей.

5. На благоустройство дворовой территории по адресу: г.Грязовец, ул.Победы, д.83 направлено средств из бюджета района в сумме 1083,8 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 640,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 320,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений - 122,5 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: благоустроено 5 дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек составила 9,62%; охват населения благоустроенными дворовыми территориями составил 1,67%; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, составила 15%.

Из представленных 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 100%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2021-2024 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 16 ноября 2022 г. № 626 и от 29 декабря 2022 г. № 769.

Постановлением администрации района от 16 ноября 2022 г. № 627 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа на 2023-2030 годы».

 **14. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы»** утверждена постановлением администрации района от 30.10.2019 № 541 (изменения от 31.01.2020 № 47, от 12.05.2020 № 231, от 20.10.2020 № 495, от 26.11.2020 № 577, от 22.01.2021 № 20, от 22.01.2021 № 21, от 07.05.2021 № 212, от 14.07.2021 № 348, от 28.10.2021 № 550, от 08.11.2021 № 572, от 19.01.2022 № 11, от 25.01.2022 №17,от 09.06.2022 № 282, от 09.06.2022 № 283, от 08.08.2022 № 410, от 02.12.2022 № 659, от 29.12.2022 № 770, от 30.12.2022 № 790).

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 10368,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 9054,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1000,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 313,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17 декабря 2021 г. № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 17).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального района:

- от 21 апреля 2022 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 9 июня 2022 г. № 282);

- от 26 мая 2022 г. № 41 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 9 июня 2022 г. № 283);

- от 28 июля 2022 г. № 55 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 8 августа 2022 г. № 410).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 14 ноября 2022 г. № 51 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 2 декабря 2022 г. № 659);

- от 15 декабря 2022 г. № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 17.12.2021 № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 770).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2022 г. № 151 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 17.12.2021 года № 191 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 30 декабря 2022 г. № 790), предусмотрено средств бюджета района на 2022 год в сумме 12503,9 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 30 декабря 2022 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2022 год, утвержденном приказом Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района от 25 января 2022 г. № 2, финансовое обеспечение за счет средств бюджета района соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2022 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 25 января 2022 г. № 17) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2022 г. В план реализации муниципальной программы на 2022 год вносилось шесть изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 12503,9 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 2135,6 тыс. рублей или на 20,6%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 10231,6 тыс. рублей, увеличение на 1177,1 тыс. рублей или на 13,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1703,0 тыс. рублей, увеличение на 702,4 тыс. рублей или на 70,2%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 569,3 тыс. рублей, увеличение на 256,1 тыс. рублей или на 81,8%.

Кассовые расходы бюджета района по муниципальной программе составили в сумме 12379,5 тыс. рублей или 119,4% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 99,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 10231,6 тыс. рублей или 113,0% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1578,6 тыс. рублей или 157,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 92,7% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 569,3 тыс. рублей или 181,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. или 100% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Средства бюджета района направлены в рамках реализации двух подпрограмм муниципальной программы по девяти основным мероприятиям.

**Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального района».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 2455,0 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1141,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1000,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 313,2 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 3125,5 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 670,5 тыс. рублей или на 27,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1109,3 тыс. рублей, уменьшение на 31,9 тыс. рублей или на 2,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1703,0 тыс. рублей, увеличение на 702,4 тыс. рублей или на 70,2%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 313,2 тыс. рублей (по сравнению с началом 2022 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 1 составили в сумме 3001,1 тыс. рублей или 122,2% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 96,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 1109,3 тыс. рублей или 97,2% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1578,6 тыс. рублей или 157,8% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 92,7% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 313,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и на 30 декабря 2022 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 313,2 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ**»** на подготовку семи карт-планов территорий, на основании которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 1578,6 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Организация и предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трёх и более детей» направлены средства в сумме 1485,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ» средства в сумме 93,6 тыс. рублей направлены на подготовку семи карт-планов территорий, на основании которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

Собственные доходы бюджета района в сумме 1109,3 тыс. рублей направлены по семи основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда» средства в сумме 511,3 тыс. рублей направлены на оплату коммунальных услуг по объектам недвижимого имущества, находящегося в собственности района.

 2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт» средства в сумме 6,6 тыс. рублей направлены на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в собственности района.

3. В рамках основного мероприятия «Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности» средства в сумме 14,3 тыс. рублей направлены на оплату услуг по рыночной оценке десяти объектов недвижимости.

4. В рамках основного мероприятия «Обеспечение государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности Грязовецкого муниципального района на объекты недвижимости и земельные участки» средства в сумме 38,8 тыс. рублей направлены на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости, по одиннадцати объектам недвижимости.

5. В рамках основного мероприятия «Обеспечение проведения кадастровых работ» средства в сумме 62,6 тыс. рублей направлены на проведение кадастровых работ с постановкой двадцати земельных участков на кадастровый учет и по установлению границ на местности (четырех точек).

6. В рамках основного мероприятия «Проведение независимой оценки рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков» средства в сумме 15,4 тыс. рублей направлены на проведение работ по составлению отчета независимого оценщика на одиннадцать земельных участков.

7. В рамках основного мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ» средства в сумме 460,3 тыс. рублей направлены на подготовку семи карт-планов территорий, на основании которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

**Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».**

По состоянию на 1 января 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 7913,3 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета района - 7913,3 тыс. рублей.

По состоянию на 30 декабря 2022 г. в бюджете района по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 9378,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2022 года на 1465,1 тыс. рублей или на 18,5%, в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 9122,3 тыс. рублей, увеличение на 1209,0 тыс. рублей или на 15,3%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 256,1 тыс. рублей (на 1 января 2022 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета района по подпрограмме 2 составили в сумме 9378,4 тыс. рублей или 118,5% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета района - 9122,3 тыс. рублей или 115,3% от запланированного объема на 1 января 2022 г. и 100,0% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 256,1 тыс. рублей (на 1 января 2022 г. средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 30 декабря 2022 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 256,1 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района Вологодской области**»** на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Собственные доходы бюджета района в сумме 9122,3 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района Вологодской области**»** направлены на: оплату труда - 8378,4 тыс. рублей или 91,8%; закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности органа местного самоуправления - 720,9 тыс. рублей; возмещение расходов по уплате государственной пошлины и возмещение судебных издержек - 23,0 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: проведено 11 плановых проверок использования муниципального имущества; право собственности муниципального района зарегистрировано на 88 объектов недвижимого имущества; выполнение плановых показателей по неналоговым доходам в бюджет района составило 100,5%; количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, составило 31 ед.; получено 21 заключение в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости; 35 исковых заявлений направлено в суд о прекращении права аренды на земельные участки; подготовлено 7 карт-планов территорий в рамках проведения комплексных кадастровых работ; доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, составила 100%.

Из представленных 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 8 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 80,0%.

Не выполнены два показателя (индикатора) муниципальной программы и подпрограммы 2:

- количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства, составило 6 чел., при плановом значении - 7 чел. (в связи с отказом многодетных семей в получении единовременной выплаты);

- степень выполнения плана реализации муниципальной программы составила 87,5% при плановом значении - 100% (в связи с невыполнением трех мероприятий подпрограммы 1).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,94).

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2023 г. постановлениями администрации района от 26 октября 2022 г. № 554 и от 30 декабря 2022 г. № 791.

Постановлением администрации района от 26 октября 2022 г. № 555 утверждена муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».