СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации долгосрочных целевых программ

Грязовецкого муниципального района

за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации района от 19.12.2012 № 576 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Грязовецкого муниципального района» отделом экономики и статистики управления социально-экономического развития района администрации Грязовецкого муниципального района подготовлена сводная информация о ходе реализации 30 долгосрочных целевых программ района.

Ответственными исполнителями представлены годовые отчеты о ходе реализации 30  долгосрочных целевых программ района. Установлены расхождения по финансированию в 12 программах по 74 мероприятиям. Предусмотренное программами финансирование полностью не осуществлялось по 10 программам, финансирование из бюджета района не осуществлялось по 14 программам.

1. Долгосрочная целевая экологическая программа по оздоровлению окружающей среды Грязовецкого района на 2009-2013 годы утверждена постановлением администрации района 14.11.2008 № 1080 (изменения от 02.05.2012 № 179, от 29.11.2012 № 545, от 11.02.2013 № 47, от 14.05.2013 № 150, от 10.09.2013 № 370).

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 30604,2 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района – 3329 тыс.руб., средства областного бюджета - 6805,8 тыс.руб., средства федерального бюджета – 20469,4 тыс.руб.; фактически профинансировано только из бюджета района по программе в сумме 607,3 тыс.руб. или 18,2%.

Средства бюджета района направлены на следующие природоохранные мероприятия: на государственную экспертизу ПСД Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс II очереди строительства - 113,1 тыс.руб.; на оплату работ по  проведению работ по биохимической рекультивации загрязненного земельного участка в результате разлива нефтепродуктов - 384,1 тыс.руб.; на мероприятии по обустройству учреждений социальной сферы - 30,0 тыс.руб.; на приобретение аншлагов на особо охраняемые природные территории местного значения Грязовецкого муниципального района - 39,9 тыс.руб.; на экологическое образование и просвещение населения Грязовецкого муниципального района - 40,2 тыс. руб.

Программой не были предусмотрены мероприятия, профинансированные в 2013 году, на оплату работ по проведению работ по биохимической рекультивации загрязненного земельного участка в результате разлива нефтепродуктов в сумме 384,1 тыс.руб.

Из представленных 2 показателей (индикаторов программы)  оба показателя соответствуют плановым значениям, то есть выполнение по показателям достигло 100%. За счет проведения мероприятий в 2009-2013 годах удалось уменьшить объем сброса недостаточно очищенных сточных вод с 2,6 млн. куб.м до 2,0 млн.куб.м.

Долгосрочная целевая экологическая программа по оздоровлению окружающей среды Грязовецкого района на 2009-2013 годы утратила силу постановлением администрации района от 26.12.2013 № 558.

2. Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2013 годы» утверждена постановлением администрации района от 14.11.2008 № 1087 (изменения от 04.08.2010 № 380, от 24.05.2011 № 230, от 27.07.2012 № 331, от 10.04.2013 № 110).

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 3830,0 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района – 427,3 тыс.руб., средства областного бюджета – 1629,9 тыс.руб., средства федерального бюджета – 1772,8 тыс.руб.

Фактически профинансировано из бюджетов по программе в сумме 4091,2 тыс.руб. или 106,8% (превышение составило 261,2 тыс.руб.), в том числе: из бюджета района – 373,3 тыс.руб. или 87,4%; из областного бюджета - 1724 тыс.руб. или 105,8% (превышение составило 94,1 тыс.руб.).; из федерального бюджета -  1993,9 тыс.руб. или 112,5% (превышение составило 221,1 тыс.руб.).

Средства бюджета района направлены по трем направлениям программы на: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности – 273,3 тыс.руб.; проведение ярмарки «Урожай» – 30,5 тыс.руб.; проведение конкурсов мастерства рабочих массовых профессий – 69,5 тыс.руб.

Средства областного и федерального бюджетов направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: областной бюджет - 1724,0 тыс.руб., федеральный бюджет – 1993,9 тыс.руб.

Установлены расхождения по следующим мероприятиям программы:

1. На обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности (молодые семьи),  программой предусмотрены мероприятия в меньшем объеме, чем профинансировано: программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 2298,4 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района – 171,8 тыс.руб., средства областного бюджета – 935,7 тыс.руб., средства федерального бюджета -  1190,9 тыс.руб.; фактически профинансировано из бюджетов в сумме 2659,7 тыс.руб. или 115,7% (превышение составило 361,3 тыс.руб.), в том числе: из бюджета района – 181,1 тыс.руб. (превышение составило 9,3 тыс.руб.), из областного бюджета – 1090,6 тыс.руб. (превышение составило 154,9 тыс.руб.), из федерального бюджета – 1388,0 тыс.руб. (превышение составило 197,1 тыс.руб.).

2. На обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, программой предусмотрены мероприятия в меньшем объеме, чем профинансировано: предусмотрено программой из федерального бюджета - 581,9 тыс.руб.; фактически профинансировано из федерального бюджета – 605,88 тыс.руб. или 104,1% (превышение составило 23,98 тыс.руб.).

Из представленных 6 показателей (индикаторов программы) 4 показателя соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 66,7%.

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2013 годы» утратила силу постановлением администрации района от 17.01.2014 № 22.

3. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Грязовецком районе» на 2010-2014 годы утверждена постановлением администрации района от 01.12.2009 № 617.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 7409 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района – 609 тыс.руб., средства бюджетов поселений – 6800,0 тыс.руб.; фактическое финансирование по программе отсутствовало или 0%. В представленном отчете указано, что в 2013 году не выполнено ни одного запланированного мероприятия по причине отсутствия финансирования.

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Грязовецком районе» на 2010-2014 годы утратила силу постановлением администрации района от 16.01.2014 № 18.

4. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района (строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов) на 2010-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 16.04.2010 № 203.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 30900 тыс.руб., в том числе: средства консолидируемого бюджета района – 500,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 23100 тыс.руб., средства федерального бюджета – 7300 тыс.руб.; фактическое финансирование по программе отсутствовало или 0%. В представленном отчете указано, что в 2013 году не выполнено ни одного запланированного мероприятия по причине отсутствия финансирования.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района (строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов) на 2010-2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 31.01.2014 № 48.

5. Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грязовецкого муниципального района на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» утверждена постановлением администрации района от 30.04.2010 № 230.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 22436,81 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района – 191,6 тыс.руб., средства областного бюджета – 22245,21 тыс.руб.; фактическое финансирование по программе отсутствовало или 0%. В представленном отчете указано, что в 2013 году не выполнено ни одного запланированного мероприятия по причине отсутствия финансирования.

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грязовецкого муниципального района на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» утратила силу постановлением администрации района от 31.01.2014 № 48.

6. Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Грязовецкого муниципального района на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации района от 14.12.2010 № 686 (изменения от 01.06.2012 № 234, от 14.05.2013 № 149).

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 1444,7 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района – 1208,7 тыс.руб., средства областного бюджета - 236,0 тыс.руб.

Фактически профинансировано из бюджетов по программе в сумме 764,3 тыс.руб. или 52,9%, в том числе: из бюджета района – 628,3 тыс.руб. или 52,0%, из областного бюджета - 136,0 тыс.руб. или 57,6%.

Средства бюджета района направлены на предусмотренные мероприятия по четырем из шести направлениям программы:

- «Информационное и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры» на  повышение квалификации работников учреждений культуры на областных курсах - 3,3 тыс.руб.;

- «Развитие библиотечного дела» на организацию подписки - 250,1 тыс.руб.; на организацию доступа в Интернет - 280,0 тыс.руб.

- «Поддержка деятельности по сохранению народной культуры» на организацию и проведение народных и календарных праздников - 18,2 тыс.руб.

- «Создание условий для развития учреждений культуры» на приобретение музыкальных инструментов в рамках софинансирования - 2,7 тыс. руб.; на приобретение основных средств - 74,0 тыс. руб.

Средства областного бюджета направлены на следующие мероприятия:

- развитие библиотечного дела, комплектование книжных фондов - 86,0 тыс.руб.;

- создание условий для развития учреждений культуры, приобретение музыкального инструмента - 50,0 тыс.руб.

Мероприятия программы в течение года проводились также за счет внебюджетных источников в сумме 307,5 тыс.руб. по всем шести направлениям программы.

Из представленных 12 показателей (индикаторов программы) 8 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 66,7%.

Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Грязовецкого муниципального района на 2011-2013 годы» утратила силу постановлением администрации района от 12.12.2013 № 516.

7. Районная Программа развития муниципальной службы в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района на 2011-2013 годы утверждена постановлением администрации района от 20.12.2010 № 709 (изменения от 03.12.2012 №550).

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджета района в сумме 1875 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 442,5 тыс.руб. или 23,6%.

Средства бюджета района направлены на:

- совершенствование правовых и организационных основ системы муниципальной службы района -312,99 тыс.руб., в том числе: проведение Праздника труда – 300,0 тыс.руб., проведение профессионального праздника «День чиновника» – 12,989 тыс.руб.;

- развитие кадрового потенциала муниципальной службы (повышение квалификации) – 28,45 тыс.руб.;

- печатание нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Земские вести» - 101,1 тыс.руб.

Программой не было предусмотрено финансирование на издание «Земские вести» в сумме 101,1 тыс.руб.

Ответственными исполнителями основные мероприятия программы проведены в рамках текущей деятельности. Из представленных 8 показателей (индикаторов программы) все показатели соответствуют плановым значениям, то есть выполнение по показателям составило 100%.

Районная Программа развития муниципальной службы в органах местного самоуправления Грязовецкого муниципального района на 2011-2013 годы утратила силу постановлением администрации района от 31.01.2014 № 48.

8. Долгосрочная целевая программа «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Грязовецкого муниципального района на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации района от 27.12.2010 № 737.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджета района в сумме 1 тыс.руб., средства областного бюджета - 89,3 тыс.руб., средства бюджетов поселений – 103,1 тыс.руб.

Финансирование из бюджета района и областного бюджета не проводилось, фактически профинансировано из бюджетов поселений  в сумме 345,7 тыс.руб. (превышение составило 242,6 тыс.руб.).

Муниципальными образованиями района (МО Комьянское, МО Грязовецкое, МО Ростиловское) основные мероприятия проводились в рамках текущей деятельности, а также мероприятия проводились за счет средств предприятий района. Проведены мероприятия: скашивание - 12,3 га, химическая обработка - 14,35 га, механическое скашивание и срезка бульдозером - 2,1 га.

Из представленных 10 показателей (индикаторов программы) 6 показателей выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 60%.

Долгосрочная целевая программа «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Грязовецкого муниципального района на 2011-2013 годы» утратила силу постановлением администрации района от 17.01.2014 № 22.

9. Долгосрочная целевая программа «Развитие социально-экономического потенциала муниципального образования Юровское Грязовецкого муниципального района на 2011-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 17.01.2011 № 9.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджета района в сумме 920,9 тыс.руб., средства областного бюджета -  57112,1 тыс.руб., средства бюджета поселения – 780,6 тыс.руб.; фактическое финансирование по программе отсутствовало или 0%.

Ответственными исполнителями основные мероприятия программы проведены в рамках  реализации других программ и за счет текущей деятельности. Из представленных 50 показателей (индикаторов программы) 25 показателей соответствует плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 50%.

Долгосрочная целевая программа «Развитие социально-экономического потенциала муниципального образования Юровское Грязовецкого муниципального района на 2011-2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 13.01.2014 № 6.

10. Долгосрочная районная целевая программа «Газификация Грязовецкого муниципального района на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации района от 12.05.2011 № 208.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 48300 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района – 3050 тыс.руб., средства областного бюджета - 45250 тыс.руб.; фактическое финансирование по программе отсутствовало или 0%. В представленном отчете указано, что в 2013 году не выполнено ни одного запланированного мероприятия ввиду отсутствия финансирования из областного бюджета и бюджета района.

Долгосрочная районная целевая программа «Газификация Грязовецкого муниципального района на 2011-2013 годы» утратила силу постановлением администрации района от 16.01.2014 № 18.

11. Долгосрочная целевая программа «Безбарьерная среда» 2011-2014 годы на территории Грязовецкого муниципального района утверждена постановлением администрации района от 02.06.2011 № 256 (изменения от 01.08.2013 № 314).

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 1621,72 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района – 1125,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 324,0 тыс.руб., средства федерального бюджета – 145,0 тыс.руб., средства бюджетов поселений - 27,72 тыс.руб. Фактически профинансировано из бюджетов по программе в сумме 1356,1 тыс.руб. или 83,6%, в том числе: из бюджета района – 1067,8 тыс.руб. или 94,9%, из областного бюджета - 288,3 тыс.руб. или 89%.

Средства бюджета района в сумме 1060 тыс.руб. направлены на предусмотренные программой мероприятия:

- приспособление здания для обучения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в БОУ «Вохтожская средняя общеобразовательная школа № 1» - 1000,0 тыс.руб.;

- оказание материальной поддержки районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 60,0 тыс.руб.

Программой не были предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов среды жизнедеятельности (размещение в трех жилых помещениях реабилитационных средств – подъемных устройств БК 010), профинансированные в 2013 году, в сумме 155,2 тыс.руб., в том числе: из бюджета района -  7,76 тыс.руб., из областного бюджета – 147,44 тыс.руб.

Программой не было предусмотрено финансирование из областного бюджета на приобретение технических средств реабилитации для пунктов выдачи технических средств в сумме 90,9 тыс.руб.

По первому направлению программы «Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов» предусмотрено приобретение автомобиля для социального обслуживания инвалидов на дому отделениями социального обслуживания за счет средств областного бюджета на сумму 250 тыс.руб., однако профинансировано из областного бюджета на приобретение велосипедов для социальных работников на сумму 50,0 тыс.руб.

Ответственными исполнителями большая часть мероприятий проводилась в рамках текущей деятельности. Из представленных 5 показателей (индикаторов программы) все показатели соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

Долгосрочная районная целевая программа «Безбарьерная среда» на 2011-2014 годы на территории Грязовецкого муниципального района утратила силу постановлением администрации района от 20.12.2013 № 536.

12. Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы на территории Грязовецкого муниципального района утверждена постановлением администрации района от 24.06.2011 № 295 (изменения от 23.12.2011 № 678).

На 2013 год программой предусмотрены средства областного бюджета и бюджета района в сумме 5248,6 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района – 1107,5 тыс.руб., средства областного бюджета – 4141,1 тыс.руб.; фактически профинансировано из бюджетов по программе – 1623,1 тыс.руб. или 30,9%, в том числе: из бюджета района - 60 тыс.руб. или 5,4%, из областного бюджета – 1563,1 тыс.руб. или 37,7%.

Средства бюджета района направлены на создание условий для эффективной работы районного совета ветеранов.

Средства областного бюджета направлены на: обеспечение пожарной безопасности БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 1155 тыс.руб., укрепление материально-технической базы БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 187,1 тыс.руб., проведение социально-культурных мероприятий для граждан пожилого возраста – 221 тыс.руб.

Установлены расхождения по третьему направлению программы «Меры по оптимизации среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста». Программой предусмотрены мероприятия в меньшем объеме, чем профинансировано из областного бюджета: на обеспечение пожарной безопасности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов предусмотрено программой – 664,6 тыс.руб., фактически профинансировано – 1155 тыс.руб. или 173,8% (превышение составило 490,4 тыс.руб.).

Ответственными исполнителями большая часть мероприятий проводилась в рамках текущей деятельности. Из представленных 8 показателей (индикаторов программы) 6 показателей соответствуют плановым значениям, которые предусмотрены программой, то есть выполнение по показателям достигло 75%.

Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы на территории Грязовецкого муниципального района утратила силу постановлением администрации района от 20.12.2013 № 536.

13. Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Грязовецком муниципальном районе на 2011-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 02.09.2011 № 429.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджета района в сумме 2540 тыс.руб., средства областного бюджета - 57080 тыс.руб., средства федерального бюджета – 112700 тыс.руб.; фактическое финансирование по программе из бюджета района отсутствовало или 0%. Федеральные средства в сумме 8308,66 тыс.руб. в рамках реализации основных направлений приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» направлены на:

- предоставление субсидий инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (выдано 1 свидетельство на общую сумму 589,5 тыс.руб., жилье приобретено);

- предоставление ЕДВ ветеранам ВОв 1941-45 годов, ветеранам боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (выдано 6 свидетельств ветеранам ВОв на общую сумму 7129,66 тыс.руб., которые перечислены со счета администрации на лицевые блокированные счета ветеранам, куплено в 2013 году 6 квартир; выдано 1 свидетельство ветерану боевых действий на сумму 589,5 тыс.руб., жилье приобретено), программой средства не предусмотрены.

Ответственными исполнителями основные мероприятия программы проведены в рамках реализации других долгосрочных целевых программ. Из представленных 5 показателей (индикаторов программы) 2 показателя выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям составило 40%.

Долгосрочные целевые программы, входящие в состав данной программы, реализуются самостоятельно.

Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Грязовецком муниципальном районе на 2011-2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 31.01.2014 № 48.

14. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей в Грязовецком муниципальном районе» на 2012-2015 годы утверждена постановлением администрации района от 18.10.2011 № 523 (изменения от 28.03.2013 № 93).

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 348,3 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района – 159,9 тыс.руб., средства областного бюджета – 188,4 тыс.руб.; фактическое финансирование по программе отсутствовало или 0%.

Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 2013 году не выдавалось. Программой предусмотрен один показатель, который не выполнен.

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей в Грязовецком муниципальном районе» на 2012-2015 годы утратила силу постановлением администрации района от 31.01.2014 № 48.

15. Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Грязовецкого муниципального района на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 01.11.2011 № 547 (изменения от 04.05.2012 № 188, от 15.10.2012 № 482).

На 2012 год программой предусмотрены средства только бюджета района в сумме 21423,4 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района по программе - 2988,4 тыс.руб. или 13,9%. Бюджетные средства направлены по семи направлениям программы из восьми. В целом по направлениям программы профинансировано из бюджета района в меньшем размере, чем установлено программой.

Установлены расхождения по 16 мероприятиям в пяти направлениях программы из семи профинансированных.

По первому направлению «Развитие сети образовательных учреждений в районе» программой предусмотрено средств в сумме 7035,0 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 978,9 тыс.руб.

Программой в 2013 году не были предусмотрены мероприятия, профинансированные в 2013 году, или предусмотрены мероприятия в меньшем объеме, чем профинансировано:

-на реконструкцию помещений и приобретение оборудования для открытия дополнительной дошкольной группы в БДОУ «Детский сад № 37» в сумме 300 тыс.руб. (программой предусмотрено выполнение мероприятий в 2015 году);

- долг по капитальному ремонту МОУ средней общеобразовательной школы № 1 - 85,4 тыс.руб. (отсутствуют мероприятия в программе);

- долг по капитальному ремонту интерната БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Грязовца» - 10,0 тыс.руб. (программой предусмотрено софинансирование мероприятия в 2012 году на сумму 5,1 тыс.руб., превышение составило 4,9 тыс.руб.);

- на приобретение школьного автобуса для БОУ «Вохтожская средняя общеобразовательная школа № 2» - 426,8 тыс.руб. (программой предусмотрено софинансирование мероприятия на сумму 90,0 тыс.руб., превышение составило 336,8 тыс.руб.).

По второму направлению «Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)» программой предусмотрено средств в сумме 1655 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 42,1 тыс.руб. на обеспечение независимой оценки качества образования - проведение государственной итоговой аттестации выпускников. Выполнение данного мероприятия программой предусмотрено за счет текущей деятельности, то есть денежных средств программой не было предусмотрено (превышение составило 42,1 тыс.руб.).

По третьему направлению «Обновление экономических и организационно-управленческих механизмов в муниципальной системе образования» программой предусмотрено средств в сумме 280,0 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 155,1 тыс.руб.

Установлены расхождения по следующим мероприятиям данного направления:

- на развитие механизмов государственно-общественного управления в муниципальной системе образования профинансировано из бюджета района в сумме 37,5 тыс.руб., выполнение данного мероприятия программой предусмотрено за счет текущей деятельности, то есть денежных средств программой не было предусмотрено (превышение составило 37,5 тыс.руб.);

- на проведение процедуры лицензирования и аккредитации ОУ профинансировано из бюджета района в сумме 117,6 тыс.руб., программой предусмотрено – 100,0 тыс.руб. (превышение составило 17,6 тыс.руб.).

По шестому направлению «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников» программой предусмотрено средств в сумме 11286 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 1515,3 тыс.руб.

Установлены расхождения по следующим мероприятиям данного направления:

- на обеспечение участия школьников в соревнованиях регионального, российского уровней профинансировано из бюджета района в сумме 66,2 тыс.руб., программой предусмотрено – 50,0 тыс.руб. (превышение составило 16,2 тыс.руб.);

- на проведение районной спартакиады школьников профинансировано - 39,4 тыс.руб., программой предусмотрено – 10,0 тыс.руб. (превышение составило 29,4 тыс.руб.);

- на проведение мониторинга состояния здоровья школьников в возрасте 7-17 лет по результатам углубленных медицинских осмотров профинансировано - 40,8 тыс.руб., выполнение данного мероприятия программой предусмотрено за счет текущей деятельности, то есть денежных средств программой не было предусмотрено (превышение составило 40,8 тыс.руб.).

По седьмому направлению «Развитие воспитательного процесса в системе образования, поддержка талантливых детей» программой предусмотрено средств в сумме 324 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 289,7 тыс.руб.

Установлены расхождения по следующим мероприятиям данного направления:

- на организацию конкурса на лучшую закрепленную за школой территорию или лучший проект по благоустройству территории ОУ профинансировано из бюджета района в сумме 64,0 тыс.руб., программой предусмотрено – 10,0 тыс.руб. (превышение составило 54 тыс.руб.);

- на совершенствование музеев профинансировано – 31,3 тыс.руб., программой предусмотрено – 15,0 тыс.руб. (превышение составило 16,3 тыс.руб.);

- на проведение конкурса «Призывник года» профинансировано – 13,6 тыс.руб., выполнение данного мероприятия программой предусмотрено за счет текущей деятельности, то есть денежных средств программой не было предусмотрено (превышение составило 13,6 тыс.руб.);

- на поддержку тимуровского и волонтерского движения профинансировано – 10,0 тыс.руб., программой предусмотрено – 2,0 тыс.руб. (превышение составило 8 тыс.руб.);

- на организацию и проведение семинаров для педагогов по актуальным проблемам работы с одаренными детьми профинансировано – 5,6 тыс.руб., выполнение данного мероприятия программой предусмотрено за счет текущей деятельности, то есть денежных средств программой не было предусмотрено (превышение составило 5,6 тыс.руб.);

- на поощрение обучающихся, воспитанников ДОУ и УДО, победителей и призеров районных тематических олимпиад, интеллектуальных соревнований, конкурсов, фестивалей, спортивных, трудовых мероприятий, выставок, смотров художественной самодеятельности и др. профинансировано – 10,2 тыс.руб., программой предусмотрено – 3,0 тыс.руб. (превышение составило 7,2 тыс.руб.);

Из представленных 29 показателей (индикаторов программы) 26 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 90%.

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Грязовецкого муниципального района на 2012-2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 03.12.2013 № 495.

16. Долгосрочная целевая программа «Кадровое обеспечение системы образования Грязовецкого муниципального района на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 01.11.2011 № 548.

На 2013 год программой предусмотрены средства только бюджета района в сумме 1332 тыс.руб., фактическое финансирование по программе отсутствовало или 0%.

Ответственными исполнителями основные мероприятия программы проведены в рамках текущей деятельности. Из представленных 23 показателей (индикаторов программы) 9 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 39,1%.

Долгосрочная целевая программа «Кадровое обеспечение системы образования Грязовецкого муниципального района на 2012-2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 03.12.2013 № 495.

17. Долгосрочная целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Грязовецкого муниципального района на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 01.11.2011 № 549 (изменения от 15.10.2012 №483).

На 2013 год программой предусмотрены только средства бюджета района в сумме 8113 тыс.руб.; фактически профинансировано из бюджета района в сумме 1468 тыс.руб. или 18,1%. Бюджетные средства направлены: на выполнение противопожарных и антитеррористических требований в образовательных учреждениях; на выполнение лицензионных условий в общеобразовательных учреждениях.

По первому направлению «Выполнение противопожарных и антитеррористических требований в образовательных учреждениях» программой предусмотрено средств бюджета района в сумме 1296 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 1076,4 тыс.руб., или 83,1%.

По второму направлению «Выполнение лицензионных условий в общеобразовательных учреждениях» программой предусмотрено средств бюджета района в сумме 6817 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 391,6 тыс.руб. или 5,7%.

Программой предусмотрены мероприятия в разрезе учреждений, ответственным исполнителем программы в отчете представлена информация без указания учреждений. Указанная информация доведена до ответственного исполнителя программы. В представленном уточненном отчете также указана обобщенная информация без разбивки по учреждениям, что противоречит мероприятиям программы и затрудняет анализ расходования средств бюджета района.

Установлены расхождения по первому направлению программы «Выполнение противопожарных и антитеррористических требований в образовательных учреждениях»:

- программой на огнезащитную обработку сгораемых конструкций предусмотрено 30 тыс.руб., профинансировано – 120 тыс.руб. (превышение составило 90 тыс.руб.);

- программой не предусмотрены мероприятия, проведение которых указано в текстовой части отчета: на обслуживание пожарной сигнализации и ПАК «Стрелец-мониторинг» выделены средства в сумме 345,3 тыс.руб.; на услуги по охране и техническому обслуживанию кнопок тревожной сигнализации  выделены средства в сумме 513,9 тыс.руб.

В представленном отчете указано, что часть выполненных мероприятий не соответствует мероприятиям, указанным в программе, так как необходимо было обеспечить выполнение требований по пожарной и террористической безопасности и предписаний надзорных органов, выданных в 2013 году. Из-за недостаточности финансовых средств часть мероприятий, утвержденных программой на 2013 год, остается невыполненной. Для решения задач по выполнению лицензионных условий в общеобразовательных учреждениях используются привлеченные средства. В 2013 году проведено: 78 мероприятий, направленных на выполнение противопожарных и антитеррористических требований, программой предусмотрено - 38 мероприятий; 8 мероприятий, направленных на выполнение лицензионных условий, программой предусмотрено - 56 мероприятий.

Из представленных 3 показателей (индикаторов программы) 1 показатель соответствует плановому значению, то есть выполнение по показателям равняется 33%.

Долгосрочная целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Грязовецкого муниципального района на 2012-2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 03.12.2013 № 495.

18. Долгосрочная целевая программа «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Грязовецком муниципальном районе» на 2012-2015 годы утверждена постановлением администрации района от 08.11.2011 № 566.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджета района в сумме 63 тыс.руб., средства областного бюджета – 1218,7 тыс.руб.; из бюджета района финансирование не проводилось, фактически профинансировано только из областного бюджета в сумме 73,7 тыс.руб. или 6,0%.

Средства областного бюджета направлены по одному направлению программы - на поддержку детей и семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, входящих в группы социального риска – 73,7 тыс.руб., в том числе: на проведение социокультурных мероприятий – 53 тыс.руб., на обеспечение новогодними подарками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 20,7 тыс.руб.

Ответственными исполнителями большая часть мероприятий проводилась в рамках текущей деятельности. Из представленных 8 показателей (индикаторов программы) 7 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 87,5%.

Долгосрочная целевая программа «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Грязовецком муниципальном районе» на 2012-2015 годы утратила силу постановлением администрации района от 20.12.2013 № 536.

19. Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 10.11.2011 № 574 (изменения от 10.04.2012 № 134, от 15.11.2013 № 466).

На 2013 год программой предусмотрены средства только бюджета района в сумме 100 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 100 тыс.руб. или 100%. Бюджетные средства направлены в рамках первого направления программы «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» на предоставление на конкурсной основе субсидии на создание собственного дела (грантовой поддержки) одному субъекту малого предпринимательства в сумме 100 тыс.руб.

Ответственными исполнителями мероприятия проводились в основном в рамках текущей деятельности. Из представленных 4 показателей (индикаторов программы) 1 показатель выше предусмотренного программой, то есть выполнение по показателям составило 25%. Невыполнение показателей объясняется недостаточным финансирование программы, прекращением деятельности представительства БУ ВО «Бизнес-инкубатор» в районе, снижение количества представителей малого и среднего предпринимательства, участвующих в областной программе, сокращением объемов финансирования по единовременной финансовой помощи безработным гражданам на организацию собственного дела, уменьшением количества индивидуальных предпринимателей по причине увеличения страховых взносов в ПФ с 2013 года в 2 раза, а также не все предприниматели, зарегистрированные в результате участия в программе «Самозанятость», продолжили деятельность больше 1 года, снижения количества малых и средних предприятий по причине банкротства.

Постановлением администрации района от 15.11.2013 № 466 «О внесении изменений в постановление администрации района от 10 ноября 2011 года № 574 «О долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2015 годы» в новой редакции утверждена районная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2015 годы».

На основании представленных предложений по дальнейшей реализации программы необходимо продолжить ее реализацию в 2014 году с учетом внесения изменений в программу по объему финансирования и предусмотреть в бюджете средства не менее 300 тыс.руб.

20. Долгосрочная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии среди населения Грязовецкого муниципального района на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации района от 10.11.2011 № 575 (изменения от 25.06.2013 № 218).

На 2013 год программой предусмотрены средства только бюджета района в сумме 32 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района по программе в сумме 20,0 тыс.руб. или 62,5%. Бюджетные средства направлены только на выплату дополнительной стипендии студенту медицинского ВУЗа, проходящего обучение по целевому направлению.

Ответственными исполнителями основные мероприятия программы проведены в рамках текущей деятельности. Из представленных 3 показателей (индикаторов программы) все выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

Долгосрочная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии среди населения Грязовецкого муниципального района на 2012-2014 годы» утратила силу постановлением администрации района от 29.01.2014 № 39.

21. Долгосрочная целевая программа «Молодежь Грязовецкого района» на 2012-2014 годы утверждена постановлением администрации района от 17.11.2011 № 598 (изменения от 23.12.2011 № 677, изменения от 30.05.2013 № 170, изменения от 30.12.2013 № 569).

На 2013 год программой предусмотрены средства только бюджета района в сумме 515,6 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района по программе в сумме 503,4 тыс.руб. или 97,6%. В представленном отчете перечислены мероприятия по каждому направлению программы без указания финансирования. Финансирование указано общее по направлениям программы, указанная информация доведена до ответственного исполнителя программы.

Бюджетные средства направлены по всем направлениям программы:

- мероприятия по духовно–нравственному, патриотическому и гражданско–правовому воспитанию молодежи - 98,569 тыс.руб., предусмотрено программой - 100,6 тыс.руб.;

- cодействие развитию детского и молодежного общественного движения - 98,288 тыс.руб., предусмотрено программой - 101,5 тыс.руб.;

- содействие занятости молодежи  - 42,982 тыс.руб., предусмотрено программой – 42,982 тыс.руб.;

- социальная адаптация и социальная поддержка молодежи  - 34,452 тыс.руб., предусмотрено программой - 37,7 тыс.руб.;

- создание условий для творческого, интеллектуального и физического развития молодежи  - 192,32 тыс.руб., предусмотрено программой - 194,3 тыс.руб.;

- информационно–организационная деятельность - 28,376 тыс.руб., предусмотрено программой - 30,2 тыс.руб.;

- создание условий для организации деятельности по формированию государственной молодежной политики  - 8,367 тыс.руб., предусмотрено программой – 8,367 тыс.руб.

Из представленных 6 показателей (индикаторов программы) 5 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 83,3%.

Долгосрочная целевая программа «Молодежь Грязовецкого района» на 2012-2014 годы утратила силу постановлением администрации района от 20.12.2013 № 536; изменения в программу от 30.12.2013 № 569 утратили силу постановлением администрации района от 30.01.2014 № 43.

22. Долгосрочная целевая программа «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 21.11.2011 № 606 (изменения от 01.06.2012 №233).

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджетов в сумме 7979,9 тыс.руб., в том числе: средства бюджета района - 1540,0 тыс.руб.; средства областного бюджета - 4302,9 тыс.руб.; средства федерального бюджета - 2137,0 тыс.руб. Фактически профинансировано из бюджетов по программе в сумме 8116,2 тыс.руб. или 101,7%, в том числе: из бюджета района – 1217,3 тыс.руб. или 79,0%; из областного бюджета – 4762,3 тыс.руб. или 110,7% (превышение составило 459,4 тыс.руб.); из федерального бюджета – 2136,6 тыс.руб. или 100%.

Средства бюджета района были направлены по трем из пяти направлениям программы на:

- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – 183,4 тыс.руб.;

- организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 883,9 тыс.руб.;

- организацию временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 150 тыс.руб.

Установлены расхождения по второму направлению программы «Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей»:

- программой не предусмотрены средства бюджета района на мероприятия по противоклещевой и дератизационной обработке территорий дневных пришкольных лагерей, включая  прилегающую территорию в радиусе 50 метров, которые были профинансированы в сумме 130,9 тыс.руб. из бюджета района.

Установлены расхождения по четвертому направлению программы «Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»:

- программой предусмотрены мероприятия в меньшем объеме, чем профинансировано из  бюджета района: на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время предусмотрено программой – 872 тыс.руб., фактически профинансировано – 883,9 тыс.руб. (превышение составило 11,9 тыс.руб.).

Средства областного и федерального бюджетов были направлены только на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: из федерального бюджета – 2136,6 тыс.руб., из областного бюджета – 4762,3 тыс.руб.

Программой предусмотрены мероприятия по четвертому направлению «Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в меньшем объеме, чем профинансировано из областного бюджета:

- на организацию отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предусмотрено программой – 1800 тыс.руб., фактически профинансировано – 2011,9 тыс.руб. (превышение составило 211,9 тыс.руб.);

- на частичную оплату стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, на оплату наборов продуктов питания в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации предусмотрено программой – 2502,9 тыс.руб.; фактически профинансировано – 2750,4 тыс.руб. (превышение составило 247,5 тыс.руб.).

Средств работодателей на отдых, оздоровление и занятость детей израсходовано в сумме 1307,3 тыс.руб., программой предусмотрено средств в сумме 700 тыс.руб.

Из представленных 8 показателей (индикаторов программы) 7 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 87,5%.

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 20.12.2013 № 536.

23. Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Грязовецкого муниципального района на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации района от 05.12.2011 № 639.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджета района в сумме 140 тыс.руб., средства бюджетов поселений – 383 тыс.руб. Фактическое финансирование по программе из бюджета района отсутствовало или 0%, в бюджетах поселениях отдельной строкой не указывались средства на проведение общественных работ.

Ответственными исполнителями мероприятия проводились в основном в рамках текущей деятельности. Из представленных 5 показателей (индикаторов программы) 3 показателя соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 60%.

Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Грязовецкого муниципального района на 2012-2014 годы» утратила силу постановлением администрации района от 13.01.2014 № 6.

24. Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Грязовецком муниципальном районе на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 04.10.2012 № 467.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджета района в сумме 116,0 тыс.руб., фактически профинансировано из бюджета района по программе в сумме 40,3 тыс.руб. или 34,7%.

Средства бюджета района направлены на предусмотренные мероприятия по двум из трех направлениям программы:

- на формирование конкурентоспособного турпродукта в рамках создания новых объектов показа и туристских программ - 10,3 тыс.руб.;

- на мероприятия в области туризма в рамках развития событийного туризма - 30,0 тыс.руб.

Мероприятия программы в течение года проводились также за счет внебюджетных источников в сумме 166,0 тыс.руб. и в рамках текущей деятельности.

Из представленных 3 показателей (индикаторов программы) все выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Грязовецком муниципальном районе на 2013-2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 16.01.2014 № 16.

25. Долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2012-2015 годов» утверждена постановлением администрации района от 05.10.2012 № 469 (изменения от 10.10.2013 №416).

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджета района – 3577,8 тыс.руб., средства областного бюджета – 4299,8 тыс.руб. Фактически профинансировано из бюджета района – 1589,4 тыс.руб. или 44,4%, из областного бюджета (субсидия) – 20371,9 тыс.руб. (превышение составило 16072,1 тыс.руб.).

Средства бюджета района направлены на мероприятия, предусмотренные программой: ремонт автодороги п.Вохтога - д.Аксеново в сумме 26,26 тыс.руб.; ремонт автодороги п.Вохтога - д.Вохтога - д.Ваганово – 21,2 тыс.руб.; на содержание межпоселенческих муниципальных дорог – 1541,9 тыс.руб.

В представленном отчете указаны мероприятия, проведенные за счёт средств Дорожного фонда Вологодской области и средств бюджетов муниципальных образований, без разбивки по бюджетам, однако программой средства бюджетов муниципальных образований не предусмотрены.

Долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2012-2015 годов» утратила силу постановлением администрации района от 31.01.2014 № 48.

26. Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на  2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 09.10.2012 № 476 (изменения от 07.08.2013 № 324).

На 2013 год программой предусмотрены средства в сумме 57338,8 тыс.руб., в том числе: бюджет района - 857 тыс.руб.; областной бюджет - 4934,8 тыс. руб.; бюджеты поселений - 678 тыс.руб.; привлеченные средства - 50869 тыс.руб.  В 2013 году по программе профинансировано в сумме 2694,8 тыс.руб. за счет целевых средств ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Ответственными исполнителями основные мероприятия программы проведены в рамках текущей деятельности. В представленном отчете недостоверно указана информация:

- указаны мероприятия, которые не предусмотрены в 2013 году;

- не указаны целевые средства ООО «Газпром трансгаз Ухта» и мероприятия, на которые эти средства направлены;

- не указаны изменения, которые внесены в программу постановлением администрации от 07.08.2013 № 324.

Из представленных 4 показателей (индикаторов программы) 3 показателя соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям составило 75%.

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на  2013-2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 31.01.2014 № 48.

27. Долгосрочная целевая программа «Информатизация Грязовецкого муниципального района на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 09.10.2012 № 477.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджета района в сумме 441,4 тыс. руб., фактически профинансировано из бюджета района в сумме 237,39 тыс.руб. или 53,8%. За счет привлеченных средств, полученных за счет предпринимательской деятельности БУ «КИТЦ Грязовецкого района», проведены мероприятия на сумму 355,64 тыс.руб.

Средства бюджета района были направлены по трем направлениям программы из четырех:

- на модернизацию и техническое обслуживание локальной вычислительной сети, компьютерной техники и оргтехники – 129,3 тыс.руб. (программой предусмотрено – 215,4 тыс.руб.), в том числе: на модернизацию и обновление вычислительной техники (покупка компьютеров) - 23,97 тыс.руб., на приобретение расходных материалов и техническое обслуживание оргтехники - 35,35 тыс.руб., на приобретение антивирусной программы - 69,98 тыс.руб.;

- на построение и развитие общей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления района – 80,13 тыс.руб. (программой предусмотрено – 148 тыс.руб.), в том числе: на обеспечение высокоскоростного доступа к глобальной сети Интернет - 57,63 тыс.руб., на сопровождение, обслуживание и совершенствование официального интернет-сайта района - 22,5 тыс.руб.;

- на совершенствование системы управления процессами информатизации в органах местного самоуправления района - 27,96 тыс.руб. (программой предусмотрено – 78 тыс.руб.), в том числе: на приобретение и поддержку аппаратных средств в целях обеспечения электронного взаимодействия между органами власти, организациями и заявителями - 4,2 тыс. руб., на сопровождение и обслуживание бухгалтерских программ 1С - 23,76 тыс. руб.

Из представленных 4 показателей (индикаторов программы) 2 показателя соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям составило 50%.

Долгосрочная целевая программа «Информатизация Грязовецкого муниципального района на 2013 - 2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 23.01.2014 № 29.

28. Долгосрочная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Грязовецком муниципальном районе на 2013-2016 годы» утверждена постановлением администрации района от 01.11.2012 № 514.

На 2013 год программой предусмотрены средства бюджета района в сумме 1645 тыс.руб.

В Приложении № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета района за 2013 год» к решению Земского Собрания района от 10.04.2014 № 51 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального района за 2013 год» не указана долгосрочная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Грязовецком муниципальном районе на 2013-2016 годы». В данном Приложении №3 указана долгосрочная целевая программ «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Грязовецком муниципальном районе на 2009-2012 годы», по которой профинансировано в 2013 году из бюджета района в сумме 10,0 тыс.руб. на проведение конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо» БОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» (субсидия бюджетному учреждению образования).

Ответственными исполнителями основные мероприятия программы проведены в рамках текущей деятельности. Из представленных 10 показателей (индикаторов программы) все показатели соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям составило 100%.

Долгосрочная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Грязовецком муниципальном районе на 2013-2016 годы» утратила силу постановлением администрации района от 19.12.2013 № 529.

29. Долгосрочная целевая программа «Развитие торговли в Грязовецком муниципальном районе на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации района от 20.11.2012 № 535.

На 2013 год программой предусмотрены средства только бюджета района в сумме 20 тыс.руб., фактическое финансирование по программе отсутствовало или 0%.

Ответственными исполнителями основные мероприятия программы проведены в рамках текущей деятельности. Из представленных 3 показателей (индикаторов программы) все выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

Долгосрочная целевая программа «Развитие торговли в Грязовецком муниципальном районе на 2013-2015 годы» утратила силу постановлением администрации района от 25.12.2013 № 549.

30. Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2013 годы» утверждена постановлением администрации района от 21.11.2012 № 538.

На 2013 год программой предусмотрены только средства бюджета района в сумме 50 тыс.руб.; фактическое финансирование по программе отсутствовало или 0%.

Ответственными исполнителями основные мероприятия программы проведены в рамках текущей деятельности, в том числе проведены совещания, на которые были предусмотрены программой средства в сумме 50 тыс.руб. Из представленных 8 показателей (индикаторов программы) 6 показателей соответствуют плановым значениям или выше предусмотренных программой, то есть выполнение по показателям достигло 75%.

Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2013 годы» утратила силу постановлением администрации района от 26.03.2014 № 130.

Начальник отдела экономики и статистики

управления социально-

экономического развития района

администрации Грязовецкого

муниципального района                                                                                                   Л.А. Вандышева