**Информация по экспертизе муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Юровское» от 22.12.2021 года.**

В соответствии с пунктом 10 раздела I «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палатой муниципального района на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Грязовецкого муниципального района   № 14 от 29.12.2020 года, проведена экспертиза муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Юровское».

Экспертиза муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Юровское на 2019-2021 годы» (с изменениями и дополнениями) проведена в соответствии с п. 2 ст. 157, ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Грязовецкого муниципального района.

Объект экспертизы: постановление администрации муниципального образования Юровское от 01.06.2018 года №31 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Юровское на 2019-2021 годы» с изменениями (далее – Муниципальная программа).

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. Муниципальная программа разработана на основании постановления администрации муниципального образования Юровское от 05.03.2018 г №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юровское» (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования).

Первоначально общий объем финансирования на 2019-2020 годы составлял 3040,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2019 г. – 1 610,0 тыс. рублей;

- 2020 г. – 1 430,0 тыс. рублей;

с учетом изменений на 2019-2021 годы – составил 18328,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2019 г. – 5 348,7 тыс. рублей;

- 2020 г. – 5 352,1 тыс. рублей;

- 2021 г. – 7 627,7 тыс. рублей.

В ходе проведения экспертизы Муниципальной программы выявлены следующие нарушения:

1).Утвержденная муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Юровское на 2019-2021 годы» не соответствует формам, утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования.

2). В нарушении ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п.4.3 раздела IV Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования в течение проверяемого периода муниципальная программа несвоевременно приводилась в соответствии с решением о бюджете.

3). В нарушении Постановления Правительства РФ от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" и п.5.2.5 р. 5.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программотчеты за 2019 год и 2020 год не размещены на официальном сайте муниципального образования Юровское в информационно-коммуникационной сети "Интернет".

Заключение по экспертизе муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Юровское на 2019-2021 годы» направлено Главе СП Юровское.