## Лист1
Отчет о выполнении капитального ремонта МБОУ "Средняя школа № 2 г. Грязовца" по состоянию на 05.07.2019г
Наименование объекта | Дата заключения контракта | Объем финансирования тыс. рублей |  |  | Дата начала работ*** | Текущее состояние выполнения работ**** | Дата окончания работ*****
|  | Общая | областного бюджета | местного бюджета
Капитальный ремонт МБОУ "Средняя школа № 2 г. Грязовца" | 2019-04-23 | 33443.8722 | 30770 | 2673.9 | 2019-05-07 | Отделочные работы в спортивном зале, мастерских. Установка оконных блоков. Вывоз мусора. Демонтаж крылец. | 2019-10-31
На объекте работает 15 человек.
Ф.И.О. исполнителя В.В.Захарова
тел. 89115138318
| Текущее состояние выполнения работ**** | кратко описать что происходит на объекте